**Паспорт проекта**

**«Автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной»**

**как эффективная система поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций и реализации инициатив граждан»**

**Направление «Создание условий для развития волонтерской**

**(добровольческой) деятельности»**

1. Наименование практика

|  |
| --- |
| «Автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» как эффективная система поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций и реализации инициатив граждан» |

1. Наименование региона, в котором была реализована практика

|  |
| --- |
| Городской округ «Город Лесной» (Свердловская область) |

1. Предпосылки реализации

*Краткое описание ситуации, обусловившей реализацию практики*

|  |
| --- |
| В соответствие со Стратегией социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» до 2020 года, Программой комплексного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» до 2020 года, муниципальной комплексной программой повышения качества жизни населения городского округа «Город Лесной» на период до 2018 года ключевым направлением развития муниципалитета является развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни населения городского округа «Город Лесной», в том числе посредством создания правовых, информационных, организационных условий для функционирования и развития институтов гражданского общества; расширения форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов власти.  Одним из институтов, способным эффективно справиться с решением важнейших социально-культурных проблем общества, содействовать оптимизации распределения ресурсов экономики, является некоммерческий сектор, представляющий собой общественные отношения с широким спектром оказываемых населению услуг и представляющих интересы различных социальных и экономических групп. Использование их потенциала и энергии обеспечивает развитие социальной, политической и экономической сфер территории.  На территории городского округа «Город Лесной» к 2010 году действовало 9 общественных объединений и некоммерческих организаций, которые осуществляли деятельность по различным направлениям общественной жизни. Только 2 организации имели статус юридического лица и могли претендовать на получение поддержки из средств местного бюджета в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ, в соответствие с которым были определены механизмы поддержки общественных объединений. Обязательное условие – наличие статуса юридического лица - повлекло дополнительные финансовые, материальные, информационные и человеческие затраты со стороны общественных объединений (сопровождение деятельности организации, ведение бухгалтерской отчетности, и др.). Большинство общественных объединений малых и средних городов не имеют возможности обеспечивать деятельность организаций в статусе юридического лица, а, соответственно, лишаются возможности претендовать на получение помощи.  Актив общественных организаций нуждался в обучении работе с людьми, информировании о развитии территории, вовлечении в обсуждении локальных нормативных актах, программах по развитию города и прилегающих территорий. Требовался переход в работе общественных объединений от проведения единичных мероприятий к реализации социально-значимых проектов.  Поэтому одной из основных задач стало создание условий для деятельности некоммерческих организаций и общественных объединений, максимальное использование их потенциала для эффективного решения социально значимых проблем города, предоставления качественных социальных услуг населению.  Противоречие между необходимостью повышения качества жизни населения, обеспечения социальной стабильности и развития гражданского общества в городском округе «Город Лесной», с одной стороны, и недостаточным использованием потенциала некоммерческого сектора в развитии социальной, политической и экономической сфер города послужило причиной формирования системы координации и поддержки деятельности некоммерческих организаций и общественных объединений в целях максимального использования их потенциала для эффективного решения социально значимых проблем города, предоставления качественных социальных услуг населению, реализации инициатив граждан, развития волонтерской (добровольческой деятельности). |

*Проблемы, которые должны были быть решены реализацией практики:*

|  |  |
| --- | --- |
| № | Описание проблемы |
| 1. | Недостаточное развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки общественных объединений и организаций городского округа «Город Лесной». |
| 2. | Слабая координации деятельности общественных объединений. |
| 3. | Необходимость перехода в работе общественных объединений от проведения единичных мероприятий к реализации социально-значимых проектов. |
| 4. | Повышение активности общественныхобъединений и некоммерческих организацийв процессе решения социально значимыхпроблем,увеличение числа добровольцев и волонтеров. |
| 5. | Потребность совершенствованиямоделей социального партнерства органов местного самоуправления и общественных объединений, некоммерческих организаций. |
| 6. | Необходимость расширения сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями. |
| 7. | Невозможность предоставления мер финансовой поддержки общественным объединениям, не имеющим статуса юридического лица. |

Возможности, которые позволили реализовать практику:

|  |  |
| --- | --- |
| № | Описание возможности |
| 1. | Создание Автономной некоммерческой организации«Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» в 2010 году.  Социально ориентированная некоммерческая организация Автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» имеет статус юридического лица, осуществляет виды деятельности в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ. |
| 2. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в рамках реализации муниципальной программы «Социальной поддержки населения городского округа«Город Лесной» до 2018 года».  Ежегодно Автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» предоставляется субсидия из бюджета городского округа «Город Лесной»на возмещение плановых затрат по реализации мероприятиймуниципальной программы «Социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года». |
| 3. | Материально-техническая базаАвтономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной».  Автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» арендует благоустроенные помещения в двухэтажном здании общей площадью 336,3 кв.м., предоставляя помещения общественным организациям:Лесной городскойорганизации инвалидов, городскому Совету ветеранов войны, правоохранительных органов, городскому Совету женщин, Комитету солдатских матерей, Всероссийскому движению «Попечительство о народной трезвости», Центру защиты материнства и семьи «Колыбель» и др.  Есть возможность проведения бесед, лекций, презентаций с применением электронной техники.  Наличие компьютерной, множительной и иной оргтехники позволяет председателям общественных организаций связываться и передавать необходимые материалы в соответствующие областные общественные организации. |
| 4. | Наличие системы взаимодействия учреждений социальной сферы городского округа «Город Лесной».  Наличие единого социо-культурногопространства, тесное взаимодействие учреждений и организаций социальной сферы позволяет координировать действия как учреждений сферы образования, культуры, спорта, социальной политики, так и общественных объединений, организаций, оказывать последним всемерную помощь и поддержку при проведений мероприятий. |
| 5. | Кадровый потенциал Автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной».  Уровень квалификации специалистов учреждения позволяют на должном уровне оказывать правовые, организационные, информационные услуги, обеспечивать предоставление социальных услугв области социальной поддержки граждан ижилищно-коммунальной сфере. |

1. Результаты проекта (что было достигнуто) – по возможности в измеримых величинах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатель, единица измерения | Значение показателя |
| 1. | Увеличение количества общественных объединений, действующих на территории городского округа «Город Лесной» | Количество общественных объединений, действующих на территории городского округа «Город Лесной», увеличилось с 9 в 2010 году до 25 в 2017 году |
| 2. | Рост числа членов общественных объединений/доли в общей численности населения | В 2010 году членами общественных объединений являлись 1100 чел. (2% от общей численности населения муниципалитета), в 2017 году – 2500 чел. (4,9% от общей численности населения). |
| 3. | Увеличение количества общественных объединений, получающих материальную поддержку за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной» | Количество общественных объединений, получающих материальную поддержку за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной», увеличилось с 1 в 2010 году до 16 в 2017 году. |
| 4. | Объем материальной помощи, направленной на поддержку общественных объединений из средств бюджета городского округа «Город Лесной» | Объем материальной помощи, направленной на поддержку общественных объединений из средств бюджета городского округа «Город Лесной», увеличился с 440,9 тыс.руб. в 2010 году до 2168,5 тыс.руб. в 2017 году |
| 5. | Количество инициатив общественных объединений, граждан/количество участников в них | В 2010 году было реализовано 15 инициатив (мероприятий) общественных объединений, в которых приняли участие 2100 чел.  По итогам 2016 года организовано и проведено 206 мероприятий, в которых приняли участие 9800 человек. |
| 6. | Количество добровольцев, волонтеров, членов общественных объединений | Количество добровольцев, волонтеров, членов общественных объединений увеличилось с 48 человек в 2010 году до 210 человек в 2016 году. |
| 7. | Количество социально-значимых проектов,реализованных общественными объединениями граждан | На 01.01.2017 года реализовано 18 социально-значимых проектов, 12 из которых действуют на постоянной основе |
| 8. | Объем средств, полученных общественными объединениями на реализацию социально-значимых проектов по итогам конкурсов грантов | На реализацию социально-значимых проектов, инициатив граждан привлечены средства в размере 2781,8 тыс.руб. |
| 9. | Оказание консультационных услуг, услуг в сфере правового просвещения | Создана система правового просвещения и консультированияжителей городского округа в области социальной поддержки, жилищно-коммунальной сфере, защиты прав потребителей.  Ежегодно проводится консультирование более 450 лесничан, ведется претензионно-исковая работа, проводятся семинарские занятия с активом общественных организаций, в том числе с приглашением специалистов органов власти, надзорных органов, городских учреждений и организаций. |
| 10. | Предоставление социально ориентированными некоммерческими организациями социальных услуг | Получателями мер социальной поддержки по итогам 2016 года стали 5365 человек, в том числе 4810 детей и 555 взрослых. Реализация мер поддержки осуществляется ежегодно врамках муниципальной программы «Социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» |
| 11. | Совершенствование моделей социального партнерства органов местного самоуправления и общественных объединений, некоммерческих организаций | Ежегодно:  - организуются и проводятся ежеквартальные встречи представителей общественных объединений с руководителями органов местного самоуправления, учреждений, организаций, предприятий города;  - руководители Автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» являются членами координационных и совещательных органов при главе городского округа «Город Лесной», администрации городского округа «Город Лесной»;  - руководители Автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» являются членами организационных комитетов при проведении городских массовых мероприятий, реализации проектов |
| 12. | Наличие сайта, группы в социальной сети | <http://cpispn-lesnoy.ru> |

1. Участники проекта внедрения практики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Участник | Описание его роли в проекте внедрения практики |
| 1. | Администрация городского округа«Город Лесной» | Принятие нормативных документов, регулирующих процесс оказания мер поддержки общественным объединениям городского округа «Город Лесной»; ежегодное выделение бюджетных средств в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» |
| 2. | АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения г.Лесной» | Обеспечение условий для активной работы общественных объединений; предоставление правовых, информационных, организационных услуг общественным объединениям и гражданам; оказание финансовой поддержи общественным объединениями и гражданам в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» |
| 3. | Социальные партнеры:  - ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,  - филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный институт МИФИ г. Лесной»,  - МУПТП по телевидению и радиовещанию «Трансинформ»,  - МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»,  - МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»,  - ТОИОГВ СО «Управление социальной политики г. Лесного»,  - ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания г. Лесного»,  - ГАУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,  - индивидуальные предприниматели | Участие в подготовке и проведении массовых мероприятий, оказании благотворительной помощи, предоставлении специализированных помещений для проведения праздников, бесед, мастер-классов, спортивных мероприятий, освещение в средствах массовой информации вопросов деятельности городских общественных объединений и деятельности АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения г. Лесной» |
| 4. | Ветераны города, активисты общественных организаций, получатели социальных пособий и компенсаций, дети | Участие в разработке планов мероприятий, участие в организации и проведении мероприятий |

1. Краткое описание бизнес-модели реализации практики

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Проблемное поле**  1. Недостаточное развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки общественных объединений и организаций городского округа «Город Лесной».  2. Слабая координации деятельности общественных объединений.  3. Необходимость перехода в работе общественных объединений от проведения единичных мероприятий к реализации социально-значимых проектов.  4. Повышение активности общественных объединений и некоммерческих организаций в процессе решения социально- значимых проблем, увеличение числа добровольцев и волонтеров.  5. Потребность совершенствования моделей социального партнерства органов местного самоуправления и общественных объединений, некоммерческих организаций.  6. Необходимость расширения сферы социальных услуг, предоставляемых социально ориентированными некоммерческими организациями.  7. Невозможность предоставления мер финансовой поддержки общественным объединениям, не имеющим статуса юридического лица. | **Решение**  1. Создание Автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной»в соответствие с Федеральным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ.  2. Финансовое обеспечение практики в рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года». | **Уникальность**  1. Создание Автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» позволяет оказать финансовую поддержку деятельности общественных объединений, не имеющих статус юридического лица. Таких объединений в малых городах большинство.  2. В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года» осуществляется поддержка деятельности общественных объединений, а также предоставление мер социальной поддержки населению городского округа «Город Лесной».  3. Активное взаимодействие Автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» и органов местного самоуправления городского округаоптимизирует партнерство данных субъектов. | | **Скрытое преимущество**  1. Возможность координации деятельности общественных объединений.  2. Предоставление социальных услуг населению.  3. Возможность открытого проявления инициатив граждан, что способствует сохранению стабильной социальной ситуации. | **Целевые группы клиентов**  1. Общественные объединения и организации.  2. Жители городского округа «Город Лесной» - получатели мер социальной поддержки: инвалиды (ветераны) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; ветераны государственной службы, пенсионеры; ветераны боевых действий; инвалиды, семьи с детьми-инвалидами; дети войны; репрессированные; блокадники Ленинграда; представители национально-культурных объединений; работники организаций, предприятий города; семьи и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию; молодые семьи с детьми; воспитанники дошкольных образовательных учреждений; учащиеся образовательных учреждений города, в том числе студенты; неорганизованные дети; Почетные граждане. |
| **Ключевые ресурсы**  1.Бюджетные средства в рамках муниципальной целевой программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной до 2018 года».  2. Привлеченные средства по итогам участия в конкурсах грантов.  3. Материально-техническая база учреждения.  4.Кадровый потенциал организации.  5. Лидерский, волонтерский, добровольческий потенциал общественных объединений и организаций, инициативные граждане.  6. Наличие сайта. |  |
| **Расходы**  Заработная плата сотрудников и начисления на оплату труда  Услуги по аренде имущества  Коммунальные услуги  Услуги связи  Техническое обслуживание  Ежегодно в рамках соглашения о предоставлении из бюджета городского округа «Город Лесной» субсидии Автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг на содержание организации и общественных объединений выделяется более 2 млн.руб., на предоставление мер социальной поддержки – более 1,8 млн.руб. | | | **Доходы**  Автономная некоммерческая организация «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» не ведет приносящую доходы деятельность. Вместе с тем, по итогам участия в грантовых конкурсах с 2014 по 2016 год на реализацию социально-значимых проектов было привлечено более 2 780,0 тыс.руб. | | |

1. Действия по развертыванию практики – перечень мероприятий, которые были предприняты для того, чтобы реализовать практику

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание мероприятия | Исполнитель |
| 1 | Подготовка документов и регистрация АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения г. Лесной» | Учредители (частные лица), администрация городского округа «Город Лесной» |
| 2. | 1. Разработка и утверждение муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2014 года».  2. Разработка и утверждение «Социальная поддержка населения городского округа«Город Лесной»до 2021 года».  3. Разработка и утверждение порядков предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» общественным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности (ежегодно).  4. Разработка мер по предоставлению социально ориентированным некоммерческим организациям имущественной поддержки в виде предоставления недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование.  5. Разработка мер по обеспечению информационной поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в средствах массовой информации, а также посредством социальной рекламы. | Администрация городского округа «Город Лесной» |
| 3. | 1. Составление, корректировка финансово-хозяйственной деятельности учреждения.  2. Обеспечение своевременного подбора квалифицированных кадров,предоставления благоустроенных помещений для работы общественных организаций, координации деятельности общественных объединений.  3. Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной».  4. Своевременное предоставление отчетов о расходовании субсидии за счет средств бюджета городского округа «Город Лесной».  5. Обновление информации на сайте АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения г. Лесной». | АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения г. Лесной» |
| 4. | 1. Участие в подготовке и проведении массовых мероприятий.  2. Оказание благотворительной помощи.  3. Предоставление специализированных помещений для проведения праздников, бесед, мастер-классов, спортивных мероприятий.  4. Освещение в средствах массовой информации вопросов деятельности городских общественных объединений и деятельности АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения г. Лесной». | Социальные партнеры:  - ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»,  - филиал ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный институт МИФИ г. Лесной»,  - МУПТП по телевидению и радиовещанию «Трансинформ»,  - МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»,  - МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»,  - ТОИОГВ СО «Управление социальной политики г. Лесного»,  - ГАУ «Комплексный центр социального обслуживания г. Лесного»,  - ГАУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»,  - индивидуальные предприниматели |

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации практики – какие нормативные правовые акты были разработаны или утверждены для того, чтобы практика была реализована.

*Принятые НПА:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование НПА | Результат принятия НПА (в аспекте реализации практики) |
| 1. | Постановление главы администрации городского округа «Город Лесной» «Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» (от 16.11.2010 № 803 с изменениями, от 13.10.2011 № 1040 с изменениями, от 15.10.2013 № 1875 с изменениями) | Обеспечение правовой, финансовой поддержки деятельности общественных объединений, оказания мер социальной поддержки населению городского округа «Город Лесной» |
| 2. | Постановление администрации городского округа «Город Лесной» «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» (от 24.09.2014 № 1844 с изменениями, от 29.12.2016 № 1801 с изменениями) | Обеспечение правовой, финансовой поддержки деятельности общественных объединений, оказания мер социальной поддержки населению городского округа «Город Лесной» |
| 3. | Постановление администрации городского округа «Город Лесной» «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа «Город Лесной» общественным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности» (от 19.01.2011 № 11, от 18.01.2012 № 19, от 15.01.2013 № 27, от 22.01.2014 № 57, от 24.02.2015 № 264, от 19.02.2016 № 235, от 21.02.2017 № 222) | Обеспечение правовой, организационной, финансовой поддержки деятельности общественных объединений, оказания мер социальной поддержки населению городского округа «Город Лесной» |
| 4. | Постановление администрации городского округа «Город Лесной» «О базовой ставке арендной платы» от 05.08.2014 № 1450 | Обеспечение имущественной поддержки деятельности общественных объединений, оказания мер социальной поддержки населению городского округа «Город Лесной» |
| 5. | Постановление администрации городского округа «Город Лесной» «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим услуги по обнародованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации» (от 22.01.2014 № 56, от 27.01.2015 № 80), муниципальный контракт на оказание услуг по обнародованию муниципальных правовых актов и иной официальной информации от 15.02.2016, от 31.03.2017 | Обеспечение информационной поддержки деятельности общественных объединений, оказания мер социальной поддержки населению городского округа «Город Лесной» |
| 6. | Устав Автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной», дата регистрации 17.11.2010 г. | Правовые основы функционирования организации |

1. Выгодополучатели (стейкхолдеры): регион, предприниматели, жители

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Выгодополучатель/  группа выгодополучателей | Описание выгод, полученных в результате внедрения практики |
| 1. | Общественные объединения и организации городского округа «Город Лесной» | * 1. Получение финансовой, организационной, правовой, имущественной, информационной поддержки деятельности общественных объединений.   2. Реализация социально-значимых проектов и инициатив. |
| 2. | Жители городского округа «Город Лесной»: инвалиды (ветераны) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов; ветераны государственной службы, пенсионеры; ветераны боевых действий; инвалиды, семьи с детьми-инвалидами; дети войны; репрессированные; блокадники Ленинграда; представители национально-культурных объединений; работники организаций, предприятий города; семьи и дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию; молодые семьи с детьми; воспитанники дошкольных образовательных учреждений; учащиеся образовательных учреждений города, в том числе студенты; неорганизованные дети; Почетные граждане. | Получение мер социальной поддержки. |
| 3. | АНО «Центр правовой и социальной поддержки населения г. Лесной» | 1. Увеличение количества потребителей предоставляемых услуг.  2. Рост привлекательности учреждения.  3. Привлечение средств для реализации социально-значимых проектов.  4. Распространение опыта работы учреждения. |
| 4. | Городской округ «Город Лесной» | Развитие человеческого потенциала, повышение качества жизни населения посредством:  1. Увеличение количества детей и взрослых, пользующихся услугами социально ориентированных некоммерческих организаций.  2. Расширения форм и методов участия граждан в управлении, общественном контроле деятельности органов власти.  3. Использования потенциала общественных объединений, инициативных граждан для эффективного решения социально значимых проблем города.  4. Развитие волонтерского (добровольческого) движения.  Обеспечение социальной стабильности на территории городского округа «Город Лесной». |

1. Затраты на реализацию проекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Статья затрат | Объем затрат |
| 1. | Затраты в связи с выполнением работ, оказанием услуг на содержание организации и общественных объединений | Ежегодно более 2 млн.руб. |
| 2. | Затраты на реализацию услуг социально ориентированными некоммерческими объединениями | Ежегодно более 1,8 млн.руб. |
| 3. | Привлеченные средства по итогам конкурсов грантов | Более 2,7 млн.руб. с 2014 по 2016 гг. |

1. Список контактов ответственных за реализацию Проекта в регионе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ответственный  (ФИО, должность) | Телефон, электронная почта |
| 1. | Черепанов Сергей Евгеньевич, первый заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» | +7 (922)2205003  [lesnoy535@gmail.com](mailto:lesnoy535@gmail.com) |
| 2. | Рясков Сергей Алексеевич,  заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта | +7 (922)2295727  [rsa@gorodlesnoy.ru](mailto:rsa@gorodlesnoy.ru) |
| 3. | Виноградова Елена Аркадьевна, начальник информационно – аналитического отдела администрации городского округа «Город Лесной» | +7 (912)6148951  [vea@gorodlesnoy.ru](mailto:vea@gorodlesnoy.ru) |
| 4. | Машукова Наталья Александровна ,директор Автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки населения городского округа «Город Лесной» | +7(905)8045868  [namashukova@yandex.ru](mailto:namashukova@yandex.ru) |