**Паспорт практики.**

1. **Наименование практики.**

Организация и проведение турнира среди детских садов по мини-футболу «Прорыв»

1. **Наименование территории, на которой данная практика была реализована.**

Проект реализуется в пределах города Сарова, география – муниципальное образование.

1. **Предпосылки реализации.**

Необходимость популяризации и развития футбола в г. Саров Нижегородской области обусловлена неблагополучной социально-демографической ситуацией в области, продолжающимся ухудшением состояния здоровья населения, существенным увеличением количества людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих алкоголем и курением, снижением общего уровня физической культуры, физической подготовленности и физического развития всех групп населения, уменьшением повседневной двигательной активности, особенно детей и молодежи. В связи с этим, особо остро встают вопросы, связанные с оздоровлением населения, привлечения максимального количества граждан к занятиям физической культурой и спортом.

Развивая футбол, общественность может преследовать сразу несколько социальных задач, а именно: организация досуга дошкольников, повышение уровня спортивного мастерства, а также задачи всестороннего гармоничного развития личности путем совмещения физического, интеллектуального и эстетического воспитания, то есть использование футбола в воспитании и образовании.

1. **Сроки реализации практики.**

Февраль 2018 – март 2018, февраль 2019 – март 2019 года и далее ежегодно.

1. **Показатели социально-экономического развития города, характеризующие положение до внедрения практики.**

Нижегородская область, а в частности, г. Саров – это регион, имеющий богатые футбольные традиции. Однако в настоящее время степень развития футбола недостаточна.

Несмотря на то, что по количеству занимающихся футбол находится на первом месте в г. Саров Нижегородской области по сравнению с другими видами спорта. Однако очевидно, что общее количество занимающихся несколько меньше, чем в целом по области и стране. Очевидно, что в городе, численность занимающихся, несопоставима мала по сравнению с численностью населения.

Это говорит о том, что в городе Саров не достаточно уделяется внимание развитию и популяризации футбола.

Очевидно, что многогранное развитие футбола в городе должно происходить в соответствии с планом конкретных действий, носить системный характер и концентрироваться на базе организации, которая в силу своего кадрового потенциала, специфики деятельности, может обеспечить положительную динамику популяризации данного вида спорта.

На сегодняшний день образовательный комплекс города, включает в себя 23 муниципальных дошкольных образовательных учреждения с количеством воспитанников 5340 человек. До реализации настоящей практики, дошкольные образовательные учреждения не рассматривали возможность открытия кружков по футболу. В городе функционировали частные клубы, посещение которых возможно лишь в вечернее время, что является значительным ограничением числа потенциальных футболистов.

1. **Цели и задачи проекта.**

Цель проекта – популяризация здорового образа жизни, развитие футбола и вовлечение детей раннего возраста в занятия спортом.

Глобальная (долгосрочная) цель – создание комфортных условий для развития индивидуальных способностей детей и, как следствие, увеличение вовлеченности жителей города в занятия спортом.

Задачи:

1. Материально-техническое оснащение турнира для обеспечения возможности его ежегодного проведения;
2. Вовлечение дошкольных образовательных учреждений в формирование комфортной «футбольной среды» в городе Сарове;
3. Формирование у детей раннего возраста соревновательного и командного духа;
4. Стимулирование проявления интереса у детей дошкольного возраста к физкультурно-спортивным мероприятиям, как к социальной форме жизни людей.
5. **Возможности, которые позволили реализовать практику.**

В 2018 году в соответствии с Постановлением от 24.12.2018 № 3952 «О предоставлении субсидий из бюджета города Сарова социально ориентированным некоммерческим организациям» ОО Федерация футбола города Сарова Нижегородской области» получила финансовую поддержку в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей на организацию и проведение спортивных мероприятий по футболу, а также повышение роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья граждан, формировании здорового образа жизни. Что позволило закупить необходимые материально-техническое оснащение для проведения турнира среди детских садов по мини-футболу «Прорыв» в 2019 году и в дальнейшем.

Также в реализации проекта использовались собственных средства президиума ОО ФФГС, средства благотворительных взносов.

1. **Принципиальные подходы, избранные при разработке и внедрении практики.**

В реализации практики важным и принципиальным моментом стал измененный подход к решению задачи вовлечения в футбол с раннего возраста. Открытие кружков в детских садах значительно увеличивает охват потенциальных футболистов, поскольку позволит не зависит от загруженности вечернего времени ребенка и занятости родителей. Турнир, описанный в настоящей практике, позволил заинтересовать дошкольные учреждения и оснастить их необходимой для проведения занятий атрибутикой.

1. **Результаты практики.**

В результате реализации практики из 23 дошкольных образовательных учреждения получили наборы футбольной формы и футбольную атрибутику для проведения занятий. В настоящее время в 16 салах в рамках физкультурно - оздоровительной деятельности проводятся занятия по футболу.

1. **Участники внедрения практики и их роль в процессе внедрения.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Участник | Описание его роли в реализации практики |
| 1 | Куликов Анатолий Александрович | Председатель ОО «Федерация футбола города Саров» |

1. **Заинтересованные лица, на которых рассчитана практика.**

|  |  |
| --- | --- |
| Количество граждан, участвующих в реализации практики | Количество граждан, на которых направлен эффект от реализации практики |
| 144 | 5340  |

1. **Краткое описание бизнес - модели реализации практики.**

Опыт 2018 года выявил проблемные места и точки роста, этот опыт учитывался при организации и проведении турнира в 2019 году. Были использованы следующие ресурсы: компетенции, квалифицированные кадры, постоянные спонсоры, договоренности разного уровня. Были сделаны расчеты необходимого количества атрибутики, в соответствии с которыми закуплены материальные ценности.

В рабочем плане реализации отражены этапы подготовки и проведения соревнований, этот план послужил базой и исполнялся на всех этапах реализации проекта.

Так же имеется разработанное положение о проведении турнира, где регламентированы все действия и механизмы реализации заявленного проекта.

Настоящий проект не приносит прибыли, он направлен на стимулирование дошкольных образовательных учреждений к введению занятий по футболу.

Во всех детских садах сегодня открыты кружки дополнительных занятий. Кружок по футболу способен принести дополнительный доход. Так, в среднем в каждом саду функционируют 2 старшие и 2 подготовительные группы со средним числом воспитанников 25 в каждой. Как правило, 80% родителей заинтересованы в том, чтобы их дети посещали максимальное число кружков в дошкольных учреждениях. Путем несложных расчетов, при стоимости занятия в 100 рублей, сады смогут получать от 36 до 72 тысяч рублей ежемесячного дохода.

1. **Краткое описание практики.**

Настоящий проект был разработан в соответствии и в целях реализации стратегии развития футбола в России до 2020 года «Футбол -2020», подготовленной Российским футбольным союзом. В данной стратегии определены основные приоритеты направления в развитии отечественного футбола, одним из таких направлений является опережающее развитие детско-юношеского футбола.

Развивая футбол, общественность может преследовать сразу несколько социальных задач, а именно: развитие дошкольников, организация досуга школьников, повышение уровня спортивного мастерства, а также задачи всестороннего гармоничного развития личности путем совмещения физического, интеллектуального и эстетического воспитания, то есть использование футбола в воспитании и образовании.

Помимо этого, футбол – спортивная игра, которая с точки зрения воздействия на организм ребенка, является универсальным способом физического развития. Это один из немногих видов спорта, который в непринужденной игровой форме параллельно воспитывает жизненно необходимые двигательные качества (выносливость, силу, ловкость, координационные способности, быстроту).

Кроме того, футбол – это, прежде всего уличная игра, что особенно важно в век урбанизации и информатизации, благодаря негативному влиянию которого ребенок большую часть времени проводит перед компьютером, телевизором, за школьной партой, в помещении. Таким образом, развитие футбола с самого раннего возраста несет в себе положительный импульс во всех направлениях.

Настоящий проект является одним из факторов формирования общегородского футбольного пространства. Ведь вовлечение в занятия футболом нужно начинать с самого раннего возраста. Причем не только организацией секций и кружков, но и проведением соревновательных мероприятий. Проведение данного турнира для дошкольников планируется на постоянной основе, то есть ежегодно. Это послужит стимулом для участников к саморазвитию и повышению игровых и профессиональных навыков, стимулом для детских садов к формированию секций и кружков по футболу. В конечном итоге это послужит базой для создания футбольных секций и команд в школах и тем самым приведет к увеличению числа городских команд и пополнению основной команды города профессиональными игроками из числа жителей Сарова. Данная мера поможет отойти от дворового футбола и клубов по месту жительства, т.к. в век высоких технологий детей мало во дворах, единственная возможность воздействовать на вовлеченность молодежи в занятия футболом – это внедрение занятий футболом в садах и школах.

Проект обладает предпосылками для успешной реализации: опыт, социальная значимость, наличие квалифицированных кадров – это говорит об обоснованности и достижимости поставленных целей.

Целевая аудитория настоящего проекта – это дети преимущественно старшей и подготовительной групп детских садов. Работать с данной аудиторией фактически напрямую не возможно, для этих целей председатель ОО «ФФГС» взаимодействует непосредственно с руководителями и представителями ДОУ. По практике прошлого года, в налаживании каналов взаимодействия содействие ОО «ФФГС» оказал Департамент образования городской Администрации. В рамках настоящего проекта использовался и административный ресурс, одновременно, поскольку был удачный опыт взаимодействия, ряд детских садов уже проявили инициативу и заявился для участия в турнире.

Футбольные матчи проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативным правовым актам, действующим на территории Российской Федерации и направленным на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов готовности спортивных сооружений к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.

Приобретение материально-технической базы осуществлял председатель ОО «ФФГС», он координировал проект, взаимодействовал с поставщиками, заключал договора, определял количество и характеристики приобретаемой атрибутики. Он же осуществлял прием заявок, жеребьевку, выдачу атрибутики, подсчет необходимого числа наград и призов и иную деятельность, направленную на реализацию проекта.

Общие положения проведения чемпионата:

Для проведения турнира был сформирован список участников (четное число команд). К участию в турнире приглашались дети в возрасте от 4 до 7 лет, пол участников значения не имеет. От 1 дошкольного образовательного учреждения формировалась 1 команда, число участников команды 8 человек.

Турнир проводился в форме командных состязаний, заявки на участие принимались в свободной форме в течение 2 недель (в заявке указывался адрес электронной почты для взаимодействия). Прием заявок был завершен за 2 дня до начала соревнований.

После окончания приема заявок, был сформирован перечень команд – участников, прошла жеребьевка и был составлен график проведения соревнований. О датах и времени проведения игр участники были уведомлены по электронной почте, указанной в заявке. При жеребьевке каждой команде присваивался свой цвет, соответствующий цвету формы.

В футболе принципиально важно, чтобы команды имели отличительную атрибутику, поэтому в этом году для реализации проекта было приобретено 16 комплектов формы (по числу команд) для того, чтобы дети могли в полной мере прочувствовать дух соревнования. Форма была закуплена из расчета 8 человек в команде (4 основных игрока, 3 запасных игрока, 1 вратарь). Комплект формы включал в себя 8 наборов одежды: футболка, шорты, гетры. Каждый комплект содержит наборы одежды различных размеров (116р-р 2 шт., 122 р-р-3 шт., 128 р-р - 3 шт.).

Одновременно было проводено распределение игр между судейским составом. В соревновательном процессе участвовали 2 постоянных судьи (главный и судья – хронометрист), а так же судья матчей, обязанности которого исполняли поочередно разные лица, из их числа в последствии по итогам соревнования был определен лучший судья. Для судейства матчей привлекались как заслуженные судьи города, так и молодые футболисты, Судья останавливал игру при нарушении правил, следил за поведением детей и родителей, контролировал продолжительность игры.

По общепринятым требованиям, соревновательный процесс не может проводиться без участия медицинского персонала. Для безопасности участников, во время соревнований на поле дежурила медицинская сестра.

Соревнования проводились по олимпийской системе, команды играли 2 тайма по 5 минут с перерывом 3 минуты.

Правила игры:

- с детьми дошкольного возраста проводится упрощенный вариант игры в футбол;

- цель команды в игре – забить как можно больше мячей в ворота соперника, а в случае потери мяча защищать свои ворота, соблюдая при этом правила игры;

- за выполнением правил игры следит судья, он же принимает решения во всех спорных случаях;

- мяч считается забитым в ворота, если он полностью прошел линию ворот между стойками под перекладиной, и если при этом не были нарушены правила игры;

- Запрещается игра руками всем игрокам, кроме вратаря;

- победителем турнира считается команда, забившая большее число мячей, при равенстве забитых мячей или отсутствии голов устанавливается ничья.

- в случае если кто-то из детей устал, получил травму и не может продолжать игру, на поле приглашается игрок для замены.

Всего в рамках турнира прошло 56 игр. Игроки были разделены на 4 группы. Внутри группы каждая команда играла по 2 матча с каждым соперником и определялся финалист. Затем проводился полуфинал и были выбраны 2 финалиста, которые будут боролись за 1 место. Команды, не вышедшие в финал, сражались за 3 место.

Цель проведения турнира – формирование командного и соревновательного духа, а так же вовлечение детей в занятия спортом, поэтому особенно важно поощрить каждого ребенка. По итогам турнира каждый игрок получил поощрительные призы и грамоты участника. Команды, занявшие 1, 2, 3 места получили соответственно кубки разной величины (32 см, 29 см, 26 см) и медали (золото, серебро, бронза) – это помогло сформировать у детей желание и амбиции в стремлении к победе. Так же каждому дошкольному учреждению, представившему команду вручены грамоты и футбольный мяч. Это послужило стимулом для детских садов в формировании секций по футболу, либо на введение дополнительных «футбольных» упражнений в занятия физической культурой.

В ходе чемпионата был выявлен лучший игрок, лучший бомбардир, лучший вратарь и лучший судья – они так же получили грамоту и наградную статуэтку. На кубках и статуэтках была нанесена гравировка с названием, годом проведения турнира и занятым местом или номинацией. Грамоты для были разработаны специально для проводимых соревнований.

Вручение наград победителям проходило в торжественной обстановке, с привлечением для этих целей первых лиц города. Это отразило неравнодушие власти к развитию футбола в нашем закрытом городе.

Глобальная идея проекта – сделать турнир систематическим и тем самым сформировать вовлеченность в футбол с раннего возраста.

1. **Действия по развертыванию практики**

**Рабочий план реализации проекта.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  | Описание мероприятий | Ответственный/исполнитель |
| 1 | Приобретение и доставка материально - технического оснащения турнира (ворота, сетка, мячи, форма) | 24.12.2018 - 31.01.2019, отв. Куликов |
| 2 | Приобретение наградной атрибутики (Кубки, статуэтки, медали) | 24.12.2018 - 31.01.2019, отв. Куликов |
| 3 | Определение и согласование точной даты начала проведения турнира и места проведения | до 20.01.2019, отв. Куликов |
| 4 | Распространение информации о проведении турнира в СМИ и Дошкольных образовательных учреждениях | 20.01.2019 - 20.02.2019, отв. Куликов |
| 5 | Прием заявок на участие в турнире, формирование судейской бригады | до 20.02.2019 (окончание приема заявок за 2 дня до проведения турнира), отв. Куликов |
| 6 | Начало проведения турнира | не позднее 20.02.2019 (3 недели, дата согласовывается), отв. Куликов |
| 7 | Информационное сопровождение турнира | 20.02.2019 - 19.03.2019 отв. Куликов |

1. **Нормативно-правовые акты, принятые для обеспечения реализации практики**

Принятые НПА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование НПА | Результат принятия НПА |
|  | Постановление Администрации города Сарова от 19.12.2018 № 3867 | Признание проекта победителем конкурсного отбора социальных проектов |
|  | Постановление Администрации города Сарова от 24.12.2018 № 3952 | Предоставление субсидии на реализацию проекта |
|  |  |  |

Измененные НПА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование НПА | Изменения, внесенные в НПА | Результат внесений |
|  | нет |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Ресурсы, необходимые для внедрения практики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание ресурса | Для каких целей данный ресурс необходим |
|  | Приобретение кубков, медалей и иной наградной атрибутики  | Для обеспечения проведения турнира в 2020 году |
|  | Приобретение новых мячей  | Для проведения турнира и дальнейшего вручения детским садам |
|  | Приобретение футбольной формы | Для обеспечения участников формой и обновления материальной базы турнира  |
|  | Расходы на судейство и медобеспечение | Для проведения турнира |
|  | Прочие расходы (транспорт, реклама) | Для проведения турнира |

1. **Выгодополучатели**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Выгодополучатель/группа выгодополучателей | Описание выгод, полученных в результате внедрения практики |
| 1 | 23 Муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждения | В результате проведения турнира количество детских садов-участников по сравнению с 2018г. возросло с 16 до 18. Соответственно на сегодняшний день в МДОУ Сарова работают 18 секций по футболу, где занимаются 144 ребенка. |

1. **Затраты на реализацию практики**

|  |
| --- |
| **Бюджет расходов проекта** |
| **Наименование статьи затрат** | **Цена ед.** | **Кол-во** | **Стоимость** | **Пояснение** |
| **Приобретение материальных ценностей** |  |  | **163800** |  |
| Приобретение футбольных мячей | 1790 | 16 | 28640 | Мяч футбольный UHLSPORT MEDUSA ANTEO 290 ULTRA LITE 100161801 модель для футзала имеет вес 290 грамм и предназначен для тренировок детских команд. Мяч имеет стойкую к истиранию покрышку, которая выполнена из мягкого полиуретана, и бутиловую камеру, имеющую низкий уровень отскока. Конструкция мяча, состоящая из тридцати двух панелей, отличается высокой прочностью и надежностью, придает мячу точную, сферичную форму и предсказуемую траекторию полета. Мяч имеет яркую графику, которая облегчает его отслеживание игроками на поле. |
| 1790 | 4 | 7160 | Тренировочный, футбольный мяч NIKE LIGHTWEIGHT весом 350 грамм разработан для тренировок маленьких футболистов. Мяч отличается высокой прочностью и износостойкостью. Все панели мяча прошиты вручную. Покрышка выполнена из качественного полиуретана. Мяч выполнен с применением технологии Geo Balanced, которая обеспечивает точную и стабильную траекторию полета мяча. Качественная, резиновая камера отлично сохраняет накачанный в нее воздух, придает мячу мягкость и отличный отскок. Мяч имеет яркую графику, которая облегчает его визуализацию на поле. Состав материалов, используемых при изготовлении данной модели - 52% резина,18% полиуретан, 26% полиэстер, 4% хлопок. |
| Приобретение новой формы для игроков | 1000 | 128 | 128000 | Детская форма будет пошита на заказ. Планируется закупить форму из расчета 16 команд по 8 человек (4 основных игрока, 3 запасных игрока, 1 вратарь). Каждый комплект формы будет отличаться по цвету, при жеребьевке каждой команде будет присвоен свой цвет, соответствующий цвету формы. Комплект формы включает в себя 8 наборов одежды: футболка, шорты, гетры. Каждый комплект содержит наборы одежды различных размеров (116р-р 2 шт., 122 р-р-3 шт., 128 р-р - 3 шт.) |
| **Расходы на судейство и медицинское сопровождение, в т.ч.** |  |  | **58800** |  |
| Главный судья | 350 | 56 | 19600 | Оплата услуг судей и медицинского персонала рассчитывается по количеству проведенных игр. В данном случае турнир будет проводиться в 2 круга, т.е. для 16 команд будет проведено 56 игр. |
| Судья | 250 | 56 | 14000 |
| Судья - хронометрист | 250 | 56 | 14000 |
| Врач | 200 | 56 | 11200 |
| **Расходы на приобретение наградной атрибутики, в т.ч.:** |  |  | **6850** |  |
| Кубок за 1 место | 1200 | 1 | 1200 | 32 см. высотой, материал Металл + пластиковые элементы |
| Кубок за 2 место | 900 | 1 | 900 | 29 см. высотой, материал Металл + пластиковые элементы |
| Кубок за 3 место | 750 | 1 | 750 | 26 см. высотой, материал Металл + пластиковые элементы |
| Медали за 1 место | 50 | 8 | 400 |   |
| Медали за 2 место | 50 | 8 | 400 |   |
| Медали за 3 место | 50 | 8 | 400 |   |
| Статуэтки лучшим игрокам | 250 | 4 | 1000 | Высота статуэток 15-17 см. |
| Печать грамот по местам (участникам) | 40 | 30 | 1200 | Печать грамот по макетам, разработанным для турнира (24 игрока+4 лучших игрока+2 запасных экземпляра) |
| Печать грамот "За участие" (дет. Садам) | 40 | 15 | 600 |  +2 запасных экземпляра |
| Печать грамот "За победу" (дет. Садам) | 40 | 5 | 200 |  +2 запасных экземпляра |
| Услуги гравировки | 200 | 7 | 1400 |   |
| **Прочие расходы** |  |  | **12000** | Включают в себя транспортные расходы, доставку закупаемой атрибутики, услуги связи и пр. |
| **ИТОГО** |  |  | **280450** |  |

1. **Показатели социально-экономического развития города, характеризующие положение после внедрения практики**

На сегодняшний день образовательный комплекс города, включает в себя 23 муниципальных дошкольных образовательных учреждения с количеством воспитанников 5340 человек. До реализации настоящей практики, дошкольные образовательные учреждения не рассматривали возможность открытия кружков по футболу.

В 2017 году в турнире приняли участие 16 детских садов (69%), в 2019 году – 18 садов (78%). Процент оснащения детских садов футбольной формой и атрибутикой в 2018 году составлял 0%, в 2019 году 78%.

1. **Краткая информация о лидере практики**

Анатолий Куликов – председатель общественной организации «Федерация футбола города Саров» родился 10 апреля 1984 года. С раннего детства главным его увлечением стал футбол. Сначала он был лидером дворовой команды, потом играл за юношескую сборную города, затем ему довелось участвовать во Всероссийских соревнованиях за команду «Торпедо». Футбол сопровождал его на протяжении жизненного пути.

В 2016 году Анатолий Александрович решил заняться общественной работой и развивать футбол совместно с единомышленниками. Именно тогда зародилась идея возрождения дворовых, дошкольных, школьных чемпионатов. В 2017 году была зарегистрирована ОО «ФФСГ», где за лидерские качества Куликов был избран председателем. Было решено с самого раннего возраста воспитывать любовь детей к спорту, а именно к футболу.

В 2018 году совместно с Департаментом образования г.Саров и ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ была проведена первый турнир среди детских садов по мини-футболу «Прорыв». Тогда участие в нем приняли 16 детских садов, 128 детей.

В начале 2019 года ОО «ФФГС» благодаря полученной субсидии провело турнир и оснастило детские сады – участники футбольной атрибутикой.

В настоящее время Анатолий Александрович готовит к реализации проект к развитию футбола на юге Нижегородской области на базе Технопарка «Саров»

1. **Ссылки на интернет-ресурсы практики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование ресурса | Ссылка на ресурс |
| 1 | Вконтакте | <https://vk.com/club138208857> |
| 2 | Саров 24 | <https://vk.com/club138208857?z=video-35911547_456241153%2F527273a3fad6f16184%2Fpl_wall_-138208857><https://vk.com/club138208857?w=wall-138208857_1584><https://vk.com/club138208857?z=photo-138208857_456240126%2Fwall-138208857_1582><https://vk.com/club138208857?w=wall-138208857_1578> |

1. **Список контактов, ответственных за реализацию практики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ответственный (ФИО, должность) | Телефон, электронная почта |
| 1 | Куликов Анатолий Александрович | тел. 8 (987) 7509625; 8 (920) 0248527, e-mail: svr.galexy@mail.ru |