**Дорожные карты реализации проектов Росатома на территориях расположения АЭС**

**2017 - 2018 годы**

**Г. БАЛАКОВО (Балаковская АЭС)**

| **№№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки выполнения** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационно-техническое сопровождение** |
|  | Формирование, организационное и материально-техническое обеспечение деятельности штаба и координационной группы по обеспечению интересов АО «Концерн Росэнергоатом» на территории БМР в период подготовки и проведения мероприятий  | апрель-сентябрь 2017октябрь-март 2018 | Директор,ЗДуп |
|  | Подготовка ОРД об образовании штаба и координационной группы Балаковской АЭС для подготовки и проведения мероприятий, в т.ч.:1. Выборов губернатора СО и депутатов областной думы (сентябрь 2017 года)
2. Выборов президента РФ (март 2018 года)
 | май 2017 | НУИОС |
|  | Подготовка списка персонала Балаковской АЭС с адресами проживания | май 2017 | НОК |
|  | Подготовка списка персонала Балаковской АЭС, проживающего в 7 и 9 мк-онах, закрепленных за УИК Балаковской АЭС | май 2017 | НОК |
|  | Подготовка списка членов БФ МООВК (ветеранской) и персонала подрядных организаций и списка избирателей, проживающих в 7 и 9 мк-онах, закрепленных за УИК Балаковской АЭС | июнь 2017 | НОК |
|  | Обеспечение информационного и организационно-технического взаимодействия с районным избирательным штабом | апрель 2017март 2018 | ЗДуп,Моисеев С.Н. |
|  | Обеспечение организационно-технической поддержки подготовки к проведению выборов пяти УИК (7,9 мкр г. Балаково, гимназия № 2, СОШ № 28 - предоставление оргтехники, мебели, подготовка помещений и направление персонала для текущего администрирования оргтехмероприятий) в соответствии с законодательством РФ, решениями органов местного самоуправления и ТИК БМР | июнь-сентябрь 2017январь-март 2018 | ЗДуп, НУИОС, Моисеев С.Н. |
|  | Проведение совещаний с председателями УИК по вопросам:* готовность УИК к выборам;
* потребность в ТМЦ;
* места размещения УИК и их состояние;
* организация и сопровождение работы УИК при подготовке и проведении выборов
 | июль-август 2017январь-март 2018 | ЗДуп,Моисеев С.Н. |
|  | Обеспечение деятельности 5 УИК в день проведения выборов депутатов Саратовской областной думы, губернатора Саратовской области и Президента Российской Федерации | 10 сентября 2017март 2018 | ТИК БМР |
|  | Реализация плана мероприятий по мотивации участия персонала Балаковской АЭС, подрядных организаций, пенсионеров - бывших работников АЭС, проживающих на территории БМР (в том числе проживающих на территории 7,9 мкр г. Балаково) | май – сентябрь 2017октябрь 2017-март 2018 | ЗДуп,НОСР,НЛПФОНОКНУИОС |
|  | Организация (в день выборов) ExitPool на УИК, расположенных в 7,9 мкр г. Балаково | 10 сентября 2017март 2018 | ЗДуп, НОСР |
|  | Обеспечение доведения до персонала информационно-агитационных материалов (бюллетеней, агитплакатов, агитафиш, брошюр и т.д.) в отведенных местах на промплощадке Балаковской АЭС, в информационном центре, МООВК, в зданиях и сооружениях подрядных организаций | по мере поступления | ЗДуп,НУИОСМоисеев С.Н. |
|  | Организация работы координационной группы в здании информационного центра Балаковской АЭС в период выборов:* + подготовка помещения;
	+ подготовка оргтехники;
	+ телефоны;
	+ интернет-связь;
	+ канцелярские принадлежности;
	+ транспортное обеспечение и т.д.
 | до 10 сентября 2017март 2018 | ЗДуп,НУИОСНОИКТНАХОНТЦМоисеев С.Н. |
| **II. Информационно-аналитическое сопровождение** |
|  | Социологическая диагностика ситуации на территориях 7,9 мкр и города Балаково в целом (проведение социологического опроса среди избирателей 7-го и 9-го мкр-онов в связи с проведением выборов депутатов Саратовской областной думы, губернатора Саратовской области и Президента Российской Федерации) | июнь 2017январь 2018 | ЗДуп, НОСР, НЛПФО |
|  | Социологическая диагностика ситуации на территориях 7,9 мкр и города Балаково в целом (проведение социологического опроса среди работников Балаковской АЭС и подрядных организаций в связи с проведением выборов депутатов Саратовской областной думы, губернатора Саратовской области и Президента Российской Федерации) | июнь 2017январь 2018 | ЗДуп, НОСР, НЛПФО |
|  | Проведение встреч руководителей КРЭА и Балаковской АЭС с персоналом Балаковской АЭС, подрядных организаций, пенсионерами - бывшими работниками АЭС (на регламентных и оперативных совещаниях, специальных тематических встречах с персоналом и иных публичных мероприятиях) | май-июль 2017 январь-март 2018 | Директор, ЗДуп |
|  | Подготовка и размещение в информационном листе «Энергия» и городских СМИ информационных и информационно-аналитических материалов в соответствии с концепцией информационного сопровождения подготовки к проведению выборов | июнь-сентябрь 2017октябрь 2017 -март 2018 | ЗДуп, НУИОС |
|  | Осуществление мониторинга информационной активности региональных и городских СМИ в отношении Балаковской АЭС и атомной энергетики в целом в период выборной кампании | июнь-сентябрь 2017октябрь 2017 -март 2018 | ЗДуп, НУИОС |
|  | Подготовка и распространение спецвыпуска информационного листа «Энергия» №1 «Сильнее Росатом – сильнее Россия» с материалами о поддержке «Единой Россией» атомной отрасли, о привлечении средств ФЦП на развитие атомной энергетики и программы развития атомной отрасли | июль 2017январь 2018 | ЗДуп, НУИОС |
|  | Подготовка и распространение спецвыпуска информационного листа «Энергия» №2 «Депутаты-атомщики от «Единой России» - для города и района!» с материалами о деятельности депутатов-атомщиков всех уровней, их работе в рамках осуществления программ «Единой России» с представлением наглядного инфографического материала о привлечении средств и реализации проектов социального развития города и района | июль 2017январь 2018 | ЗДуп, НУИОС |
|  | Подготовка и распространение спецвыпуска информационного листа «Энергия» №3 «Энергия добрых дел!» с материалами о благотворительной поддержке различных слоев населения и важнейших городских проектов в рамках осуществления программ «Единой России» с представлением наглядного инфографического материала о привлечении средств ГК «Росатом» | август 2017февраль 2018 | ЗДуп, НУИОС |
|  | Подготовка и распространение спецвыпуска информационного листа «Энергия» №4 «Атомная отрасль России: господдержка как преимущественное право!» с материалами о поддержке президентом и правительством РФ важнейших отраслевых проектов с представлением наглядного инфографического материала о привлечении средств ГК «Росатом» | август 2017февраль 2018 | ЗДуп, НУИОС |
| **III. Реализация общественно значимых и социально-благотворительных мероприятий** |
|  | Оказание благотворительной материальной помощи социально незащищённым гражданам (малоимущим, женщинам в связи с рождением ребенка, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, пенсионерам и т.д.), проживающим в 7,9 мкр г. Балаково  | апрель 2017 – март 2018 | ЗДуп, НОСР |
|  | Оказание организационной и технической поддержки Балаковскому отделению партии «Единая Россия» в рамках подготовки к региональной и федеральной избирательным кампаниям | апрель 2017 – март 2018 | ЗДуп, ЗДэф |
|  | Оказание под эгидой ВПП «ЕР» и ГК «Росатом» помощи Балаковской местной организации общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов  | апрель 2017 – март 2018 | ЗДуп, НОСР |
|  | Оказание помощи по ремонту и материальному обеспечению детского сада № 64, воспитанниками которого являются более 500 детей избирателей, проживающих на территории 7,9 мкр г. Балаково (под эгидой ВПП «ЕР» и ГК «Росатом») | май-август 2017  | ЗДуп, ЗДэф,НОРЗ |
|  | Проведение под эгидой ВПП «ЕР» и ГК «Росатом» благотворительной акции, посвященной ко Дню знаний 1 сентября, - вручение материальной помощи малоимущим семьям первоклассников гимназии № 2 (7,9 мкр г. Балаково) | август 2017 | Директор,ЗДуп,НОСР |
|  | Проведение под эгидой ВПП «ЕР» и ГК «Росатом» благотворительной акции, посвященной Дню пожилых людей, с вручением подарочных продуктовых наборов неработающим пенсионерам, проживающим на территориях 7,9 мкр г.Балаково и Натальинского муниципального образования (6000 избирателей-пенсионеров) | август 2017 | ЗДуп,ЗДэф, НОСР |
|  | Проведение под эгидой ВПП «ЕР» и ГК «Росатом» благотворительной акции, посвященной Международному дню инвалидов: вручение материальной помощи семьям, имеющим детей-инвалидов (60 семей избирателей), продуктовых наборов инвалидам, проживающим на территориях 7,9 мкр г. Балаково (1000 семей избирателей) | июль-август 2017 | ЗДуп,ЗДэф, НОСР |
|  | Финансирование проекта «Актовый зал школы – творческий центр развития ребенка», обновляемого по титулу ВПП «ЕР» | июнь-август 2017 | ЗДуп, НУКС |
|  | Реализация под эгидой ВПП «ЕР» и ГК «Росатом» комплекса мероприятий по благоустройству внутриквартальной территории и создание комфортной среды для жителей, проживающих в 7 и 9 мк-онах, территориально относящихся к 5-ти УИК Балаковской АЭС:* восстановительные и ремонтные работы на прилегающей территории (включая техническое обслуживание, покраску песочниц, спил деревьев, покос травы, ремонт лавок и т.д.):
* установка новых детских площадок;
* установка новых подростковых спортивных комплексов
 | май-октябрь 2017 | ЗДуп, НОСРНУИОСМоисеев С.Н. |
|  | Организация и проведение встречи директора Балаковской АЭС с коллективом атомной станции по повестке поддержки ВПП «ЕР» в рамках отраслевых Дней информирования | по плану ГК «Росатом» | ЗДуп, НУИОС |
|  | Содействие (по обращению) администрации БМР в осуществлении превентивных мероприятий в г. Балаково и Балаковском муниципальном районе по исключению социальных рисков в предвыборный период и в период выборной кампании, в т.ч. по недопущению принятия исполнительными и представительными органами местной власти решений в области ЖКХ, тарифной политики, транспортного обслуживания, образования, здравоохранения и других социально чувствительных сферах, способных вызвать негативную реакцию населения Балаковского муниципального района, г. Балаково, в т.ч. работников Балаковской АЭС | апрель 2017 - март 2018 | Директор,ЗДуп |
|  | Проведение мотивационных встреч депутатского корпуса атомной станции в МО г.Балаково, БМР, НМО и БОМО с жителями. | май 2017 – март 2018 | Директор,ЗДуп |
|  | Реализация соглашений в формате «**Гражданского бюджета**»:* совместно с ОМС и администрацией БМР организовать конкурсы «Лучший благоустроенный двор» и «Лучшая улочка» (для сельских поселений);
* обеспечить развитие общедоступной рекреационной зоны по заявкам жителей 7 и 9 микрорайонов;
* обеспечить участие старших по МКД в ликбез-школах: «Школа управдома» и «Школа народного бюджета»
 | по решению администрации БМР | ЗДуп, НОКНОСРНУИОСМоисеев С.Н. |
|  | Реализация проекта федерального уровня «**Слава созидателям**»:* провести цикл встреч старшего поколения (включая ветеранов Балаковской АЭС) с подрастающим поколением (школьниками, студентами, действующими работниками) – не менее 3-х встреч за круглым столом или совместных мероприятий;
* организовать конкурс видеоисторий и видеоинтервью с ветеранами «Слава созидателям атомной отрасли!»
 | до 10 сентября 2017до 11 марта 2018 | ЗДуп, НОКНОРПНУИОСМоисеев С.Н. |
|  | Реализация проекта федерального уровня «**Лучшая муниципальная практика**»:* провести цикл встреч с руководителями крупнейших предприятий и администрации БМР в рамках работы Совета директоров предприятий и организаций г.Балаково для концентрации ресурсов и усилий в части определения наиболее важных направлений деятельности в целях повышения комфортного уровня жизни горожан;
* обеспечить содействие в проведении заседаний Общественного Совета БМР по актуальным для общественности вопросам;
* реализовать победившие социально значимые проекты (совместно с администрацией БМР) по программе «Фонда АТР АЭС».
 | до 10 сентября 2017до 11 марта 2018 | ЗДуп, НУИОСМоисеев С.Н. |
|  | Реализация проекта федерального уровня «**Гражданин страны Росатом**»:* провести сбор подписей среди работников Балаковской АЭС и жителей избирательных округов №20,21,25 в поддержку обращения в адрес ВПП «Единая Россия» по благоустройству городской среды.
* создать базу старших по МКД, провести не менее 2-х встреч с обязательным сбором наказов избирателей по вопросам благоустройства.
 | апрель 2017  | ЗДуп, НУИОСМоисеев С.Н. |
|  | Реализация проекта федерального уровня «**Территория культуры**»:* провести на базе информационного центра Балаковской АЭС ко дню защиты детей конкурс детского рисунка на асфальте среди учащихся младших классов школ округов №20, 21, 25;
* организовать выездные спектакли московского музыкального театра;
* обеспечить информационную поддержку отраслевому конкурсу циркового искусства «Образ».
 | до 10 сентября 2017до 11 марта 2018 | ЗДуп, НУИОСЦК «Антарес» |
|  | Реализация проекта федерального уровня «**Поддержка малого и среднего бизнеса**»:* организовать проведение на базе информационного центра Балаковской АЭС (или в правительстве Саратовской области) диалога с локальными поставщиками ТМЦ и услуг МСП (например: ПАН-прекурсора для углеволоконной промышленности и т.д.) с учетом требований отраслевых документов области госзакупок;
* оказать информационное и техническое содействие в проведении на базе информационного центра Балаковской АЭС встреч с участием резидентов МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» в рамках проекта «Школа бизнеса», членов Совета Торгово-промышленной палаты Саратовской области в рамках межрегионального форума предпринимателей «Бизнес – это мы!», руководителей предприятий малого и среднего бизнеса.
 | до 10 сентября 2017до 11 марта 2018 | ЗДуп, НУИОС |
|  | Реализация проекта федерального уровня – «**Городская среда**»:* организовать и провести месячники по благоустройству в парковых и зеленых зонах жилых микрорайонов.
* организовать подготовку необходимой документации по восстановлению и модернизации паркового комплекса 7 мк-она.
* провести общественные обсуждения по определению приоритетных парковых зон для целевого финансирования и реконструкции в 2017-2018 годах.
 | до 10 сентября 2017до 11 марта 2018 | ЗДуп, НУИОС, НОСР, НОРП, НАХО, НТЦ, Моисеев С.Н. |
|  | Реализация проекта федерального уровня – «**Образовательная программа**»:* оказание технической и финансовой помощи по замене и ремонту изношенного оборудования гимназии №2 (7 мк-он) с целью создания благоприятной среды для проведения выборов и работе 3-х УИК Балаковской АЭС;
* оказание технической и финансовой помощи по замене и ремонту изношенного оборудования СОШ №28 (9 мк-он) с целью создания благоприятной среды для проведения выборов и работе 2-х УИК Балаковской АЭС;
* проведение конкурса исследовательских и реферативных работ среди учащихся общеобразовательных учреждений Саратовской области «Атомная энергетика – гордость России»;
* провести не менее 2-х встреч с представителями профессиональных групп, в т.ч. с учителями, преподавателями вузов).
 | до 10 сентября 2017до 11 марта 2018 | ЗДуп, НУИОС, НОСР, НОРП, Моисеев С.Н. |
|  | Подготовка и проведения выставочных и культурно-массовых мероприятий для жителей г.Балаково в связи с празднованием 25-летия АО «Концерн Росэнергоатом» и 255-летия города Балаково. | до 10 сентября 2017до 11 марта 2018 | ЗДуп, НУИОС, НОСР, «Антарес», Моисеев С.Н. |

**Г. БИЛИБИНО (Билибинская АЭС)**

| **№****п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Место** **проведения** | **Срок** **проведения** | **Исполнитель** | **Требуемый** **ресурс** | **Ожидаемый** **результат** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование штаба организационно-технического обеспечения на БилАЭС, выпуск нормативных документов | Билибинская АЭС | 12.04.2017 | Заместитель директора по управлению персоналом (ЗДп) | Не требуется | Приказ по атомной станции, выполнение приказа АО «Концерн Росэнергоатом» |
| 2 | Проведение организационного заседания штаба | Билибинская АЭС | Апрель 2017 | Руководитель штаба БилАЭС | Не требуется | Распределение обязанностей |
| **Проект « Слава Созидателям»** |
| 1 | Доработать положение о конкурсе «Слава созидателям», утвердить конкурсную комиссию, назначить ответственного за организацию конкурса | Билибинская АЭС | Апрель- Май 2017 | Группа по связям с общественностью (ГСО), Профком | Не требуется | Правовая основа конкурса, проведение совещания конкурсной комиссии, согласование плана работ по реализации проекта на БилАЭС |
| 2 | Информирование о прохождении конкурса, формате участия в нём работников станции, определение приоритетов (молодые специалисты, лучшие работники, наставники) | Структурные подразделения Билибинской АЭС | Май 2017 | ГСО | Не требуется | Информирование подразделений атомной станции, вовлечение в реализацию проекта профсоюзного актива АЭС |
| 3 | Организация приёма видео материалов для конкурсного отбора | Билибинская АЭС | 15.05 по 01.12.2017 | Конкурсная комиссия БилАЭС, ГСО | Средства на обработку видео материалов | Аккумулирование информационного материала |
| 4 | Проведение отбора лучших видео материалов, заседание конкурсной комиссии БилАЭС, работа по определению победителей | Билибинская АЭС | 10.10.2017 | Конкурсная комиссия БилАЭС, ГСО | Не требуется | Определение победителей в конкурсе, информация об итогах на портале БилАЭС |
| 5 | Объявление и награждение победите6лей конкурса на торжественном собрании посвященном дню энергетика, освещение в СМИ | г. Билибино, дворец культуры | 22.12.2017 | Конкурсная комиссия БилАЭС, ЗДп, ГСО | Средства на приобретение призов, дипломов | Церемония награждения |
| 6 | Информирование о предоставленных на конкурс видео материалах на информационно сайте атомной станции, на телеканале «Би-ТВ». | Билибинская АЭС, г.Билибино | Декабрь 2017 по Февраль 2018 | ГСО | Не требуется | Информирование коллектива атомной станции |
| **Проекты «Гражданин страны Росатом»** |
| 1 | Формирование рабочей группы, составление комплексного плана мероприятий по реализации проекта «Гражданин страны Росатом» | Билибинская АЭС | Июнь 2017 | Штаб БилАЭС, ГСО, профком | Не требуется | Доработка правовой основы проекта, проведение организационного совещания, утверждение плана работ |
| 2 | Торжественное собрание, посвященное юбилею АО «Концерн Росэнергоатом» (праздничный концерт) | г. Билибино, дворец культуры | Сентябрь 2017 | Руководство атомной станции, профком, ГСО | Средства на проведение торжественного собрания и концерта | Чествование заслуженных работников отрасли «Росатом» |
| 3 | Подготовка публикаций и новостных сюжетов о Билибинской АЭС, как филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» в 25-летний период. | Билибинская АЭС, структурные подразделения, корпоративные и городские СМИ | В течении всего времени |  Штаб БилАЭС, профком, ГСО | Средства не требуются | Широкое освещение юбилейной даты Концерна и достижений атомной отрасли |
| 4 | Оценка итогов реализации проектов, подведение итогов | г. Билибино | Январь 2018 | Штаб БилАЭС, профком  | Средства не требуются | Рассмотрение итогов реализации проекта и перспективы на 2018 год |

**Г. ВОЛГОДОНСК (Ростовская АЭС)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача** | **Ответственный** | **Исполнитель** | **Старт** | **Окончание** | **Промежуточный** **результат** | **Результат** | **Примечание** |
|  1. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Формирование оргкомитета управления проектами | Глава МО«г. Волгодонск»Директор РоАЭС | Зам. главы МО по соц. вопросам.Зам. директора РоАЭС по управлению персоналом. | 04.2017 | 05.2017 | Нет | Оргкомитет сформирован, приступил к работе. |   |
| 1.2 | Проведение установочного совещания по проектам | Глава МО«г. Волгодонск»Директор РоАЭС | Зам. главы МО по соц. вопросам.Зам. директора РоАЭС по управлению персоналом. | 05.2017 | 06.2017 | Нет | Объявлен старт проектов.Определены руководители рабочих групп по проектам. |  |
| 2. Проект «Слава Созидателям» |
| 2.1 | Формирование рабочей группы | Глава МО«г. Волгодонск»Директор РоАЭС | Зам. главы МО по соц. вопросам.Зам. директора РоАЭС по управлению персоналом. | 06.2017 | 06.2017 | Нет | Подписан протокол о составе рабочей группы проекта.  |  |
| 2.2 | Проведение установочного совещания | Зам. главы МО по соц. вопросам.Зам. директора РоАЭС по управлению персоналом. | Рабочая группа | 07.2017 | 07.2017 | Нет | Определены координаторы. Утвержден план мероприятий.  |  |
| 2.3 | Реализация проекта | Зам. главы МО по соц. вопросам.Зам. директора РоАЭС по управлению персоналом. | Участники проекта | 07.2017 | 04.2018 | По плану мероприятий | Проект реализован, участники проекта получили признание, работники РоАЭС, жители города и региона узнали о проекте и его результатах. |  |
| 3. Проект «Гражданин страны Росатом» |
| 3.1 | Формирование рабочей группы | Глава МО«г. Волгодонск»Директор РоАЭС | Зам. главы МО по соц. вопросам.Зам. директора РоАЭС по управлению персоналом. | 06.2017 | 06.2017 | Нет | Подписан протокол о составе рабочей группы проекта.  |  |
| 3.2 | Проведение установочного совещания | Зам. главы МО по соц. вопросам.Зам. директора РоАЭС по управлению персоналом. | Рабочая группа | 07.2017 | 07.2017 | Нет | Определены координаторы. Утвержден план мероприятий.  |  |
| 3.3 | Реализация проекта | Зам. главы МО по соц. вопросам.Зам. директора РоАЭС по управлению персоналом. | Участники проекта | 07.2017 | 04.2018 | По плану мероприятий | Проект реализован, участники проекта получили признание, работники РоАЭС, жители города и региона узнали о проекте и его результатах. |  |
| 4. Проект «Лучшие муниципальные практики. Оценка и внедрение» |
| 4.1 | Формирование рабочей группы | Глава МО«г. Волгодонск»Директор РоАЭС | Зам. главы МО по соц. вопросам.Зам. директора РоАЭС по управлению персоналом. | 06.2017 | 06.2017 | Нет | Подписан протокол о составе рабочей группы проекта.  |  |
| 4.2 | Проведение установочного совещания | Зам. главы МО по соц. вопросам.Зам. директора РоАЭС по управлению персоналом. | Рабочая группа | 07.2017 | 07.2017 | Нет | Определены координаторы. Утвержден план мероприятий.  |  |
| 4.3 | Реализация проекта | Зам. главы МО по соц. вопросам.Зам. директора РоАЭС по управлению персоналом. | Участники проекта | 07.2017 | 04.2018 | По плану мероприятий | Проект реализован, участники проекта получили признание, работники РоАЭС, жители города и региона узнали о проекте и его результатах. |  |
| 5. Проект «Территория культуры» |
| 5.1 | Формирование рабочей группы | Глава МО«г. Волгодонск»Директор РоАЭС | Зам. главы МО по соц. вопросам.Зам. директора РоАЭС по управлению персоналом. | 06.2017 | 06.2017 | Нет | Подписан протокол о составе рабочей группы проекта.  |  |
| 5.2 | Проведение установочного совещания | Зам. главы МО по соц. вопросам.Зам. директора РоАЭС по управлению персоналом. | Рабочая группа | 07.2017 | 07.2017 | Нет | Определены координаторы. Утвержден план мероприятий.  |  |
| 5.3 | Реализация проекта | Зам. главы МО по соц. вопросам.Зам. директора РоАЭС по управлению персоналом. | Участники проекта | 07.2017 | 04.2018 | По плану мероприятий | Проект реализован, участники проекта получили признание, работники РоАЭС, жители города и региона узнали о проекте и его результатах. |  |

**Г. ДЕСНОГОРСК (Смоленская АЭС)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **задача** | **ответственный** | **исполнитель** | **старт** | **окончание** | **промежуточный результат** | **результат** | **Доп ресурсы/****примечание** |
|  0. Организационные мероприятия |
| 0.1 | Сформировать центральный оргкомитет управления проектами | Глава МО«г. Десногорск»Директор САЭС | Зам. главы МО по соц. вопросам.Зам. директора САЭС по управлению персоналом. |  | 04.2017 | нет | Оргкомитет сформирован, утверждён и приступил к работе. |   |
| 0.2 | Провести установочное совещание по четырём проектам | Глава МО«г. Десногорск»Директор САЭС | Зам. главы МО по соц. вопросам.Зам. директора САЭС по управлению персоналом. |  | 04.2017 |  | Объявление старта проектов.Определение руководителей рабочих групп по проектам. |  |
| 1. Слава Созидателям |
| 1.1 | Сформировать рабочую группу | Председатель комитета по образованию МО | Главный специалист, комитета по образованию (Конохова О.А.)., директора школ города и профессионального лицея, представители:«СМАТЭ», «САЭС-Сервис», «АЭР», совета ветеранов САЭС, совета ветеранов города. | 04.2017 |  | нет | Подписан протокол / постановление главы «МО г. Десногорск» о составе рабочей группы проекта, утверждён план работы. |  |
| 1.2 | Сформировать конкурсную комиссию | Председатель комитета по образованию МО | Специалисты комитета по образованию МО. | 04.2017 |  | нет | Конкурсная комиссия сформирована и готова к работе. |  |
| Управляющий делами администрации МО | Редакторы городских СМИ. |
| Председатель комитета по культуре МО | Специалисты комитета по культуре МО. |
| Председатель ППО САЭС | Специалисты СКДСР ППО САЭС. |
| 1.3 | Провести установочное совещание | Директор САЭС,глава МО«г. Десногорск» | Зам. директора САЭС по управлению персоналом, зам. главы МОпо соц. вопросам, члены Совета руководителей. | 04.2017 | 05.2017 | нет | В организациях назначены ответственные координаторы. |  |
| 1.4 | Организовать пункт приема роликов | Председатель комитета по образованию МО | Менеджер-методист комитета по образованию (Кудрявцева Ю.А.). | 05.2017 |  | Проведено техническое тестирование, назначение секретаря, определение телефонов. | Работы по тестированию выполнены, секретарь назначен, технические проблемы приёма роликов отсутствуют. |  Рекомендовано организовать на базе комитета по образованию г. Десногорска |
| 1.5 | Организовать оповещение | Председатель комитета по образованию МО, управляющий делами администрации МО | Главный специалист, комитета по образованию (Конохова О.А.). | 04.2017 | 05.2017 | Всем предприятиям и организациям города направлены информационные письма.Информация о старте конкурса дана на сайте администрации Десногорска.Организована работа в школах по вовлечению учащихся: размещены объявления, информация доведена до педагогов, проведены тематические классные часы с участниками. | Предприятия предоставили списки кандидатов для участия в съёмках и учредили призы. | Спонсоры учреждают дополнительные призы. |
| 1.6 | Организовать рекламно-информационную поддержку | Зам. директора САЭС по управлению персоналом. |  | 05.2017 | 04.2018 | СТАРТ конкурса:Сделано объявление на Совете руководителей. | Все заинтересованные лица проинформированы о конкурсе и его этапах, жители города знают о проекте. |  |
| Начальник УИОС САЭС | Зам. начальника УИОС – начальник отдела ВК | Информация о старте конкурса дана в СМИ: газеты «Десна» и «Авось-ка», социальные сети VK, «одноклассники», форум «DSNLife», радио «ДЛС-ФМ», канал «Десна-ТВ», корпоративные СМИ САЭС.РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКАНе менее 2 волн в месяц.Информация размещена в социальных сетях VK, «одноклассники», в форуме «DSNLife», на канале «Десна-ТВ», на экране коллективного пользования САЭС и бегущих строках (Нейтрино+АБК), даны короткие сообщения в газетах.Транслируются лучшие ролики 2016 года. |
| 1.7 | Реализация этапов проведения конкурса | Председатель комитета по образованию МО,управляющий делами администрации МО | Главный специалист, комитета по образованию (Конохова О.А.). | 05.2017 | 11.2017 | - отбор героев для съёмок,- проведение мастер-классов для детей-участников,- приглашение героев роликов на чаепития в школах (ветераны, дети, родители). |  |  |
| 1.8 | Участие героев проекта в праздничном шествии на День города | Глава МО«г. Десногорск» | Зам. главы МО по соц. вопросам,председатель комитета по образованию МО. |  | 10.09.2017 | Участники проекта прошли отдельной колонной с символикой в праздничном шествии на день города. | Жители города знают о проекте и интересуются им.Участники проекта вовлечены и замотивированы. |  |
| 1.9 | Анонс о завершении конкурса | Зам. главы МО по соц. вопросам,зам. директора САЭС по управлению персоналом,председатель комитета по образованию МО | Зам. начальника УИОС – начальник отдела ВК,главный специалист комитета по образованию (Конохова О.А.),управляющий делами администрации МО. | 11.2017 | 1.12.2017 | Размещены объявления в СМИ, сделаны объявления на Совете руководителей. | Получены дополнительные заявки на конкурс. |  |
| 1.10 | Заседание конкурсной комиссии | Председатель комитета по образованию МО | Главный специалист комитета по образованию (Конохова О.А.) | 01.12.2017 |  10.12.2017 |  | Победители определены.Разработан сценарий финального мероприятия.Определено распределение призов. |   |
| 1.11 | Финальное мероприятие с объявлением результатов и награждением | Глава МО «г. Десногорск» | Зам. главы МО по соц. вопросам,зам. директора САЭС по управлению персоналом,председатель комитета по образованию МО,председатель ППО САЭС. |  12.2017 |  | нет | Победители награждены.В реализацию проекта вовлечены 500-700 человек. | **Приурочено к 35-летию пуска 1-го энергоблока САЭС** |
| 1.12 | Широкое освещение в СМИ и соц. сетях подведения итогов конкурса и процедуры награждения | Начальник УИОС САЭСуправляющий делами администрации МО,ген. директор ТРВК «Десна-ТВ». | Зам. начальника УИОС – начальник отдела ВК,редактор ТРВК «Десна-ТВ». |  12.2017 |  01.2018 | Информация о награждении опубликована во всех городских, областных и корпоративных СМИ (печатные, радио, ТВ, интернет, ЭКП) | Участники проекта получили признание, работники САЭС, жители города и региона узнали о конкурсе и его результатах. |   |
| 1.13 | Показ лучших роликов на местном ТВ, в соцсетях | Начальник УИОС САЭС,управляющий делами администрации МО,ген. директор ТРВК «Десна-ТВ». | Зам. начальника УИОС – начальник отдела ВК,редактор ТРВК «Десна-ТВ». | 12.2017 | 04.2018 | Ролики-победители показаны на «Десна-ТВ», на ЭКП САЭС, выложены в соцсети VK и «Одноклассники», дана ссылка на форуме «DSNLife», выложены на ресурсе you tube.  |  Победители получили признание и нематериальное поощрение, работники САЭС, жители города и региона узнали о конкурсе и его результатах  |  |
| 2. Гражданин страны Росатом |
| 2.1 | Сформировать рабочую группу | Глава МО«г. Десногорск»  | Зам. главы МО по соц. вопросам,зам. директора по управлению персоналом,председатель общественного совета Десногорска,председатель комитета по образованию МО,председатель совета ветеранов САЭС,председатель городского совета ветеранов, зам. начальника УИОС САЭС. | 1.04.2017 |  |   | Рабочая группа сформирована. |   |
| 2.2 | Актуализировать списки ГСР, провести телефонное анкетирование | Председатель комитета по образованию МО,зам. директора по управлению персоналом | Главный специалист комитета по образованию (Конохова О.А.),председатель совета ветеранов САЭС,председатель городского совета ветеранов. | 1.04.2017 | 1.05.2017 |  | Сформированы актуальные списки людей, имеющих статус ГСР. |  |
| 2.3 | Провести акцию с участием ГСР, приуроченную к 9 мая | Председатель комитета по образованию МО,зам. директора по управлению персоналом | Главный специалист комитета по образованию (Конохова О.А.), председатель общественного совета города,председатель совета ветеранов САЭС,председатель городского совета ветеранов. |  | 9.052017 | Организация отдельной колонны ГСР на шествии 9 мая. | Выявлена активность ГСР. |  |
| 2.4 | Провести работу с ГСР | Председатель комитета по образованию МО,зам. директора по управлению персоналом | Главный специалист комитета по образованию (Конохова О.А.), председатель общественного совета города,председатель совета ветеранов САЭС,председатель городского совета ветеранов. | 05.2017 | 06.2017 | - вручение значков ГСР выпускникам,- привлекать к участию в общегородских мероприятиях. | В проект вовлечены люди, уже имеющих статус ГСР. |  |
| 2.5 | Создать совет ГСР, провести заседания по проблематике города | Председатель общественного совета города | Главный специалист комитета по образованию (Конохова О.А.), председатель совета ветеранов САЭС,председатель городского совета ветеранов. | 05.2017 |  | Совет ГСР формализован, проведены заседания. | Деятельность совета ГСР привлекла новых участников проекта. |  |
| 2.6 | Организовать широкое освещение работы с ГСР через СМИ с призывом присоединяться к движению ГСР (через Горячую линию). | Начальник УИОС САЭС,управляющий делами администрации МО,ген. директор ТРВК «Десна-ТВ». | Зам. начальника УИОС – начальник отдела ВК,редактор ТРВК «Десна-ТВ». | 05.2017 | 08.2017 | Опубликованы материалы в СМИ: газеты «Десна» и «Авось-ка», радио «ДЛС-ФМ», канал «Десна-ТВ», интернет (в т.ч. форум «DSNLife»), корпоративные СМИ САЭС. Жители города и работники Смоленской АЭС знают о работе проекта, интересуются его продвижением. | К проекту ГСР привлечены новые участники. |   |
| 2.7 | Проведение установочного семинара в рамках работы УРР на территории | Зам. главы МО по соц. вопросам,председатель общественного совета города,ответственные от ГК «Росатом» (УРР). |  | 05.2017 |   | Проведён установочный семинар. | Участники проекта ГСР чётко понимают логику развития проекта и владеют инструментами работы. | Требуется участие представителей ГК «Росатом» для проведения семинара |
| 2.8 | Участие ГСР в параде созидателей | Глава МО«г. Десногорск» | Зам. главы МО по соц. вопросам,зам. директора по управлению персоналом | 09.2017 |  |  | К проекту ГСР привлечены новые участники. |  |
| 2.9 | Организация сбора инициатив  | Глава МО«г. Десногорск»,председатель общественного совета города,председатель ГСР | Зам. главы МО по соц. вопросам,зам. главы МО по гор. хозяйству,члены совета руководителей,члены общественного совета. | 06.2017 | 07.2017 | Организован сбор инициатив от жителей Десногорска. Выявлены активные жители города. | Участники вовлечены в проект. Всем, кто обращался с инициативами, поступила обратная связь. |  |
| 2.10 | Организация открытого голосования по инициативам | Глава МО«г. Десногорск»,председатель общественного совета города,председатель ГСР | Заместители главы МО по направлениям деятельности,члены совета руководителей,члены общественного совета | 07.2017 | 08.2017 | - создание площадки для голосования на сайте администрации города по значимым для города инициативам и проектам.- организация работы с активистами ГСР на базе общественного совета города.- использование горячей линии.- широкое освещение в СМИ | Вовлечение жителей в реализацию проекта. |  |
| 2.11 | Совместная реализация выбранных инициатив | Глава МО«г. Десногорск»,директор САЭС | Заместители главы МО по направлениям деятельности,члены совета руководителей, члены организации «ОМА САЭС», «ОСА», волонтёры, депутаты городского совета, члены Совета ветеранов САЭС | 08.2017 | 10.2017 |  | Реализация не менее двух инициатив.Вовлечение в их реализацию жителей города. | Требуется привлечение средств, так как г. Десногорск не вошёл в число МО области, финансируемых в рамках выполнения президентской программы. |
| 2.11 | Участие в выборе лучших муниципальных практик для конкурса | Глава МО«г. Десногорск» | Зам. главы МО по соц. вопросам,депутаты городского совета,члены общественного совета,члены совета ГСР. |  |  |  |  |  |
| 3. Лучшие муниципальные практики. Оценка и внедрение. |
| 3.1 | Создать рабочую группу из представителей органов местного самоуправления, предприятия и общественных организаций. | Глава МО«г. Десногорск», директор САЭС | Зам. главы МО по соц. вопросам,председатель комитета по образованию города,председатель комитета по городскому хозяйству, председатель Десногорского гор. совета,представители депутатского корпуса представители совета руководителей,совет ГСР, зам. начальника УИОС САЭС. | 04.2017 |  |  | Подписан протокол о создании рабочей группы. |  Совет ГСР подключается к работе после формирования. |
| 3.2 | Обеспечить проведение обучающего семинара по теме «Лучшие формы муниципальных практик». | Зам. главы МО по соц. вопросам,председатель общественного совета города,ответственные от ГК «Росатом» (УРР). |  | 01.04.2017 | 15.04.2017 |   | Члены рабочей группы обладают знаниями и инструментарием, необходимым для реализации.Наработаны первичные предложения по организации. | Требуется участие представителей ГК «Росатом» для проведения семинара |
| 3.3 | Обобщить собственный опыт реализации инициатив/муниципальных практик на территории города | Зам. главы МО по соц. вопросам. | Председатель Десногорского гор. совета, председатель комитета по образованию города,председатель комитета по городскому хозяйству,представители городского совета депутатов. | 15.04.2017 | 15.05.2017 | нет | Подготовлены материалы собственных муниципальных практик/опыта реализации инициатив для включения в реестр |   |
| 3.4 | Оценить актуальность и целесообразность лучших муниципальных практик РФ (из представленного реестра) для внедрения на территории Десногорска. | Глава МО г. «Десногорск» | Зам. главы МО по соц. вопросам,председатель комитета по образованию города,председатель комитета по городскому хозяйству,представители городского совета депутатов,представители Совета руководителей. | 07.2017 | 09.2017 |   | Отобраны лучшие практики из муниципального реестра для обсуждения. |   |
| 3.5 | Провести отбор муниципальных практик, актуальных для Десногорска. | Глава МО г. «Десногорск». | Зам. главы МО по соц. вопросам,зам. директора по управлению персоналом,председатель комитета по образованию города,председатель комитета по городскому хозяйству,представители ГСР, городского совета депутатов, Совета руководителей, совета ветеранов САЭС и совета ветеранов города. | 07.2017 | 09.2017 | нет | Из реестра лучших практик отобраны релевантные для города  |   |
| 3.6 | Создание типовой дорожной карты | Зам. главы МО по соц. вопросам,зам. директора по управлению персоналом. | Председатель комитета по образованию города,председатель комитета по городскому хозяйству,представители городского совета депутатов. | 05.2017 | 07.2017 |   | Подготовлена и утверждена типовая дорожная карта по внедрению лучших муниципальных практик |   |
| 3.7 | Организовать открытое голосование по выбору муниципальных практик для реализации в Десногорске, в т.ч. с учётом п.2.9 дорожной карты | Зам. главы МО по соц. вопросам,зам. директора по управлению персоналом. | Председатель обще-ственного совета Дес-ногорска,управляющий делами администрации МО,начальник УИОС САЭС,ген. директор ТРВК «Десна-ТВ». | 07.2017 | 09.2017 |  | Жители города активно включены в проект. |  |
| 3.8 | Организация круглого стола с привлечением общественности по окончательному отбору лучших практик с учётом возможности их реализации в текущем году | Глава МО«г. Десногорск», директор САЭС | Зам. главы МО по соц. вопросам,зам. директора по управлению персоналом,председатель комитета по образованию города,председатель комитета по городскому хозяйству,представители городского совета депутатов,председатель обще-ственного совета Десно-горска,совета ГСР,совета руководителей. | 30.05.2017 | 30.06.2017 |  | Протокол круглого стола передан в администрацию. Мероприятие получило широкое освещение в СМИ.  |   |
| 3.9 | Реализовать полную процедуру внедрения инициативы/муниципальной практики. | Глава МО«г. Десногорск», директор САЭС | Члены совета руководителей,члены общественного совета г. Десногорска,члены совета ГСР,председатели комитетов МО | 06.2017 | 09.2017 |   | Результаты оценки положительного эффекта реализации инициативы. |  Потребуются дополнительные ресурсы. Объём ресурсов будет определён по результатам отбора проектов муниципальных практик/инициатив. |
| 3.10 | Подготовить презентации о лучших муниципальных практиках на территории. | Зам. главы МО по соц. вопросам | Представители комитетов администрации МО по направлениям. |  | 10.2017 |   | Подготовлены презентация, описание, фото, видео |   |
| 3.11 | Подать заявки на участие в конкурсе "лучших практик" за 2016-2017 для участия в конкурсе «Лучшие муниципальные практики Росатома». | Глава МО«г. Десногорск» | Заместители главы МО,представители комитетов администрации МО по направлениям. |  | 10.2017 |   | Зарегистрирована заявка |   |
| 4. Территория культуры «Росатома» |
| 4.1 | Создать рабочую группу, провести установочное совещание | Зам. главы МО по соц. вопросам |  | 04.2017 |  |  | В организациях назначены ответственные координаторы по конкурсам:- лучший ДК,- «10 атомных песен»,- всероссийский хоровой фестиваль,- спектакль DOC,- #Музыкавместе. |  |
| Председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике МО | Специалисты комитета по культуре, спорту и молодёжной политике МО |
| Председатель ППО САЭС | Специалисты СКДСР |
| 4.2 | Обеспечить рекламно-информационную поддержку конкурса в СМИ | Начальник УИОС САЭС | Зам. начальника УИОС – начальник отдела ВК | 04.2017 |  | Информация о конкурсах дана в СМИ: газеты «Десна» и «Авось-ка», социальные сети VK, «одноклассники», форум «DSNLife», радио «ДЛС-ФМ», канал «Десна-ТВ», корпоративные СМИ САЭС.В этих источниках также освещаются все мероприятия, проходящие в рамках конкурса. | Жители города знают о проводимых конкурсах и принимают участие. |  |
| Управляющий делами администрации МО |
| 4.3 | Организовать подачу заявок от Десногорска на конкурсы ГК | Председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике МО | Ответственные координаторы по направлениям | 04.2017 |  |  | Заявки от Десногорска поданы на все объявленные конкурсы:- лучший ДК,- «10 атомных песен»,- всероссийский хоровой фестиваль,- спектакль DOC,- #Музыкавместе. |  |
| Председатель ППО САЭС | Специалисты СКДСР |
| 4.4 | Провести работу по подготовке и участию в конкурсах  | Председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике МО,Председатель ППО САЭС | Ответственные координаторы |  |  |  | Проведена подготовка и обеспечено участие представителей Десногорска в конкурсах:- лучший ДК,- «10 атомных песен»,- всероссийский хоровой фестиваль,- спектакль DOC,- #Музыкавместе. |  |
| 4.5 | Провести творческие лаборатории с участием приезжих специалистов | Специалисты ГК, председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике МО,председатель ППО САЭС | Ответственные координаторы по направлениям | 05.2017 |  |  |  |  |
| 4.6 | Визит звукозаписывающей компании для записи роликов «10 атомных песен» | Специалисты ГК, председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике МО,председатель ППО САЭС | Ответственные координаторы по направлениям | 06.2017 |  | Организовано проведение записи роликов, освещение процесса в СМИ. | Записан ролик от Десногорска. |  |
| 4.7 | Визит мониторинговых бригад по конкурсу на лучшее учреждение культуры Росатома  | Специалисты ГК, председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике МО,председатель ППО САЭС |  | 06.2017 | 09.2017 | Проанализированы учреждения культуры Десногорска в части экономической и творческой эффективности. Намечен план дальнейшей работы с учреждениями культуры Десногорска. | Работники учреждений культуры вовлечены в процесс улучшения, замотивированы на развитие и участие в проектах Росатома. |  |
| 4.8 | Трансляция готовых роликов и информации о проекте | Начальник УИОС САЭС | Зам. начальника УИОС – начальник отдела ВК | 09.2017 | 12.2017 | Трансляция роликов организована на канале you tube, социальных сетях. Информация о проекте и месте размещения роликов дана в СМИ. | Жители города знают о проекте и принимают в нём активное участие (в т.ч. через социальные сети). |  |
| 4.9 | Показ спектаклей DOC, оценка жюри, голосование | Председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике МО,председатель ППО САЭС,представители ГСР | Ответственные координаторы по направлению | 09.2017 |  | Организован показ спектаклей. К участию в жюри приглашены представители ГСР, мероприятие широко освещается в СМИ. | Участники и жители города знают о конкурсе и вовлечены в него как в качестве участников, так и в качестве зрителей. |  |
| 4.10 | Гастроли в рамках проекта «Экология души»  |  |  | ? |  |  |  | Сроки проведения неизвестны |
| 4.11 | Отчётные концерты в творческих лабораториях |  |  | 10.2017 | 11.2017 | Состоялись совместные выступления детей с артистами из Москвы. |  |  |

**Г. ЗАРЕЧНЫЙ (Белоярская АЭС)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеотраслевая инициатива/ муниципальный координатор | Кр. Описание СЗП (название, цель, задачи) | Целевая аудитория (описание, количество) | Исполнители (по видам работ дорожной карты) | Старт СЗП | Окончание СЗП | Промежуточный результат (оценка, измеримость) | Результат (способы измерения результативности, показатели эффективности | Требуемые затраты (размер финансирования, источник, возможность реализации в рамках атомного соглашения) | Примечание |
| Слава созидателям/ Е.В. Харкина | Конкурс видеороликов*Сохранение «живой истории» города, приобщение молодежи к традициям и ценностям поколений*  | Учащиеся 7-11 классов | МКУ «Управлени образования», МКУ «УКС и МП», образовательные организации | Апрель 2017 | Сентябрь 2017 | Количество видеороликов/участников | Создание «летописи города» | Затраты на проведение «Марша созидателей», призы и подарки победителям и призерам | Необходимо привлечение внебюджетных средств (БАЭС) Помощь специалистов телецентра в подготовке роликов мастер классы. Помощь в съемках() |
| Реликвии прошлого*Сохранение «живой истории» города, приобщение молодежи к традициям и ценностям поколений* | Трудовые династии | Апрель 2017 | Сентябрь 2017  | Количество видеороликов/участников | Создание «летописи города» | Затраты на проведение «Марша созидателей», призы и подарки победителям и призерам |
| Завершение проекта «Слава созидателям- 2016» (*отправка победителей в Болгарию, 3-17 июля 2017*) | 5 победителей проекта | Адм-ция. БАЭС | Апрель 2017 | Июль 2017 | 5 победителей проекта награждены путевками в СОК «Камчия» г. Варна | Создание и трансляция участниками проекта видеоролика об отдыхе.Создание и размещение фотостенда с портретами героев проекта, выпуск календаря ограниченным тиражомШирокий общественный резонанс как гарантия увеличения участников конкурса в 2017 году | БАЭС- 180 тысяч на оплату проезда, Страховки и визыЗатраты на изготовление фотостенда и календаря |  |
| Школа Росатома/Е.В. Харкина, Т.Ю. Шибаева  | «Атомная провинция глазами школьников» (конкурс фоторабот) *Формирование экологической культуры и сознательного отношения к проблемам окружающей среды; развитие творческого мышления; повышение мотивации к самостоятельной творческой деятельности; привлечение внимания к экологическим проблемам* | Учащиеся старших классов 5-10 | МКУ «Управлени образования», МКУ «УКС и МП», образовательные организации | 12 апреля 2017 | Сентябрь 2017 | Кол-во участников | Выставка фоторабот участников, возможен выпуск открыток с работами победителей и призеров | Затраты на оформление выставки (печать полноцветных фотографий размера А3, фоторамки)Призы победителям и призерам в каждой возрастной группе (5-8 кл., 9-11 кл.), специальные призы | Создание призового фонда с участием предпринимателей города |
| Конкурс эссе на экологическую тематику *Формирование экологической культуры и сознательного отношения к проблемам окружающей среды; развитие творческого мышления; повышение мотивации к самостоятельной творческой деятельности, привлечение внимания к экологическим проблемам* | Учащиеся 5 -10 классов | МКУ «Управлени образования», МКУ «УКС и МП», образовательные организации | Сентябрь 2017 г.  | Декабрь 2017 г. | Кол-во участников | Публикация лучших эссе в муниципальных и отраслевых СМИ, возможен выпуск сборника лучших эссе. Участие победителей и призеров в литературных конкурсах регионального и всероссийского уровней. | Затраты на публикацию сборникаПризы победителям и призерам в каждой возрастной группе (5-8 кл., 9-11 кл.), специальные призы | Создание призового фонда с участием предпринимателей города |
| Конкурс социальной рекламы «Год экологии» *Формирование экологической культуры и сознательного отношения к проблемам окружающей среды; развитие творческого мышления; повышение мотивации к самостоятельной творческой деятельности, привлечение внимания к экологическим проблемам* | Учащиеся 3-10 классов |  | Май 2017  | декабрь 2017 г. | Кол-во участников | -социальный видеоролик;-социальный плакатРазмещение лучших работ на ТВ и наружной рекламе. | Затраты на изготовление и размещение рекламных щитов, открыток и пр.Призы победителям и призерам в каждой возрастной группе (3-5 кл., 6-8 кл., 9-11 кл.), специальные призы |  Необходимо привлечение внебюджетных средств:Создание призового фонда с участием предпринимателей города |
| Общегородской праздник «День знаний»*Представление образовательных учреждений ГО Заречный, повышение мотивации школьников к учению, формирование положительного эмоционального настроя на учебный год* | Дети и молодежь от 6 до 18 лет, педагоги, родители | МКУ «Управлени образования», МКУ «УКС и МП», образовательные организации | 1 сентября 2017 г. | 1 сентября 2017 г. | Количество участников, количество площадок праздника, количество ОУ, представивших образовательный, игровые, презентационные площадки | Работа игровых, презентационных, образовательных площадок, внимание и интерес гостей праздника к площадкам.По итогам мероприятия готовится видеоролик о празднике, который принимает участие в конкурсе проекта «ШР» на лучшую организацию 1 сентября | Затраты на оформление площадок, на создание видеоролика.Изготовление и вручение значков 1 классникам | Необходимо привлечение внебюджетных средств |
| Общегородское событие «Город. Молодежь. Успех» (*для выпускников средних школ, окончивших школу с медалью, а также выпускников, проявивших особые успехи*) | Выпускники 11 классов, родители, педагоги | МКУ «Управлени образования», МКУ «УКС и МП», образовательные организации | 24 июня 2017 г. | 24 июня 2017 г. | Количество претендентов на медаль, количество старшеклассников, занимающихся в творческих коллективах, спортивных секциях, участвующих в общественных движениях, имеющих активную гражданскую позицию. | Количество выпускников, окончивших школу с медалью, кол-во выпускников, отмеченных за достижения в культурной, спортивной, общественной жизни города | Оформление зала, видео- и фотосъемка, воздушные шары (200 – 250 шт.)Памятные подарки выпускникам | Необходимо привлечение внебюджетных средствВозможно вручение о квотам БАЭС направлений на обучение в профильные ВУЗы отдельным выпускникам Вручение зачков высе выпускникам на выпускном вечере |
| Территория культуры/И.А. Пермякова | Проведение литературных марафонов на летней площадке ТЮЗа | Литературные клубы города | МКУ «УКС и МП», ЦБС | Июнь2017 | Август2017 | Количество участников и зрителей акции | Создание видеороликао Заречном в творчестве местных поэтов, использование в качестве социальной рекламы (брендирование территории) |  | Награждение постоянных участников абонементами на новый филармонический сезон |
| Документальный спектакль (*фильм по итогам конкурса «Живая история*») | Жители ГОЗ | МКУ «УКС и МП»,ДК «Ровесник» | Сентябрь 2017 | Март 2018 | Демонстрация фильма/спектакля на всех общественных площадках города и в социальных сетях |  | Необходимо привлечение внебюджетных средств |
| Проведение общегородского конкурса «Живая история» (*оцифровка старых фотографий и кинолент по истории города и его жителей, создание видеороликов историй, проведение в рамках проекта мастер-классов по созданию видеороликов*) | Жители ГОЗ | МКУ «УКС и МП»,ЗМУК «Краеведческий музей» | Май 2017 | Сентябрь 2017 | Подведение итогов конкурса 09.09.2017 на общегородском мероприятии |  | привлечение внебюджетных средств на призы и подарки участникам, оплата работы мастер-классов |
| Социально значимые общегородские мероприятия (*Карнавал- 22 июля, 25- летие Заречного и Концерна- 9 сентября)**Развитие культурных традиций, обеспечение условий для отдыха населения, творческой активности, формирования положительного имиджа территории городского округа Заречный* | Жители ГОЗ | Оргкомитет по подготовке мероприятий (постановление администраци ГО Заречный) | апрель 2017 | Сентябрь 2017 | Количество участников в командах Карнавала, активистов при подготовке 09.09.2017 | Повышение явки на выборах 10.09.2017 |  Необходимо привлечение средств из Внебюджетных источников | Формирование техзадания и сметВ рамках подготовки к Карнавалу- проведение конкурса на лучшую песню / Гимн ЗаречногоПорработка возможности оранизации световой инсталляции на Карнавале/ празднике города и Концерна по истории города и Концерна , Аренда будок моментального фото на Карнавал |
| Ежегодный (восьмой) фестиваль хорового искусства «Поющий ангел» (*Сохранение культурных традиций, поддержки самодеятельного художественного творчества, развития творческого сотрудничества и культурного обмена городского округа Заречный с территориями Свердловской области, популяризации хорового искусства*) |  Детские и взрослые хоровые коллективы Свердловской области, население ГОЗ | МКУ «УКС и МП ГО Заречный»;МКУ «ДК «Ровесник» | Май 2017 | Октябрь 2017 | Участие в фестивале не менее 11 коллективов;Духовное просвещение населения, |  Необходимо привлечение средств из внебюджетных источников:81,5 тыс. руб. |  |
| Проведение Дня пенсионера (*последнее воскресение августа с целью признания заслуг старшего поколения, поднятия социального статуса старшего поколения*) | Пенсионеры города  | МКУ «УКС и МП ГО Заречный», Совет ветеранов города, Совет ветеранов БАЭС; | Август 2017 | Август 2017 | Количество участников и зрителей фестиваля хоровых коллективов | Признание заслуг старшего поколения; создание видеоролика для последующего использования в предвыборной агитации |  | Необходима организация чаепития по окончании фестивальной программы для участников мероприятия, вручение памятных призов хоровым коллективам |
| Проведение бульварников на бульваре Алещенкова( *приобщение жителей города к совместному проведению досуга на основе исполнения всеми любимых песен*) | Жители южной части города | МКУ «УКС и МП ГО Заречный»; | Июнь 2017 | Август 2017 | 3 бульварных концерта в течение лета на бульваре Алещенкова | создание видеоролика для последующего использования в предвыборной агитации |  | Возможно проведение бульваринков на Таховском бульваре в качестве подведения итогов завершения работ по реконструкции бульвара ( для волонтеров, участвующих в реконструкции после субботников) |
| Празднование 405-летия села Мезенское( *проведение праздничной программы 12 августа 2017)* | Жители села Мезенское (1700 жителей) | МКУ «УКС и МП ГО Заречный»;ЦКДС «Романтик» | Июнь 2017 | Август 2017 | Количество участников мероприятий | создание видеоролика для последующего использования в предвыборной агитации |  |  |
| Проект «Летняя эстрада к 405 летию Мезенского» (*в селе Мезенское организация и строительство открытой площадки для проведения мероприятий в связи с отсутствием благоустроенного места для проведения массовых мероприятий*) | Жители села Мезенское (1700 жителей) | МКУ «УКС и МП ГО Заречный»;ЦКДС «Романтик» | Июль 2017 | Ноябрь 2017 | Оказание внимания и заботы к нуждам сельских жителей в связи с отсутствием на территории учреждения культуры  | Повышение культурного уровня населения села ( все возрастные категории) | Смета формируется к заявке на грант Фонда «АТР АЭС» |
| Общегородская КВЕСТ игра среди обучающихся, подростков и молодежи (*Формирование системы по военно-патриотическому воспитанию детей и подростков; Профилактика негативных проявлений*). | Учащиеся 14-16 лет, студенты | МКУ «УКС и МП ГО Заречный»;  | В течение 2017- 2 игры | Майоктябрь | Не менее 70 участников в каждой игре | Количественный рост юнармейев на территории, увеличение числа разрабатываемых молодежью социальных проектов |  Необходимо привлечение средств из внебюджетных источников:30,0 тыс. руб. |
| работа кинотеатра под открытым небом (*Район СК Электрон. Бульвар Алещенкова, отбор фильмов можно сделать по желанию целевых групп, ЛОМов, приурочить к праздникам*) | Все население ( дети, пенсионеры, молодежь) | МКУ «УКС и МП ГО Заречный»;Совет молодежи при Главе | Июнь 2017 | Сентябрь 2017 | Количество зрителей | Возможность формирования гражданской позиции консолидирования целевой аудитории | Организаторам необходима помощь в звуковой аппаратуре | Возможна реализация проекта на сельских территориях в Дни деревень в августе |
| **Проект ДМШ** 1.Всероссийский детский фестиваль «Январские вечера»(*творческий проект, который объединяет творчество детей разных возрастов и разных видов искусств*)2.Детская филармония (*дети творческих коллективов демонстрируют свои музыкальные таланты и приобретают опыт концертной деятельности)* | Дошкольники, учащиеся 1-4,6,7 классов | Пермякова И.А.-и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»;Набиева Н.А.- директор МКУ ДО «ДМШ» | Январь 2018В течение года |  | Увеличение творческой активности населения.Объединение солистов, детских и юношеских коллективов в творческий союз, способный влиять на культурные потребности детей и юношества города.Популяризация музыкального искусства, классической и современной музыки, среди детской аудитории жителей города. |  Необходимо привлечение средств из внебюджетных источников:30,0 тыс. руб.Необходимо привлечение средств из внебюджетных источников:400,0 |  |
| **Проект ДХШ**1.Выставочные проекты (*вернисаж с мастер-классом*).2. Обучение людей пенсионного возраста изобразительному искусству.3. Знакомство с искусством детей с ограниченными возможностями. | Пенсионеры, инвалиды, жители города. желающие приобщиться к творческому процессу | Пермякова И.А.-и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»;Суворов А.А.-директор МКУ ДО «ДХШ» | В течение 2017 | Апрель, октябрь | Cоциокультурная реабилитация пенсионеров и инвалидов. |  |  |
| **Проект Краеведческого музея**1. Автобусные экскурсии «Путешествие по Изумрудному городу», «По следам курманских разбойников»;2. Проекты передвижных выставок (оснащение музея для реализации передвижных выставок) | Жители городского округа Заречный | Пермякова И.А.-и.о. начальника МКУ «УКС и МП ГО Заречный»;Каркавина Г.В.-директор ЗМКУ «Краеведческий музей» |  До 10 Сентября 20172018 г |  | Увеличение посетителей музея.Улучшение качества предоставляемых услуг. | Повышение уровня сотрудничества с другими музеями.Реализация не менее 2-х музейных проектов | 50,0 тыс. рублей на оснащение необходимым оборудованием из внебюджетных источников |
| Городской конкурс «Класс высокой культуры» (*формирование у подрастающего поколения положительного личностного отношения к базовым ценностям общества*) | Учащиеся школ | Общественная палата ГОЗ, БАЭС | Октябрь 2016 | Июнь 2017, далее - ежегодно | Приняло участие 14 классов школ (358 учащихся) | Участие в конкурсе не менее половины всех классов школ города |  |
| Гражданин страны Росатом/ молодежные инициативы Е.В. Ганеева  | Обсуждение народного бюджета(*цель – определение общественных мест для благоустройства в 2017 году, места размещения парка сказок, благоустройства набережной и велолыжероллерной трассы, обустройство смотровой площадки и т.п. для дальнейшей разработки проектов с обсуждением народных инициатив в 2018 году в режиме защиты проектов*) | Население ГО Заречный (31 тыс.) |  Дума ГОЗ, Администрация ГОЗ, Общественная палата, Общественный совет БАЭС, ЛОМ | Май 2017 | Май 2017 | Определение перечня видов работ по благоустройству общественных мест в ГО Заречный, перечная проектов к разработке для включения в «Атомное соглашение» на 2018 год. Сбор и отбор идей активных групп населения и ЛОМов к реализации проектов |  | Благоустройство общественных мест за счет народного бюджета по итогам рейтинга |
| Создание системы взаимодействия ЛОМов с помощью программного обеспечения с целью *вовлечения активных граждан (до 10% избирателей) к формированию и развитию социального пространства города*.  | массив граждан страны Росатом с добавлением ЛОМ-ов, определяемых Главой ГОЗ | Адм-ция. БАЭС | Апрель 2017 | Март 2018 | получение действенного механизма обратной связи с наиболее активной частью населения. Одновременно по факту участия в голосовании можно контролировать статус участника как активного/не активного, определять степень важности проблемы для жителей города. Кроме того это механизм вовлеченности граждан в процесс управления (например: голосуем за вариант гимна города).Наличие механизма пополнения списка кооптацией — позволит привести в соответствие список актива города и список зарегистрированных в программе лиц.Наличие двухуровневой структуры позволяет реализовать интеграционные процессы, как на уровне города, так и на федеральном уровне, предоставляя прямую информацию о мероприятиях и социальных программах Росатома. |  | 1)Введение группового чата;2) Организация групповых рассылок сообщений;3) Возможность проведения голосования (например, как назвать парк  )4) Выявление реального перечня активных лиц.5) Механизм кооптации новых участников по принципу их рекомендации/поручительства группой участников или администратором группы.6) Наличие двухуровневой структуры: федеральное и региональное звено. |
| Проведение молодежных форумов-  | Старшеклассники, Студенты и работающая молодежь4 000 чел. | Адм-ция ГОЗ, БАЭС, ИРМ, Совет молодежи при Главе ГОЗ | Апрель | октябрь | Кол-во участников форумов, общественный резонанс в молодежной среде | Кол-во социально значимых проектов, разработанных молодежью к реализации в 2018 году | Привлечение внебюджетных источников ( БАЭС, ИРМ) | Апрель - ко Дню местного самоуправления;2 сентября- общегородской Форум (ИРМ, БАЭС);Октябрь- профоиентационный форум |
| Формирование Волонтерского корпуса, проведение добровольческих и благотворительных акций ( Свеча памяти, Просто я работаю волшебником и т.д. ) | Школьники и студенты, работающая молодежь | Совет молодежи при Главе ГОЗ | Апрель 2017 | Сентябрь 2017 | Количество участников в общегородских акциях и мероприятиях | Повышение явки на выборах 10.09.2017 | Привлечение внебюджетных источников ( БАЭС, ИРМ): Печатная продукция, футболки и бейсболки |  |
| Шествие Бессмертного полка ГОЗ (*формирование традиции шествия полка по городу, приема в ряды юнармейцев перед полком, формирование истории полка*) | Население ГОЗ | МКУ «УКС и МП» Координатро полка- Ахметов А.Р. | Апрель 2017 | Май 2017 | Кол-во историй, размещенных на сайте. Количество заявленных участников движения  | Кол-во привлеченных вновь к участию в шествии, Общее количество участников акции | Изготовление баннера за счет внебюджетных источников | Требуется общественное обсуждение места размещения баннера |
| **Молодежные проекты:**1.Общественно политический конкурс «Выборы» (*ролевая игра, направленная на развитие политической грамотности молодежи и повышение правовой культуры*) 2. Интеллектуальная дискуссионная игра «Дебаты» (*дискуссия, при котором стороны взаимодействуют друг с другом защищая свою точку зрения, с целью убедить третью сторону: зрителей, суде)*3. «Светлячок» *обучение правилам безопасности детей ДОУ «Светлячок»* в темное время суток. | Зареченцы 18-22 лет(Учащиеся старших классов, студенты, работающая молодежь,члены Совета молодежи) | МКУ «УКС и МП ГО Заречный»;Совет молодежи при Главе ГО Заречный. | 2017-2018гг. | октябрь 2017 | Увеличение количества молодежи заинтересованных в решении актуальных проблем жизни города. Участие и работа над проектами повысит интерес молодежи к социально-культурной, спортивной жизни города.  | Повышение явки на выборах 10.09.2017 | Привлечение внебюджетных источников ( БАЭС) на печатную продукцию, сувениры, светоотражающие элементы | МКУ «Управлени образования», МКУ «УКС и МП», образовательные организации Техзадание и сметы в работе |
| «Сохраним природу вместе!» (экологический проект Совета молодежи)(*Сбор батареек в крупных торговых сетях города с последующей отправкой на утилизацию*) | Все население ГОЗ (31 тыс. чел) | МКУ «УКС и МП ГО Заречный»;Совет молодежи при Главе ГО Заречный | Март2017 | Март 2018 | улучшение ситуации по формированию экологической культуры жителей ГО Заречный в вопросах необходимости рационального подхода к утилизации ТБО, а именно раздельного сбора . Привлечение внимания заинтересованных организаций к проблеме раздельного сбора, утилизации и переработки ТБО | Приобретение ящиков для сбора батареек -2,0 тыс. руб | Обращение от администрации ГО Заречный к торговым объектам с просьбой разместить ящики для сбора |
| «Четыре лапы» (*фестиваль по сбору средств на корма для животных, находящихся в пункте передержк*и) | Городское население | МКУ «УКС и МП ГО Заречный»;Совет молодежи при Главе ГОЗ | **1**.05.2017Акция- в День молодежи 24.06. на бульваре Алещенкова | 08.07.2017 |  | Не менее 200 участников фестиваля  | Планируется изготовление значков с эмблемой фестиваля для вручения каждому жертвователюНеобходимо привлечение внебюджетных средств (не менее 5,0 тыс. рублей на изготовление значков участников акции)  |  На различных станциях каждый желающий сможет поучаствовать в конкурсе, за чисто символическую плату купить приготовленную выпечку, сделать аквагрим, получить свой портрет и насладиться музыкой и танцами.  |
| Проведение массовых спортивных мероприятий регионального и всероссийского уровней:- 52 мотокросс на кубок БАЭС, посвященный Дню Победы (7-8 мая);- Чемпионат собак всех пород (11-12 июня);Соревнования по водномоторному спорту (15 июля);  | Население ГОЗ | Оргкомитеты соревнований МКУ «УКС и МП», | Апрель 2017 | Август 2017 | Количество участников / зрителей | Положительный общественный резонанс | Планируется привлечение внебюджетных средств на награждение победителей и участников |  |
| Городская спартакиада между предприятиями города ( с целью консолидации всех сил общества)  | Работники предприятий и организаций города |  | Август2017 | День физкультурника | Количество участников / зрителей | Создание видеоролика и его использование в качестве социальной реклами/брендирования территории |  | Привлечение внебюджетных источников для приобретения кубков, медалей и призов.Привлечение волонтеров к организации |
| Городской турнир «Кожаный мяч»)*массовое привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом* | Школьники и студенты | МКУ «Управлени образования», МКУ «УКС и МП»,Совет молодежи при Главе ГО Заречный | Апрель2017 | Май 2018 | Футбольный фестиваль с 01.04. по 01.06. 2017:Около 70 участников футбольного турнира; более 150 участников мини-площадок, посвященных футболу, а также гости и зрители | Более 1500 участников и зрителей | Планируется привлечение внебюджетных средств на награждение победителей и участников(50,0 тыс. руб.) | Соревнования проводятся по трем возрастным группам:* младшая – 4,5,6 класс
* средняя – 7,8 класс

старшая – 9,10,11 класс и 1-2 курс (УрТка, БМТ) |
| Лучшие муниципальные практики -Городская среда/В.В. Потапов | Формирование паспортов территорий проживания жителей для обеспечения дальнейшего благоустройства (передачи в УК и ТСЖ) | Население ГОЗ | Администрация ГОЗ, УК, ТСЖ | Май 2017 | Декабрь 2018 |  | Обеспечение порядка на придомовых территориях, надлежащего содержания детских и спортивных комплексов |  | Использование средств, полученных по «атомному соглашению» на благоустройство территории |
| Функционирование системы «Безопасный город» | Население ГОЗ | Администрация ГОЗ, ЦООП | Май 2017 | Декабрь 2018 | Установка систем видеонаблюдения в местах массового пребывания, в учреждениях образования  | Создание единой системы видеонаблюдения в городе, снижение кол-ва совершаемых правонарушений и преступлений на территории |  | Использование средств, полученных по «атомному соглашению» на благоустройство территории |
| Зеленый город (субботники, высадка цветов и деревьев) | Население ГОЗ | Население, предприятия ГО, школы, садики, школьные трудовые отряды- благоустройство территории в летний период | Апрель 2017 | Сентябрь 2017 | Количество проведенных субботников, количество жителей и организаций, принявших участие в субботнике и озеленении, количество ликвидированных несанкционированных свалок, количество территорий, на которых проведено озеленение | создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, озеленение внутри дворовой территории, формирование условий, благоприятно влияющих на психологическое состояние человека | 3 043 тыс. руб. |  |
| Комплексное благоустройство территории ГО Заречный и дворовых территорий с учетом потребностей маломобильных групп населения | Население | Население, подрядная организация | Май 2017 | Сентябрь 2017 | Количество построенных детских площадок, количество отремонтированных детских площадок, количество отремонтированных объектов благоустройства территории ГО | создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, реконструкция сети внутридворовых территорий, увеличение доли площадок для отдыха, для игр детей, физкультурно-спортивных площадок, оборудованных малыми архитектурными формами  | 5 900 тыс.руб. |  |
| Цветущий атомград – высадка цветов на клумбах города с проведением развлекательной программы для участников акции | Работники предприятий и организаций города, пенсионеры | БАЭС | Май 2017 | 26 мая 2017 | Количество участников акции | создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан | Внебюджетные источники ( посадочный материал. Расходные материалы. Перчатки, лейки, символика для участников акции и т.д.) |  |
| Конкурс «Лучший снежный городок» | Население | Население, УК и ТСЖ | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 | Количество жителей, УК и ТСЖ, принявших участие в конкурсе | развитие инициативы жителей, широкого вовлечения их в улучшение благоустройства и содержание в образцовой чистоте и порядке прилегающих к домам территорий, создание праздничного облика города в период проведения новогодних праздников, а также активизации деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства | Средства населения |  |
| Конкурс «Лучший дом, двор» с учетом потребности в передвижении маломобильных групп населения | население | Население, УК и ТСЖ | Май 2017 | Август 2017 | Количество жителей, домов, УК и ТСЖ, принявших участие в конкурсе | развитие инициативы жителей, широкого вовлечения их в улучшение благоустройства и содержание в образцовой чистоте и порядке прилегающих к домам территорий, содержание в образцовой чистоте дома, а также активизации деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства | Средства населения |  |
| Развитие УДС (*текущий ремонт дорог, экспертиза проекта ул. Энергетиков, устройство остановочных комплексов, ремонт и обустройство объектов УДС*) | население | Администрация ГО Заречный, МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», Подрядные организации | Май 2017 | Октябрь 2017 | Доля отремонтированных дорог, получение проекта ул. Энергетиков, количество обустроенных остановочных комплексов, количество отремонтированных объектов | создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан, повышение безопасности проживания граждан | 36 124 тыс.руб. |  |
| Благоустройство общественных территорий (в городе и на селе) | Население ГОЗ | Администрация ГО Заречный, МКУ ГО Заречный «ДЕЗ», Подрядные организации | Май 2017 | Октябрь 2017 | Кол-во благоустроенных общественных мест |  | По результатам голосования за народный бюджет |
| Атомный город – чистый город, территория Заречный - 2017г (*в целях развития гражданских инициатив в области экологии и охраны окружающей среды, дополнительной мотивации для экологической деятельности, выявления наиболее эффективных подходов к организации природоохранной деятельности и их широкого распространения*) | любые физические или юридические лица независимо от организационно-правовой формы | Каирова К.К,БАЭС, ИП Костенко В.В., ОАО «Фонд Развития Заречного Технополиса», ИП Андрианов И.В | 01.04.2017 | 01.07.2017 | Кол-во участников конкурса | Кол-во участников и победителей конкурса в разных номинациях | Призы и дипломы за счет оргкомитета | Конкурс проводится по следующим категориям участников:- "Крупное предприятие";- "Предприятия среднего и малого бизнеса";- "Образовательное, культурное учреждение";- "Общественная организация";- "Энтузиаст" – любой житель городского округа, не являющийся профессиональным экологом |
| Территория творчества Заречный Чистый Город (*пропаганда экологических знаний и формирование экологической культуры*) | Дошкольники и младшие школьники ( до 10 лет)2000 детей | Куратор конкурса ИП Костенко В.В. | 01.04.2017 | 01.09.2017 | Кол-во участников конкурса | Кол-во участников и победителей конкурса в разных номинациях | Призы и дипломы за счет оргкомитета | Конкурс поделок из природного материала и материалов, использованных в быту, конкурс рисунков |
| конкурсвидеороликов «Мы за чистый город!»(*развитие творческого и проектного подходов к решению социально-экологических проблем города;**демонстрация социально-экологических проблем города, формирование рекомендаций по их решению наглядными средствами, широкая пропаганда подходов к решению городских социально-экологических пробле*м) | воспитанники образовательных учреждений, детских и молодёжных объединений, учреждений дополнительного образования, студенты, работающая молодежь | Куратор конкурса ИП Костенко В.В. | 01.04.2017 | 01.09.2017 | Кол-во участников конкурса | Кол-во участников и победителей конкурса в разных номинациях | Призы и дипломы за счет оргкомитета | Конкурс видеороликов |
| Строительство и открытие памятных мест («Покорителям мирного атома» «Бюсты Героев», памятник морякам) | Ликвидаторы АЭС, ветераны армии и флота, дети и молодежь, пенсионеры | администрация | Март 2017 | Ноябрь 2017 | Торжественное открытие памятных мест | Создание видеоролика для использования в предвыборной агитации / брендировании  |  | Средства на строительство предусмотрены в «Атомном соглашении» в размере 6 млн. рублей |
| Проектирование и организация ночной подсветки памятных мест города, включая сельскую территорию | Все население | Администрация  |  | Сентябрь 2017 | Брендирование территории , повышение патриотизма и любви к малой Родине |  | Необходима процедура проектирования привлечение внебюджетных источников для реализации проекта |
| Строительство спортивной площадки в деревне Гагарка | Дети и молодежь деревни | ЦКДС Романтик, Население деревни | Июль 2017 | Ноябрь 2017 | Создание условий для здорового образа жизни жителей деревни | Торжественное открытие площадки |  | Проект будет заявлен на грантовый конкурс Фонда «АТР АЭС» |
| «Многофункциональная крытая площадка для занятия спортом»- проект СДРОО «Развитие» | воспитанники образовательных учреждений, детских и молодёжных объединений, учреждений дополнительного образования, студенты, работающая молодежь | СДРОО «Развитие (Маркизов М.В.) | Июнль2017 | Ноябрь 2017 | Создание на территории г.Заречный условий для занятий доступными для всех возрастных групп населения видами спорта - настольным теннисом и стрельбой из пневматического оружия | Обеспечение населения г. Заречный возможностью занятия новыми видами спортивных дисциплин, популяризация спортивной культуры, - создание условий для активного отдыха жителей городского округа,- самореализация детей и молодежи,- развитие общей физической подготовки в г. Заречный,- приобщение к здоровому образу жизни,- подготовка населения к сдаче норм ГТО | Общая сумма проекта 1000,3 тыс. рублей, из них 800,0 тыс. рублей –привлечение грантовых средств | Проект будет заявлен на грантовый конкурс Фонда «АТР АЭС» |
| Лучшие муниципальные практики -Поддержка малого и среднего бизнеса/И.В. Гриценко | Муниципальный индустриальный парк(*Создание новых производств и обеспечение 600 рабочих мест на территории ГОЗ*) | Субъек-ты МСП  | Администрация | 2016 | 2023 | Обучение, размещение, участие резидентов парка |  | Обеспечено за счет софинансиро-вания бюджетов разных уровней |  |
| Бизнес- инкубатор как центр развития предпринимате-льства*Создание новых производств и обеспечение 600 рабочих мест на территории ГОЗ* | Субъек-ты МСП  | ФПМП, ООО «Технопарк 93» | Январь 2017 | Декабрь 2017 |  Размещение Производств | Увеличение количества рабочих мест в производстве товаров, работ и услуг | Обеспечено за счет софинансиро-вания бюджетов разных уровней |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проекты, направленные на брендирование территории/ совместной работы БАЭС и администрации |
|  | Заречный –город исполнения желаний ( *организация сбора желаний молодежи в День молодежи. Исполнение желаний 09 сентября на общем празднике, сбор желаний 10 сентября на избирательных участках. Исполнение желаний на молодежном форуме, посвященном Дню народного единства, привитие традици*и ) | Старшие школьники и молодежь |  МКУ «УКС и МП»,Совет молодежи при Главе ГО Заречный, БАЭС | Июнь 2017 | Март 2018 | Количество участников проекта | Количество реализованных желаний. Рост числа участников 10 сентября |  | Необходимо привлечении внебюджетных источников по разработанному техзаданию |
|  | Разработка, изготовление и распространение наклеек для автомобилистов ко дню города  | Все население ГОЗ | МКУ «УКС и МП»,Совет молодежи при Главе ГО Заречный, БАЭС | Июнь 2017 | Сентябрь 2017 | 1000 человек |  |  | Необходимо привлечении внебюджетных источников по разработанному техзаданию |
|  | Создание собственной радиостанции | Все население ГОЗ | Городской телецентр. БАЭС | Июль 2017 | - | Открытый диалог с населением. Оперативное реагирование, консолидация всех сил общества |  | Необходимо привлечении внебюджетных источников по разработанному техзаданию |

**Г. КУРЧАТОВ (Курская АЭС)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Задача** | **Ответственный** | **Исполнитель** | **Требования** | **Старт** | **Окончание** | **Промежуточный результат** | **Результат** | **Дополнительный ресурс** | **Примечание** |
| 1. | **Слава Созидателям** |
| 1.1. | Адаптировать типовое Положение Принять муниципальный НПА(В рамках празднования 50-летия города Курчатова) | Глава МО Корпунков И.В. | Управление деламиМинченко Л.В. |  | 01.04.2017 |  + 5 дней | нет | Принять за образец оргструктуру 2016  |  | **Посвящается 50-летию города Курчатова**  |
| 1.2. | Сформировать оргкомитет | Глава МО Корпунков И.В. | Комитет образования Рудаков С.В. | Представители администрации г. Курчатова и Курской АЭС | 05.04.2017 |  + 10 дней с момента поступления проекта положения | нет | Сформирован, разработан план работы |   |  |
| 1.3. | Сформировать конкурсную комиссию | Комитет образования Рудаков С.В. |  Комитет образования Сахарова М.В. | Конкурсная комиссия 7-9 человек. Обязательно включение представителей соц-проф групп, КуАЭС. Участие представителей ключевых СМИ | 05.04.2017 |  + 10 дней | нет | Сформирована комиссия,´назначены ответственные |  |  |
| 1.4. | Оповещение | УИОС КуАЭСЩепотьева Е.В. |  Отдел по связям с общественностью Соборова Г.И.  | СМИ, письма городским предприятиям, социальные сети, использование всех средств СМИ, в т.ч. корпоративных СМИ АЭС | 10.04.17. | 30.04.17. | освещается весь первый орг-этап | все группы проинформированы, учреждения образования организовали работу |  |  |
| 1.5. | Установочное совещание | Глава МО Корпунков И.В. | Комитет образования Рудаков С.В. | Администрация, КуАЭС, общественные организации |  05.04.17 | 05.04.17 |  | Протокол |  |  |
| 1.6. | Организация пункта приема роликов |  МКУ ЦРО Голендухина О.В. | МОУ, директора школ | Г. Курчатов, ул. Гайдара, 4,Голендухина О.В. 4-22-53 obr@kurchatov.info | + 10 дней с момента поступления положения |  декабрь 2017 года | выявление технических сложностей - корректировка | организован |  | **50 роликов – к 50-летию города Курчатова** |
| 1.7. | Организация поддерживающей рекламы | УИОС КуАЭС Щепотьева Е.В. | Отдел по связям с общественностью Соборова Г.И.,Управление деламиПоляков И.О. | информ сообщения о проводимом конкурсе + короткие интервью с участниками, показ прошлогодних роликов на информационном табло (фасад ДК) | 04.2017 |  Март 2018 | не менее 2 волн в месяц | Рекламная кампания организована |  |  |
| 1.8. | Парад «Созидателей» | Комитет образования Рудаков С.В.УИОС КуАЭС Щепотьева Е.В. | Управление культурыЕрмакова Н.В. | Публичное мероприятие городского масштаба, посвященное Дню города | 09.2017 |  |  | Налаживание прямого контакта,сплочение «Созидателей» |  |  |
| 1.9. | Объявление о завершении конкурса | Комитет по образования Рудаков С.В. | Отдел по связям с общественностьюСоборова Г.И.  | завершается отборочный этап. + показ прошлогодних роликов | **12.2017** |  |  |  Размещение информации в СМИ, на официальном сайте г. Курчатова |  |  |
| 1.10. | Заседание конкурсной комиссии |  Глава МО Корпунков И.В.,УИОС КуАЭСЩепотьева Е.В. | Комитет образования Рудаков С.В. | Решение - победителей наградить на месте, лучших направить на федеральный конкурс, событие освещается СМИ |  Первая декада декабря 2017 г. |  До 20.12.2017 |   |  Определение победителей |   |   |
| 1.11. | Финальное мероприятие с объявлением результатов и награждением | УИОС КуАЭС Щепотьева Е.В. | Управление культурыЕрмакова Н.В. | Публичное мероприятие городского масштаба, посвященное Дню энергетика  |  22.12.2017 |   |   |  Церемония награждения |   |  |
| 1.12. | Широкое освещение в СМИ и соц. сетях процедуры награждения |  УИОС КуАЭС Щепотьева Е.В. |  Отдел по связям с общественностьюСоборова Г.И. | Делать ссылку на автора ролика |  12.2017 |   |   |  Размещение видео материалов на фасаде ДК и официальном сайте МО г. Курчатов |   |   |
| 1.13. | Демонстрация лучших роликов на местном ТВ, официальном сайте МО «Город в сетях, на фасаде ДК  |  УИОС КуАЭС Щепотьева Е.В. |  Управление деламиГребенькова Е.Н. |  В т.ч., демонстрация роликов 2016 года |  05.04.2017 |  01.04.2018 |   |  Трансляция роликов на местном ТВ, трансляция роликов на фасаде ДК |   |   |
| 2. | **Гражданин страны «Росатом»** |
| 2.1. | Сформировать рабочую группу | Глава МО Корпунков И.В., ЗДУП Апальков А.И. | Зам главы Рудаков С.В., начальник ОСР Белугин С.Н.  | Зам главы, администратор, секретарь, остальные по требованию - прямое подчинение Главе |  15.04.2017 |  15.04.2017 |   |  Протокол |   |   |
| 2.2. | Актуализация базы- списка ГСР | Зам. Главы Рудаков С.В., ЗДУПАпальков А.И. | Начальник УСОЗайцева Н.О.,Начальник ОСР Белугин С.Н. | Разработка формы списка |  15.04.2017 |   1.05.2017 |   |  Актуализированные списки |   |   |
| 2.3. | Телефонное анкетирование по списку |  Зам ГлавыРудаков С.В. |  Начальник УСОЗайцева О.Н. | Разработка анкеты и инструкции  |    01.05.2017 | 15.10.2017 |   |  Итоговый рейтинг проектов |   |   |
| 2.4 | Определение состава экспертного совета ГСР |  Зам ГлавыРудаков С.В.УИОС КуАЭС Щепотьева Е.В. |  Начальник УСОЗайцева О.Н. | Выбор наиболее авторитетных представителей соц-проф групп | до  10.05.2017 |  |   |  Формирование экспертного пула |   |   |
| 2.5. | Первое публичное заседание эксп совета ГСР |  Зам ГлавыРудаков С.В.УИОС КуАЭС Щепотьева Е.В. |   Начальник УСОЗайцева О.Н. | Освещение СМИ, как создание нового городского движения |  15.05.2017 |   |   |  Протокол  |   |   |
| 2.6. | Подписание тройственного соглашения ГСР-Город-Предприятие |  Глава города Корпунков И.В.Директор КуАЭС Федюкин В.А. |  Начальник УСОЗайцева О.Н.Начальник Управления культуры Ермакова Н.В. | Публичное мероприятие - широкое освещение  |  До 22.05.2017 |   |   |  Соглашение о совместных действиях |   |   |
| 2.7. | Определение спикеров ГСР по городским тематикам |  Зам ГлавыРудаков С.В.Начальник УСОЗайцева О.Н. |  Отдел по связям с общественностьюСоборова Г.И. | Постоянное присутствие в городских СМИ с периодичностью - два сюжета в неделю |  05.2017 |  02.2018 |   |  Список спикеров ГСР |   |   |
| 2.8. | Создание плана работы экспертного совета на 2017 |  Зам ГлавыРудаков С.В.  |  Начальник УСОЗайцева О.Н. | Отражает актуальную городскую тематику, является актуальным для всех основных соц-проф групп |  до 15.05.2017 |   |   |  План работы экспертного совета на 2017 год |   |   |
| 2.9. | Определение тематик, по которым участники ГСР будут проводить голосование в своих инициативных группах |  Глава города Корпунков И.В.ЗДУПАпальков А.И. |   Зам ГлавыРудаков С.В.Начальник УСОЗайцева О.Н. | Определение ответственных за городские тематики членов ГСР - сотрудников администрации-ответственных от предприятия |  до 25.05.2017 |   |   |  Перечень тем для голосования в инициативных группах |   |   |
| 2.10. | Определение перечня существующих городских инициатив, которые могут быть поддержаны ГСР и реализованы Администрацией или Предприятием. |   Глава города Корпунков И.В.ЗДУПАпальков А.И. |  Зам ГлавыРудаков С.В.Начальник УСОЗайцева О.Н. | Отбор инициатив по принципу максимальной вовлеченности горожан в действия (по реализации или поддержки) | до 25.05.2017  |   |   |  Перечень городских инициатив |   |   |
| 2.11. | Проведение встреч на территориях, "дворовые", средовые - по утвержденным тематикам |    Глава города Корпунков И.В.ЗДУПАпальков А.И. |  Зам ГлавыРудаков С.В.Начальник УСОЗайцева О.Н. | Фиксация списков присутствующих, проведение голосований, подписание заявлений, инициатив, предложений |  06.2017 |  03.2018 |   |  Прямой контакт с населением по вопросам решения насущных городских проблем |   |   |
| 2.12. | Заседания экспертного совета ГСР по обсуждению утвержденных тематик с участием Администрации и Предприятия, и принятие решений |     Глава города Корпунков И.В.ЗДУПАпальков А.И. |  Зам ГлавыРудаков С.В. | периодичность - 1 раз в месяц, принятие решения на уровне Главы |  05.2017 |  02.2018 |   |  Принятие конкретных мер по решению городских проблем |   |   |
| 2.13. | Сбор подписей по инициативам |  Начальник УСОЗайцева О.Н. |   Отдел по связям с общественностьюСоборова Г.И. | СМИ |  06.2017 |  02.2018 |   | Повышение гражданской активности населения города |   |   |
| 3. | **Лучшие муниципальные практики. Оценка и внедрение**. |
| 3.1. | Обобщить собственный опыт реализации инициатив/муниципальных практик на территории города |     Глава города Корпунков И.В. |  Первый зам. ГлавыКузнецова Р.А. | Рассмотреть собственный опыт за период 2-3 года (наличие презентации или описания процедуры реализации инициативы/муниципальной практики) |  01.04.2017 | 15.04.2017 |   | Подготовлены материалы собственных муниципальных практик/опыта реализации инициатив. Для включения в реестр |   |   |
| 3.2. | Оценить актуальность и целесообразность лучших муниципальных практик РФ (из представленного реестра) для внедрения на территории (город). |   Первый зам. ГлавыКузнецова Р.А. |  Руководители комитетов, управлений, нач. отделов администрации города Курчатова | Управлениям и отделам рассмотреть примеры лучших муниципальных практик. Подготовить предложения о целесообразности применения федерального опыта на территории города |  01.04.2017 |  15.04.2017 |   | Отобраны лучшие практики из муниципального реестра для обсуждения и составления дорожной карты по внедрению |   |   |
| 3.3. | Формирование и внедрение лучших муниципальных практик в соответствии с дорожной картой. |  Первый зам. ГлавыКузнецова Р.А. |  УГХБелкин Ю.Ф. | Подготовить и утвердить: 1. процедуру рассмотрения инициатив/практик, 2. типовую дорожную карту | 15.04.2017 | 01.05.2017 |   | Подготовлена и утверждена дорожная карта по внедрению лучших муниципальных практик |   |   |
| 3.4. | Провести отбор релевантных муниципальных практик для территории (города). |  Глава города Корпунков И.В. |  Первый зам. ГлавыКузнецова Р.А. | Рассмотреть/отобрать силами Экспертного Совета и ОМСУ из реестра муниципальных практик | 01.04.17 | 01.05.17. |   | Из реестра лучших практик отобраны релевантные для города  |   |   |
| 3.5. | Обеспечить проведение обучающего семинара по теме «Лучшие формы муниципальных практик». |  Первый зам. ГлавыКузнецова Р.А. |  УГХБелкин Ю.Ф. | Подготовить аудиторию в соответствии с темой тренинга/семинара, обеспечить релевантность участников мероприятия | 01.04.17 | 15.05.17. |   | План внедрения лучших практик(предложения для реализации) |   |   |
| 3.6. | Создать рабочую группу из представителей органов местного самоуправления, предприятия и (или) общественных организаций. |  Первый зам. ГлавыКузнецова Р.А. |  УГХБелкин Ю.Ф. | Подготовить план рассмотрения и подготовке к внедрению инициатив и лучших практик, определить ответственных и участников, сроки, ресурсы, определить порядок и периодичность работы | 01.04.17 | 01.05.17. |   | План, протоколы заседаний, результаты реализации плана. |   |   |
| 3.7. | Обеспечить проведение стратегической сессии по теме реализации дорожной карты по формированию и внедрению лучших муниципальных практик. |  Первый зам. ГлавыКузнецова Р.А. |   УГХБелкин Ю.Ф. | Включить в план работы администрации проведение страт сессии. Определить состав участников. (ОМСУ, предприятие, бизнес, МСП, экспертный Совет, представители инициативных групп) | 01.04.17 | 01.06.17. |   | Материалы сессии оформлены в виде решений/рекомендаций для использования в работе администрации |   |   |
| 3.8. | Реализовать полную процедуру внедрения инициативы/муниципальной практики. |   Глава города Корпунков И.В. | Первый зам. ГлавыКузнецова Р.А. | Оценить инициативу в рабочей группе. Рассмотреть на экспертном Совете. Провести публичное обсуждение/голосование. Подготовить дорожную карту. Подготовить НПА. Опубликовать результаты. | 01.04.17 | 01.09.17. |   | Результаты оценки положительного эффекта реализации инициативы |   |   |
| 3.9. | Подготовить презентации о лучших муниципальных практиках на территории. |  Первый зам. ГлавыКузнецова Р.А. |  Куракина Н.И.,Гребенькова Е.Н. | подготовить презентацию/материалы о муниципальном опыте решения городских проблем с последующим участием в конкурсе | 01.04.17 | 01.09.17. |   | Презентация, описание, фото, видео |   |   |
| 3.10. | Подать заявки на участие в конкурсе "лучших практик" за 2016-2017 для участия в конкурсе «Лучшие муниципальные практики Росатома». |  Первый зам. ГлавыКузнецова Р.А. |  Куракина Н.И.,Гребенькова Е.Н. | Направить заявки с приложенными описанием/презентацией для участия в конкурсе | 31.08.17. | 31.10.17. |   | Зарегистрированная заявка |   |   |

**Г. НОВОРОНЕЖ (Нововоронежская АЭС)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** **мероприятия** | **Место** **проведения** | **Срок** **проведения** | **Исполнитель** | **Требуемый** **ресурс** | **Ожидаемый** **результат** |
| 1 | Формирование штаба организационно-технического обеспечения на НВ АЭС, выпуск нормативных документов | Нововоронежская атомная станция | 12.04.2017 | Заместитель директора по управлению персоналом | Не требуется | Приказ по атомной станции, выполнение приказа АО «Концерн Росэнергоатом» |
| 2 | Проведение организационного заседания штаба | Нововоронежская атомная станция | Апрель 2017 | Руководитель штаба НВ АЭС | Не требуется | Распределение обязанностей, согласование кандидатур в состав штаба города Нововоронежа |
| 3 | Составление дорожной карты и синхронизация её с дорожной картой городского штаба | Нововоронежская атомная станция | Апрель 2017  |  Штаб НВ АЭС, штаб города Нововоронежа, администрация городского округа города Нововоронежа | Не требуется | Синхронизация мероприятий НВ АЭС с общегородскими мероприятиями, на территории присутствия атомной станции |
| **Проект « Слава Созидателям»** |
| 1 | Доработать положение о конкурсе «Слава созидателям», утвердить конкурсную комиссию, назначить ответственного за взаимодействие с городской конкурсной комиссией | Нововоронежская атомная станция | Апрель- Май 2017 | Предвыборный штаб, УИОС, Профком | Не требуется | Правовая основа конкурса, проведение организационного совещания конкурсной комиссии, согласование плана работ по реализации проекта на НВ АЭС с городской комиссией |
| 2 | Информирование о прохождении конкурса, формате участия в нём работников станции, определение приоритетов (молодые специалисты, лучшие работники, наставники) | Нововоронежская атомная станция, структурные подразделения | Май 2017 | Управление информации и общественных связей (УИОС) | Не требуется | Информирование подразделений атомной станции, вовлечение в реализацию проекта профсоюзного актива и молодёжной организации АЭС |
| 3 | Организация приёма видео материалов для конкурсного отбора | Нововоронежская атомная станция, конкурсная комиссия | 15.05 по 01.12. 2017 | Конкурсная комиссия НВ АЭС, УИОС | Средства на обработку видео материалов | Аккумулирование информационного материала |
| 4 | Проведение двух промежуточных отборов лучших видео материалов, направление их для участия в общегородском конкурсе | Нововоронежская атомная станция, конкурсная комиссия | 1-й отбор 10.07.20172-й отбор10.10.2017 | Конкурсная комиссия НВ АЭС, УИОС | Не требуется | Участие в общегородском конкурсе призеров конкурса на атомной станции, освещение на информационном сайте промежуточных итогов конкурса |
| 5 | Объявление о завершении конкурса на атомной станции | Нововоронежская атомная станция, конкурсная комиссия | 01.12.2017 | Конкурсная комиссия НВ АЭС | Не требуется | Информация о предварительных итогах на информационном сайте |
| 6 | Заседание конкурсной комиссии НВ АЭС, работа с городской комиссией по определению победителей | Нововоронежская атомная станция, конкурсная комиссия, конкурсная комиссия города Нововоронежа | 10.12.2017 | Конкурсная комиссия НВ АЭС | Не требуется | Определение победителей в двух промежуточных конкурсах на НВ АЭС и победителей в городском конкурсе,  |
| 7 | Объявление и награждение победите6лей конкурса на торжественном собрании посвященном дню энергетика, освещение в СМИ | г. Нововоронеж, дворец культуры | 22.12.2017 | Конкурсная комиссия НВ АЭС, заместитель директора по управлению персоналом, УИОС | Средства на приобретение призов, дипломов | Церемония награждения |
| 8 | Информирование о предоставленных на конкурс видео материалах на информационно сайте атомной станции, газете «Рабочий атом». | Нововоронежская атомная станция | Декабрь 2017 по Февраль 2018 | Управление информации и общественных связей (УИОС | Не требуется | Информирование коллектива атомной станции |
| **Проекты «Гражданин страны Росатом»,**  |
| 1 | Формирование рабочей группы, составление комплексного плана мероприятий по реализации проекта «Гражданин страны Росатом» | Нововоронежская атомная станция,  | Апрель 2017 | Штаб НВ АЭС, УИОС, профком | Не требуется | Доработка правовой основы проекта, проведение организационного совещания, утверждение плана работ |
| 2 | Научно-практическая конференция, посвященная 25 – ти летию АО «Концерн Росэнергоатом» | Нововоронежская атомная станция | Май 2017 | Федоров А.И., Нетяга Н.Н., Шваров В.А., | Не требуется | Освещение достижений атомной отрасли, вручение удостоверений «Гражданин страны Росатом» |
| 3 | Организация и проведение конкурса на лучшее сочинение «АЭС в моей жизни» и на лучший рисунок «АЭС и Мы» среди учащихся школ | Школы города Нововоронежа | Май 2017 |  Штаб НВ АЭС, УИОС, ОСР, профком, отдел образования городской администрации | Средства для организации процедуры награждения победителей конкурса | Сформировать позитивное отношение подрастающего поколения к атомной отрасли |
| 4 | Рок - фестиваль «Энергия», с участием музыкальных коллективов атомных станций | г. Нововоронеж | Июнь 2017 |  Штаб НВ АЭС,  организация молодых атомщиков , ОСР,профком | Средства на организацию мероприятия | Показать таланты, лидерские качества молодежных объединений атомных станций, вручение удостоверений «Гражданин страны Росатом» |
| 5 | Открытые соревнования среди детских лагерей и клубов по месту жительства, посвященные памяти бывшего директора НВ АЭС, Героя Социалистического труда, Почетного гражданина города Нововоронежа Ф.Я. Овчинникова | г. Нововоронеж | Июль 2017 |  Штаб НВ АЭС, УИОС, ОСР, профком, отдел образования городской администрации  | Средства на организацию мероприятия и награждение победителей | Знакомство с людьми стоящими у истоков развития и становления атомной станции и города атомщиков |
| 6 | Организация встречи ветеранов с представителями организации молодых атомщиков , в рамках круглого стола | г. Нововоронеж | Август 2017 | Штаб НВ АЭС, организация молодых атомщиков, профком, Совет ветеранов атомной станции,  | Средства на организацию мероприятия и приобретение подарков ветеранам атомной станции | Чествование ветеранов атомной станции, наставничество, вручение удостоверений «Гражданин страны Росатом» |
| 7 | Проведение встречи администрации и профсоюзной организации с ветеранами, посвященной юбилею АО «Концерн Росэнергоатом», с вручением благодарственных писем, подарков и проведением чаепития, в рамках Голубого огонька. | г. Нововоронеж | Сентябрь 2017 | Руководство атомной станции, профком, УИОС | Средства на организацию мероприятия и приобретение подарков ветеранам атомной станции | Чествование ветеранов атомной станции, вручение подарков и удостоверений «Гражданин страны Росатом» |
| 8 | Организация проведение поздравление первоклассников школ города Нововоронежа»1 сентября – Мы единая семья», в рамках празднования 25 – летия АО «Концерн Росэнергоатом» | Школы города Нововоронежа | Сентябрь 2017 | Руководство атомной станции, профком, УИОС | Средства на приобретение наборов первоклассника | Участие в общегородском мероприятии, знакомство первоклассников с градообразующим предприятием -атомная станция на открытых уроках |
| 9 | Торжественное собрание, посвященное юбилею АО «Концерн Росэнергоатом» (вручение наград, праздничный концерт) | г. Нововоронеж, дворец культуры | Сентябрь 2017 | Руководство атомной станции, профком, УИОС | Средства на организацию и проведение торжественного собрания и праздничного концерта | Чествование заслуженных работников отрасли «Росатом» |
| 10 | Участие в подготовке и праздновании 60-ти летия города Нововоронежа | г. Нововоронеж | Сентябрь 2017 |  Штаб НВ АЭС, руководство атомной станции, профком, УИОС, администрация города Нововоронеж | Средства на долевое участие в организации праздничных мероприятий, приобретение подарков | Участие работников атомной станции в юбилейном праздновании , вручение подарков и удостоверений «Гражданин страны Росатом» |
| 11 | Спартакиада работников и бывших работников НВ АЭС, посвященная юбилейной дате |  г. Нововоронежстадион «Старт» | Октябрь 2017 |  Штаб НВ АЭС, профком, УИОС | Средства на организацию и проведение спартакиады, приобретение призов и подарков | Пропаганда активного , здорового образа жизни, вручение победителям призов и удостоверений «Гражданин страны Росатом» |
| 12 | Проведение встреч депутатов городской Думы, в том числе работников атомной станции с жителями города на своих округах |  г. Нововоронеж | Октябрь 2017 | Штаб НВ АЭС, депутаты городской Думы, администрация городского округа | Не требуется | Освещение достижений и планов развития города Нововоронежа, как города присутствия атомной отрасли |
| 13 | Открытый турнир по Киокусинкай каратэ на призы АО «Концерн Росэнергоатом», посвященный 25 - летию АО «Концерн Росэнергоатом»  | Стадион «Старт», г. Нововоронеж  | Декабрь 2017 |  Штаб НВ АЭС, профком, отдел по спорту администрации города | Средства на долевое участие в организации открытого турнира, приобретение призов | Обозначить развитие спорта в городах атомного присутствия, вручение победителям призов и удостоверений «Гражданин страны Росатом» |
| 14 | Подготовка публикаций о достижениях Нововоронежской АЭС, как филиала АО «Концерн «Росэнергоатом» в 25-летний период в ежемесячном журнале Росэнергоатом. | Нововронежская атомная станция, структурные подразделения, журнал Росэнергоатом и газета «Рабочий атом» | В течении всего времени |  Штаб НВ АЭС, профком, УИОС | Средства не требуются | Широкое освещение юбилейной даты Концерна и достижений атомной отрасли |
| 15 | Подготовка серии статей в газетах «Рабочий атом», «Мой город» и ряде областных изданий о достижениях Концерна и Нововоронежской АЭС в его составе за 25-летний период. | Издания областного и городского уровня | В течение всего времени | Управление информационных и общественных связей атомной станции (УИОС) | Средства на создание и публикацию материала в изданиях областного и регионального уровня | Позиционирование достижений Концерна Росэнергоатом и Нововоронежской атомной станции за 25-ти летний период |
| 16 | Изготовление макетов баннеров и информационных плакатов, посвященных юбилею АО «Концерн Росэнергоатом», проекту «Гражданин страны роатом» и их размещение в городе, вдоль автодороги на АЭС. | г. Нововоронеж | В течение всего времени | Управление информационных и общественных связей атомной станции (УИОС) | Средства на изготовление и размещение баннеров и информационных плакатов и иной наглядной агитации | Информирование коллектива атомной станции и жителей города о достижениях и планах атомной отрасли на территории присутствия АЭС |
| 17 | Оценка итогов реализации проектов, подведение итогов | г. Нововронеж | Январь 2018 | Штаб НВ АЭС, штаб города, профком атомной станции | Средства не требуются | Рассмотрение итогов реализации проекта и перспективы на2018 год |
| **Отдельные мероприятия** |
| 1 | Организовать дискуссионный клуб «Россия, в которой я хочу жить» | Нововоронежская атомная станция, предвыборный штаб, структурные подразделения | В течение 2017года |  Штаб НВ АЭС, профком, организация молодых атомщиков | Средства не требуются | Дать возможность обозначить проблемы, сформировать наказы кандидату в Президенты России |
| 2 | Рабочая встреча в г. Нововоронеже Генерального директора ГК «Росатом» А.Е. Лихачева и Губернатора Воронежской области А.В. Гордеева | г. Нововоронеж | Май – Июль 2017 | АО « Концерн Росэнергоатом», Правительство Воронежской области, руководство атомной станции | Средства не требуются | Развитие отношений региона и ГК «Росатом» в рамках Соглашения по развитию территорий присутствия атомной отрасли |
| 3 | Участие депутатов городской Думы, работников атомной станции в проекте «Лучшие муниципальные практики. Оценка и внедрение» | г. Нововоронеж | В течение 2017года | Депутаты, работники атомной станции | Средства не требуются | Организация устойчивого взаимодействия с общественностью |

**Г. ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ (Кольская АЭС)**

| **Задача** | **ответственный** | **исполнитель** | **требования** | **старт** | **окончание** | **промежуточный результат** | **результат** | **дополнительный ресурс** | **примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация дорожной карты | Пухов М.О., глава м.о. | зам. главы, управделами, курирующие соответствующие направления | создать единый организационный комитет по реализации всех проектов | 17.03.2017 | март 2018 | нет | орг. комитет создан, подписано соответствующее распоряжение от 17.03.17 № 54р |  |  |
| Проведение установочного совещания по реализации проектов | Пухов М.О., глава м.о. | зам. главы, управделами, курирующие соответствующие направления |  | 28.03. 2017 |  |  | совещание проведено, намечены основные задачи, распределены обязанности |  |  |
| Проведение заседаний оргкомитета | Пухов М.О., глава мо | зам. главы, управделами, курирующие соответствующие направления | заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц | апрель2017 | март 2018 |  | решение проблем, возникающих при реализации дорожной карты |  |  |
| **Проект «Слава Созидателям»** |
| Скорректировать существующее Положение о конкурсе и конкурсной комиссии |  Семичев В.Н., Нигоренко В.Ю. | Зиненкова О.В. | внести изменения в существующее положение | до 24.03.2017 |   | нет | изменения внесены, подписан соответствующе постановление |  |  |
| Сформировать конкурсную комиссию |  Семичев В.Н. |  | Конкурсная комиссия из 7 человек. В состав входят представители отдела образования, отдела культуры, КАЭС, СМИ | до 24.03.2017 |   | нет | сформирована, подписан соответствующее распоряжение  |  |  |
| Организовать оповещение о начале проекта | Семичев В.Н.,Нигоренко В.Ю. | Кучерявенко А.В. | СМИ, письма городским предприятиям, организациям, социальные сети | до 01.04. 2017 |   | нет | группы проинформированы, учреждения образования организовали работу |  |  |
| Организовать пункт приема роликов |  Семичев В.Н.,Нигоренко В.Ю. | Зиненкова О.В. | Определить помещение, ответственного (секретарь), указать телефоны, электронную почту | до 01.04.2017 |   | выявление технических сложностей - корректировка | организован, работает |  |  |
| Организация поддерживающей рекламы |  Семичев В.Н.,Нигоренко В.Ю. | Кучерявенко А.В.,инфоцентр КАЭС | информ сообщения о проводимом конкурсе + короткие интервью с участниками, показ на КТВ прошлогодних роликов (210 шт.) | апрель2017 |  февраль 2018 | не менее 2 волн в месяц |  |  |  |
| Проведение работы по ревизии ранее снятых видеороликов | Семичев В.Н.,Нигоренко В.Ю. | Зиненкова О.В.Колованова О.С. | определение лучших видеороликов, их обработка и доработка  | апрель2017 | июнь 2017 | подготовка отдельных видеороликов для участия в конкурсе | размещение готовых видеороликов в группе «ВКонтакте», передача их на рассмотрение конкурснойкомиссии |  |  |
| Организация съёмок новых видеороликов, | Семичев В.Н.,Нигоренко В.Ю. | Зиненкова О.В.Колованова О.С. | привлечение к работе учащихся и ветеранов | апрель2017 | ноябрь2017 | подготовка отдельных видеороликов для участия в конкурсе | размещение готовых видеороликов в группе «ВКонтакте», передача их на рассмотрение конкурснойкомиссии |  | проведение мастер-класс с обучающимися школ |
| Распределение снятого видеоматериала по группам | Семичев В.Н.,Нигоренко В.Ю. | Зиненкова О.В.Колованова О.С. | создание архива материалов по каждой группе | май 2017 | март 2018 |  | созданы блоки видеоматериалов для организации встреч в группах | привлечение общественных организаций для вовлечения героев роликов в обшественно-значимые мероприятия муниципального образования |  |
| Проведение встреч с участниками съёмок | Семичев В.Н.,Нигоренко В.Ю. | Зиненкова О.В.,Саенкова О.В. | проведение совместных встреч школьников - авторов роликов с:- ветеранами КАЭС, -ветеранами ВОВ,  - ветеранами подрядных организаций,  - первостроителями,  - ветеранами бюджетной сферы (3 встречи) | 09.1710.1711.1712.1701.1802.1803.18 | март 2018 | вовлечение жителей города в проект | Полное освещение о героях снятых роликов, составляющих историю нашего города и страны | участие во встречах руководителей предприятий города |  |
| Объявление о завершении конкурса |  Семичев В.Н.,Нигоренко В.Ю. | Зиненкова О.В.  | завершение отборочного этапа  | ноябрь 2017 |   | нет |  |  |  |
| Заседание конкурсной комиссии | Семичев В.Н.,Нигоренко В.Ю. | Зиненкова О.В.  | Решение - победителей наградить на месте, лучших направить на федеральный конкурс, событие освещается СМИ | декабрь 2018 |  |  нет |  определение победителей |   |   |
| Финальное мероприятие с объявлением результатов и награждением, презентация мини-спектакля«Созидатели нашего города» |  Семичев В.Н.,Нигоренко В.Ю. | Саенкова О.В.  | Публичное мероприятие городского масштаба |  март 2018 |   |  нет |  Постановка мини-спектакля с участием героев роликов по теме «Созидатели нашего города»Создание документального фильма |  Проведение мастер-класс с режиссерами ГДК (приглашение профессиональных режиссеров) | Приглашение всех героев и авторов роликов  |
| Широкое освещение в СМИ и социальных сетях: - победителей отснятых роликов в 2016 году (награждение, вручение путевок и т.д.;- процедуры награждения авторов новых роликов |  Семичев В.Н.,Нигоренко В.Ю. | Кучерявенко Е.В.,инфоцентр КАЭС  | Делать ссылку на автора ролика |  март 2018 |   |  нет |   |   |   |
| Показ роликов на местном ТВ, интерактивном экране на Центральной площади, в социальных сетях |  Семичев В.Н.,Нигоренко В.Ю. | КТВ  |   |  апрель2017 | март 2018 |   |   |   |   |
| **Агитационно-просветительские мероприятия с участием жителей муниципального образования:****- подготовка и издание сборника стихов о городе;** **- подготовка и издание буклетов «Символы города»;****- проведение конкурса фоторабот «Мой город, в котором живу»** **- участие старшеклассников общеобразовательных организаций в российско-венгерском конкурсе фотографий конкурса «Природа моего города». Оформление выставки;** **Массовые мероприятия с участием жителей муниципального образования:****- фестиваль совместного творчества работников и воспитанников дошкольных образовательных организаций и семей воспитанников «Любимый мотив»;** **- фестиваль талантов и художественного творчества «Энергия Севера» с участием работников КАЭС и их детей;** **- фестиваль народных культур «На земле Кольской»;** **- городской праздник улиц «Родная улица моя» с участием жителей многоквартирных домов;** **- танцевальная площадка «Майский вальс» с участием руководителей и работников предприятий и организаций города;** **- проведение юбилейных дат в учреждениях и организациях муниципального образования. Чествование достойных людей.** |
| **Проект «Гражданин страны Росатом»** |
| Уточнение базы- списка ГСР (оцифровать) |  Попова Е.Н., Нигоренко В.Ю. | Кучерявенко А.В.  |  |  до 01.04.2017 |  |  нет |  определение фактического списка ГСР на 01.04.2017 |   |   |
| Выявление возможных кандидатур для включения в базу-список ГСР | Попова Е.Н., Нигоренко В.Ю. | руководители предприятий, организаций, учреждений | рассылка писем на предприятия, учреждения и в организации с уведомлением о начале проекта | апрель2017 |  | нет | определение потенциальных кандидатов для включения в базу ГСР |  | учитывать в работе:качество личности,ценности Госкорпорации Росатома, получение обратной связи |
| Определение состава экспертного совета ГСР |  Попова Е.Н., Нигоренко В.Ю.. | Кучерявенко А.В.  | Выбор наиболее авторитетных представителей соц-проф. групп |  апрель2017 |   |   |  определение состава экспертного совета ГСР |   |   |
| Проведение установочного семинара в рамках работы УРР на территории |  Пухов М.О | руководители предприятий, организаций, учреждений | Присутствие руководства города, КАЭС, участников экспертного совета |  апрель 2017 |   |  нет |  обучение экспертного совета, руководителей города, КАЭС  |   |   |
| Первое публичное заседание экспертного совета ГСР |  Попова Е.Н., Нигоренко В.Ю. | Кучерявенко А.В.  | Освещение СМИ, как создание нового городского движения | до 05.052017 |   |  нет |  доведение информации о проекте до населения |   |   |
| Определение спикеров ГСР по городским тематикам |  Попова Е.Н., Нигоренко В.Ю. | Кучерявенко А.В.  | Постоянное присутствие в городских СМИ  |  май2017 |  |  нет |  усиление роли спикеров ГСР по определенным тематикам |   |   |
| **Проведение заседаний экспертного совета по вопросам:** - организация деятельности общественных советов; - организация проведения социально значимых проектов «Территория Культуры Росатома», «Школа Росатома», «Слава Созидателям», «Гражданин Страны Росатом»; - участие в конкурсных отборах «Лучший работник культуры». «Учитель года», Обсуждение кандидатур на размещение на электронную Доску Почета МО, присвоения звания Почетный гражданин города и др.Обсуждение социальных проектов, представляемых по линии Госкорпорации «Росатом» и др.  |  Попова Е.Н., Нигоренко В.Ю.. | Кучерявенко А.В.  | Освещение в средствах массовой информации | постоянно по мере необходимости в течение работы проекта, но не реже 1 раза в месяц |  | формирование перечня проблем и путей их решения  |  |  |  |
| Определение перечня существующих городских инициатив, которые могут быть поддержаны ГСР и реализованы администрацией или КАЭС. |  Попова Е.Н., Нигоренко В.Ю. | Кучерявенко А.В.  | Отбор инициатив по принципу максимальной вовлеченности горожан в действия (по реализации или поддержке) |  12.042017 |  |   |  предложения переданы на рассмотрение главы муниципального образования и руководства КАЭС |   |   |
| Проект «Здоровый образ жизни» | Попова Е.Н., Нигоренко В.Ю.. | Колованова О.С. | привлечение спикеров ГСР, членов экспертного совета | май2017 | март 2018 |  | популяризация здорового образа жизни через участников проекта ГСР |  |  |
| Проведение Форума городских сообществ | Попова Е.Н., Нигоренко В.Ю. | Колованова О.С. | привлечение спикеров ГСР | ноябрь2017 |  |  | публичное обсуждение городских инициатив  |  |  |
| **Участие ГСР в решение городских инициатив:** **- проект «Здоровый образ жизни»;** **- проведение Форума городских сообществ;** **- участие в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»** **- реализация проекта «Юный гражданин Росатома» («Школа Росатома», конкурс творческих проектов «Шаг в будущее». Конкурс «Я – гражданин России» , праздник «Алые паруса», проект «Сегодня исследователь – завтра инженер», праздник «Славлю Пушкина», и т.д.)** *(вручение детям победителям конкурсов значков и удостоверений – родителям благодарностей)* |
| **Проект «Лучшие муниципальные практики»** |
| Обобщить собственный опыт реализации инициатив/муниципальных практик на территории муниципального образования |  Пирогов Ю.А. |  Демченко Ю.В.Зиненкова О.В., Саенкова О.В. | Рассмотреть собственный опыт за период 2-3 лет. Рекомендовано наличие презентации или описания процедуры реализации инициативы/муниципальной практики |  апрель2017 |  |   | Подготовлены материалы собственных муниципальных практик/опыта реализации инициатив.  |   |   |
| Оценить актуальность и целесообразность лучших муниципальных практик РФ (из представленного реестра) для внедрения на территории. |  Пирогов Ю.А. |  Демченко Ю.В.Зиненкова О.В., Саенкова О.В. | Структурным подразделениям рассмотреть примеры лучших муниципальных практик. Подготовить предложения о целесообразности применения федерального опыта на территории муниципального образования |  апрель2017 | май 2017 |   | Отобраны лучшие практики из муниципального реестра для обсуждения и составления дорожной карты по возможномувнедрению |  вовлечение ГСР для внедрения лучших практик | **принцип подхода:** -у себя; - у соседей; - придумать. |
| Формирование реестра лучших муниципальных практик  |  Пирогов Ю.А. | Демченко Ю.В.Зиненкова О.В., Саенкова О.В. | Сформировать реестр  | май2017 |  |   | Подготовлен реестр лучших муниципальных практик |   |   |
| Проведение совещания по отбору лучших практик и принятия решения о возможной их реализации на территории муниципального образования | Пирогов Ю.А. | Демченко Ю.В.Зиненкова О.В., Саенкова О.В. |  | май 2017 |  | нет | отобраны лучшие практики для рассмотрения возможности их реализации |  |  |
| Реализовать полную процедуру внедрения инициативы/муниципальной практики. |  Пирогов Ю.А. | Демченко Ю.В.Зиненкова О.В., Саенкова О.В. | Оценить инициативу, провести публичное обсуждение. Подготовить дорожную карту реализации инициатив. Опубликовать результаты. | май2017 |  |   | Результаты оценки положительного эффекта реализации инициативы. |  с участием общественных структур |   |
| Подготовить презентации о лучших муниципальных практиках, реализованных на территории. |  Пирогов Ю.А. | Демченко Ю.В.Зиненкова О.В., Саенкова О.В. | подготовить презентацию/материалы о муниципальном опыте решения городских проблем с последующим участием в конкурсе | октябрь2017 | декабрь2017 |   | Презентация, описание, фото, видео |   | - создание парка;- проведение массовых мероприятий с участием горожан и т.д.  |
| Подать заявки на участие в конкурсе "лучших практик" за 2016-2017 для участия в конкурсе «Лучшие муниципальные практики Росатома». |  Пирогов Ю.А. | Демченко Ю.В.Зиненкова О.В., Саенкова О.В. | Направить заявки с приложенными описанием/презентацией для участия в конкурсе | в соответствии с положением о конкурсе |  |   | зарегистрированная заявка |   |   |
| **Проект «Территория культуры Росатома»** |
| Всероссийский фестиваль-конкурс «Волшебство звука» | Семичев В.Н. | Саенкова О.В. | Проведение мероприятия на базе МБУ ДО «ДШИ г. Полярные Зори» | октябрь 2017 | декабрь 2017 |  | поддержка одарённых детей |  | Организатор -фонд В. Спивакова (г. Москва) |
| Образовательный проект «Ареал культуры» | Семичев В.Н. | Саенкова О.В. | Установка передвижной интерактивной выставки в образовательных учреждениях города | Сентябрь 2016 | постоянно |  | культурно-образовательный аспект |  | Организатор -Галерея «МастАРТ» (г. Москва) |
| Проведение Недели театра «Театральные подмостки», фестиваля искусств «Полярные Зори», Дней саамской письменности и культуры «Кольская земля – земля саамов» с участием творческих и молодежных коллективов Мурманской области | Семичев В.Н. | Саенкова О.В. | В рамках проекта провести конкурс спектаклей в постановке артистов городов Мурманской области | март 2017 | март 2018 |  | поддержка одаренных детей |  |  |

**Г. СОСНОВЫЙ БОР (Ленинградская АЭС)**

| **Мероприятие** | **Цель** | **Способ достижения** | **Итог** | **Срок исполнения** | **Ответственный** | **Целевая аудитория, число участников** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Реализация проекта «Слава Созидателям»** |
| Организация Клуба общения трех поколений «Гражданин страны «Росатом» | Передача молодому поколению – жителям страны «Росатом» знания и опыта старших поколений | Организация клуба с привлечением ветеранов атомной отрасли, действующих работников АЭС, школьников города, проведение круглых столов, встреч  | Работа Клуба, встречи с ветеранами, интересными людьми города  | Октябрь-декабрь2017 г. | Пыльцына С.Е, председатель Комитета образования, руководитель МБОУДО «ДДТ» | Население Сосновоборского городского округа,число участников – 200 чел. в 2017 году |
| Популяризация истории города и истории становления атомной отрасли в рамках мероприятий, приуроченных к 2017 году - году истории в Ленинградской области и году экологии | Формирование у подрастающего поколения чувства сопричастности к судьбе города | Проведение конкурса школьных агитбригад «Малая Родина - тот уголок, краше которого нет» | Выступление агитбригад всех школ города | 23 марта2017 г. | Пыльцына С.Е, председатель Комитета образования, руководитель МБОУДО «ДДТ» | Население Сосновоборского городского округа (ветераны, работники АЭС, школьники),число участников – 140 чел. |
| Активизация детского творчества, содействие формированию у детей и молодежи общей культуры, знаний об истории Ленинградской области | Проведение городского фестиваля детского и юношеского творчества «Сосновоборская мозаика-2017» на тему: «Край, в котором мы живем» | Фестиваль, конкурсы, выступление творческих коллективов  | 20-22 апреля2017 г. | Пыльцына С.Е, председатель Комитета образования, руководитель МБОУДО «ДДТ» | Общеобразовательные организации города, учреждения дополнительного образования, население города,число участников – 200 чел. |
|  | Сохранение памяти о жителях города, внесших значительный вклад в развитие города и отрасли | Проведение конкурса «Слава Созидателям» | Создание буклета о ветеранах атомной энергетики и видеоархива | Апрель – октябрь 2017 | Пыльцына С.Е, председатель Комитета образования, руководитель МБОУДО «ДДТ» | Население Сосновоборского городского округа (ветераны, работники АЭС, школьники), результат - 300 роликов |
| Привлечение внимания к экологическим проблемам и формирование природо-сберегающего мышления  | Реализация интерактивного творческого проекта «ЭКО ПОЛЮС» | Театрали-зованное представление,конкурс рисунка «Батарейка – друг или враг?» | Апрель 2017 | Пыльцына С.Е, председатель Комитета образования, руководитель МБОУДО «ДДТ» | Общеобразовательные организации города, учреждения дополнительного образования, население города, число участников – 200 чел.  |
| Создание общегородского архива видеоинтервью с ветеранами атомной отрасли, города - «Живая память» | Увековечивание живой истории становления и развития атомной отрасли | Создание видеоархива  | Архив | Ноябрь2017 г. | Пыльцына С.Е, председатель Комитета образования, руководитель МБОУДО «ДДТ» | Население Сосновоборского городского округа (ветераны, работники АЭС, школьники), число участников – 900 чел. |
| **Реализация проекта «Территория культуры Росатома»** |
| Конкурс «Лучшие учреждения культуры Росатома» | Анализ комплекса услуг представленных в учреждениях культуры, оценка экономической и творческой эффективности | Участие в конкурсеучрежденийкультуры,подготовкаконкурснойдокументации (портфолио): анализрепертуараколлективов,разнообразиеколлективов, состояние фондов,участие в фестивалях и конкурсов всехуровней и их итоги) | Получение грантов,выявление лучшихколлективовэффективныхучрежденийкультуры | Июнь 2017 года | Вандышева О.В.,начальник отделакультурыадминистрации,директораучрежденийкультуры | 180 |
| Театральные проекты (спектакли с участием московских артистов) | Знакомство жителей с лучшими образцами театрального искусства | Предоставлениетворческихплощадок набезвозмезднойоснове длятеатральныхпостановок | Показ спектаклей для жителей города | По согласованию в течение года | Вандышева О.В., начальник отдела культуры администрации, Долгополов В.П. директор МАУК «ДК Строитель» | 240 |
| Проект Росатома «#МУЗЫКАВМЕСТЕ»  | Созданиепозитивного,жизнеутверждающего,неагрессивногоинформационногофона, повышениепозитивного отношения к Госкорпорации «Росатом», а также через интернет показать масштабы присутствия отрасли. Проект дает возможность уникальным музыкантам из города Сосновый Бор получить доступ к широкой аудитории. | Организоватьучастниковвиртуальногосовместногомузицирования,которые привнесутв композицию что-то свое, присущее культуре своего города, т.о. после обработки, получаются уникальные видеоклипы, показывающие как музыка способна объединять людей и нести мир и любовь. | Создание 5 роликов, которые выкладываются в сети и через «вирусный» эффект возникает большое количество просмотров. В последствии проект становится не только интернет-проектом. Но и концертной программой, в которой примут участие музыканты из городов присутствия атомной отрасли на площадке Соснового Бора. | Сентябрь 2017 года | Вандышева О.В.начальник отделакультурыадминистрации,директораучрежденийкультуры | 2000 |
| Творческие лаборатории: Всероссийский хоровой фестиваль- 2017 | Расширение творческих контактов на территориях городов присутствия Росатом, знакомство с хоровой культурой | Подготовка к участию хоров школы искусств «Балтики» в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля | Участие хоров школы искусств «Балтики» в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля | По согласованию | Вандышева О.В. начальник отдела культуры администрации, Хозяйкина М.А., директор СДШИ «Балтика» | 250 |
| Гастроли: Государственный камерный оркестр России, дирижер - А.Уткин | Знакомство жителей с лучшими образцами исполнительского искусства | Предоставление творческих площадок на безвозмездной основе для оркестра | Показ концертной программы для жителей города | По согласованию в течение года | Вандышева О.В., начальник отдела культуры администрации, Долгополов В.П. директор МАУК «ДК Строитель» | 1000 |
| **Реализация проекта «Лучшие муниципальные практики»** |
| Проект по инициативному бюджетированию «Я планирую бюджет», реализуемый в Сосновоборском городском округе Ленинградской области с 2013 года | Вовлечение общественности в принятие ключевых решений, повышение гражданской активности. | Решение инициативной комиссии принимается совместно с рабочей группой администрации и советом депутатов.Распределение части бюджетных средств муниципалитета (с привлечением грантов и иных источников финансирования) при участии комиссии, состоящей из выбранных по жребию горожан.   | Принято участниками инициативной комиссии с 2013 года 17 инициатив.Реализовано администрацией Сосновоборского городского округа – 10 инициатив.Наиболее значительные инициативы, реализованные в Сосновом Бору:1. Построен детско-спортивный кластер «Бабочка».2. Построена велодорожка протяженностью 1500 метров.3. Проведен фестиваль каменного зодчества с установкой 5 скульптур в сквере «Солнечный. | 2013-2016 годы | Администрация Сосновоборского городского округа Ленинградской области | с 2013 года – 256 участников, в том числе в 2016 году– 94 участника  |
| Реализация с привлечением грантов Росатома инициативных проектов жителей города, выдвинутых на 2017 год:1 Светомузыкальный фонтан на ул. Солнечной.2 Реконструкция теннисных кортов на ул. Космонавтов | Взаимодействие местных органов власти, предприятий Росатома и населения | Привлечение грантов Росатома на проектирование и строительство инициативных проектов.Информация для жителей в СМИ, проведение субботников по благоустройству территории проектов. | Улучшение комфортности проживания, повышение культурного и спортивного уровня населения | 2017 год | Администрация Сосновоборского городского округа Ленинградской области,Госкорпорация Роастом | Светомузыкальный фонтан – все жители города.Теннисные корты – 500 чел. за сезон |

**Г. УДОМЛЯ (Калининская АЭС)**

| № п/п | Мероприятие | Сроки выполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-техническое сопровождение государственных мероприятий |
| 1 | Формирование Координационного штаба организационно-технического обеспечения государственных мероприятий на территории присутствия Калининской АЭС | 12.04.2017 | В.И. Игнатов, директор КлнАЭС Р.А.Рихтер, Глава УГО  |
| 2 | Формирование координационной группы по обеспечению интересов АО «Концерн Росэнергоатом» на территории присутствия Калининской АЭС | 12.04.2017 | В.И. Игнатов, директор КлнАЭС Р.А.Рихтер, Глава УГО |
| 3 | Заседания координационного штаба | Проводятся ежемесячно,начиная с 21.04.2017 | В.И. Игнатов, директор КлнАЭС Р.А.Рихтер, Глава УГО |
| 4 | Заседания координационной группы | Проводятся еженедельно, начиная с 18.04.2017 | В.И. Игнатов, директор КлнАЭС Р.А.Рихтер, Глава УГО |
| 5 | Подготовка базы данных: персонал КлнАЭС, подрядных организаций, учреждений и организаций округа, пенсионеров  | 31.09.2017 | Р.А.Рихтер, Глава УГОА.С.Войтенко, начальник УИОС |
| 6 | Проведение совещаний с председателями УИК по вопросам:* готовность УИК к выборам;
* места размещения УИК и их состояние;
* организация и сопровождение работы УИК при подготовке и проведении выборов
 | Январь-март 2018 г. | Р.А. Рихтер, Глава УГОМитронина Л.В., председатель избирательной комиссии УГО |
| 7 | Обеспечение доведения до жителей УГО информационно-агитационных материалов в рамках проведения федеральной избирательной кампании на объектах, на информационных площадках  | В период подготовки избирательной кампании  | Члены координационного штаба |
| 8 | Техническое сопровождение работы координационной группы:* необходимая оргтехника;
* телефоны;
* интернет-связь;
* канцелярские принадлежности;
* транспортное обеспечение и т.д.
 | В период подготовки избирательной кампании | Р.А. Рихтер, Глава УГОА.Ю. Кривченко, ЗДОВД.И. Александровский, НОИКТ |
| 9 | Обеспечение мероприятий по охране общественного порядка в период проведения мероприятий ГК «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом» на объектах Калининской АЭС, в ЦОИ, ФОСК | Постоянно | А.В. Шатерков, ЗДРиФЗ |
| 10 | Подготовка приказа по усилению охраны и антитеррористической защищенности, повышению надежности охраны объектов Калининской АЭС в период проведения федеральной избирательной кампании  | до 01.05.2017 | В.В. Базин, начальник СБ |
| Информационно-аналитическое сопровождение |
| 11 | Организация и проведение встреч руководителей организаций и учреждений УГО с работающим персоналом, с пенсионерами-бывшими работниками с целью мотивации к участию в общекорпоративных проектах | В период всей избирательной кампании | Члены координационного штаба |
| 12 | Подготовка и размещение в городских СМИ информационных и информационно-аналитических материалов в соответствии с концепцией информационного сопровождения общекорпоративных проектов согласно решениям Координационного штаба АО «Концерн Росэнергоатом» | в соответствии с решениям Координационного штаба | Т.В. Галахова, главный редактор «Удомельской газетыА.С. Войтенко,начальник УИОСПресс-служба УГОТ.А.Цицилина, ООО РТУ |
| 13 | Осуществление мониторинга информационной активности региональных и городских СМИ в отношении Калининской АЭС и атомной энергетики в целом на регулярной основе | ежедневно | А.С. Войтенко, начальник УИОС |
| 14 | Осуществление мониторинга информационной активности региональных и городских СМИ в отношении Администрации Удомельского городского округа и депутатского корпуса Удомельской городской Думы | ежедневно | Пресс-служба УГО |
| Реализация общественно значимых и социально благотворительных мероприятий |
| 15 | Реализация благотворительных программ на территории УГО  | ежегодно | Члены координационного штаба |
| 16 | Реализация комплекса мероприятий по инфраструктурному благоустройству и созданию комфортной среды для жителей Удомельского городского округа | ежегодно  | Члены координационного штаба |
| 17 | Сопровождение процесса реализации Соглашения о сотрудничестве Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Правительства Тверской области | ежегодно | Р.А. Рихтер, Глава УГО В.И. Игнатов, директор КлнАЭС  |
| Реализация социально-направленных проектов ГК «Росатом» |
| Проект «Слава Созидателям» |
| 18 | Информационное сопровождение. Размещение информационных сообщений о проводимом конкурсе, подготовка интервью с участниками, демонстрация видеороликов прошлых этапов конкурса | в период проведения конкурса | Т.В. Галахова, главный редактор «Удомельской газетыА.С. Войтенко, начальник УИОСПресс-служба УГОТ.А.Цицилина, ООО РТУ |
| 19 | Проведение мастер-классов, акций волонтеров, создание и размещение тематических экспозиций, выставок «Слава созидателям» для мотивации участников конкурса  | в период проведения конкурса | Л.Н. Корнилова, руководитель Управления образования УГО |
| 20 | Создание фотогалереи «Связь поколений» участников конкурса «Слава созидателям» - 2016 (коллаж фото героя и автора видеоролика, размещение на информационных площадках) | в период проведения конкурса | Л.Н. Корнилова, руководитель Управления образования УГОА.С. Войтенко, начальник УИОС |
| 21 | Формирование информационной базы об авторах, героях видеороликов | в период проведения конкурса | Л.Н. Корнилова, руководитель Управления образования УГО |
| 22 | Мониторинговые исследования вовлеченности в конкурс, публикация положительных откликов | в период проведения конкурса | Л.Н. Корнилова, руководитель Управления образования УГО А.С. Войтенко, начальник УИОС |
| 23 | Подготовка финального мероприятия с объявлением результатов и награждением  | декабрь 2017 | Л.Н. Корнилова, руководитель Управления образования УГО О.В. Баширова, руководитель Управления спорта, культуры и молодежной политики УГОА.С. Войтенко, начальник УИОС  |
| 24 | Реализация кампании по демонстрации роликов победителей и участников конкурса на местном ТВ, в социальных сетях, других информационных площадках. Участие в работе по созданию сценариев спектаклей по мотивам историй участников проекта «Слава созидателей» | декабрь 2017 | Л.Н. Корнилова, руководитель Управления образования УГО А.С. Войтенко, начальник УИОС |
| Проект «Гражданин страны Росатом» |
| 25 | Поддержание в актуализированном состоянии базы - списка участников проекта «Гражданин страны Росатом» по Удомельскому городскому округу  | В течение года | Г.А. Ершова, управляющая делами Администрации УГОА.С. Войтенко, начальник УИОС |
| 26 | Создание экспертного состава ГСР | 30.06.2017 | М.В.Карасева, ЗДУП Р.А.Рихтер, Глава УГО  |
| 27 | Проведение установочного семинара | 20.05.2017 | Р.А.Рихтер, Глава УГО |
| 28 | Определение перечня существующих городских инициатив, которые могут быть поддержаны ГСР и реализованы. | 31.07.2017  | Р.А.Рихтер, Глава УГО |
| 29 | Проведение встреч спикеров проекта «Гражданин страны Росатом» с общественными аудиториями | в период реализации проекта | Р.А.Рихтер, Глава УГО,А.С. Войтенко, начальник УИОС |
| Проект «Территория культуры» |
| 30 | Реализация мероприятий согласно отдельной программе проектов 2017 года Удомельского городского округа  | В течение 2017 г | О.В. Баширова, руководитель Управления спорта, культуры и молодежной политики УГО А.С. Войтенко, начальник УИОС |
| 31 | Информационное сопровождение проекта  | В течение 2017 г | Т.В. Галахова, главный редактор «Удомельской газетыА.С. Войтенко, начальник УИОСПресс-служба УГОТ.А.Цицилина, ООО РТУ |
| Реализация соглашений в формате «гражданского бюджета» (технология партиципаторного бюджета) |
| 32 | Реализация мероприятий согласно отдельной программе проектов 2017 года Удомельского городского округа  | В течение 2017 г | Р.А. Рихтер, Глава УГОВоробьев А. В., председатель Удомельской городской Думы  |
| 33 | Информационное сопровождение. Размещение информационных сообщений о проводимом проекте | В течение 2017 г | Т.В. Галахова, главный редактор «Удомельской газеты»А.С. Войтенко, начальник УИОСПресс-служба УГОТ.А. Цицилина, ООО РТУ |
| Лучшие муниципальные практики. Оценка и внедрение. |
| 34 | Реализация мероприятий согласно отдельной программе проектов 2017 года Удомельского городского округа  | В течение 2017 г | Р.А. Рихтер, Глава УГО |
| 35 | Информационное сопровождение. Размещение информационных сообщений о проводимом проекте | В течение 2017 г | Т.В. Галахова, главный редактор «Удомельской газетыА.С. Войтенко,начальник УИОСПресс-служба УГОТ.А.Цицилина, ООО РТУ |
| Проект «Городская среда» |
| 36 | Реализация мероприятий согласно отдельной программе проектов 2017 года Удомельского городского округа  | В течение 2017 г | Р.А. Рихтер, Глава УГО |
| 37 | Информационное сопровождение. Размещение информационных сообщений о проводимом проекте | В течение 2017 г | Т.В. Галахова, главный редактор «Удомельской газеты»,А.С. Войтенко, начальник УИОСПресс-служба УГОТ.А. Цицилина, ООО РТУ |
| Поддержка предпринимательства. Развитие малого и среднего бизнеса. |
| 38 | Реализация мероприятий согласно отдельной программе проектов 2017 года Удомельского городского округа  | В течение 2017 г | Р.А. Рихтер, Глава УГО  |
| 39 | Информационное сопровождение. Размещение информационных сообщений о проводимом проекте | В течение 2017 г | Т.В. Галахова, главный редактор «Удомельской газеты»,А.С. Войтенко, начальник УИОС, Пресс-служба УГОТ.А. Цицилина, ООО РТУ |