Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 февраля 2017 г. N 126-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА НА ПЕРИОД 2017 - 2030 ГОДОВ

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=499953F76DFD985919D484658716534ED9EA094A3748D3FFCB4C50622FE6s7H) от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=499953F76DFD985919D484658716534ED9EB094B364AD3FFCB4C50622FE6s7H) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=499953F76DFD985919D49A68917A0D46D3E15747334BDBA897130B3F786EE050E4s5H) администрации Ангарского городского округа от 29.07.2015 N 640-па "Об утверждении Порядка разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Ангарского городского округа и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ангарского городского округа", руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=499953F76DFD985919D49A68917A0D46D3E15747334BD8AC9F130B3F786EE050E4s5H) Ангарского городского округа, администрация Ангарского городского округа постановляет:

1. Утвердить [План](#P29) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ангарского городского округа на период 2017 - 2030 годов (Приложение N 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости" и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Ангарского городского округа.

Мэр Ангарского городского округа

С.А.ПЕТРОВ

Приложение N 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Ангарского городского округа

от 1 февраля 2017 г. N 126-па

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА ПЕРИОД 2017 - 2030 ГОДОВ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок  исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | | | | | | |
| Наименование показателя, единица измерения | плановое значение показателя, ед. | | | | | |
| 2017 | 2020 | 2023 | 2026 | 2028 | 2030 |
|  | Стратегическая цель "Обеспечение высокого качества жизни населения" | | | | | | | | | | |
| 1. | Стратегическая задача "Развитие и повышение качества человеческого капитала" | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Тактическая цель "Повышение доступности и качества образования и обеспечение его соответствия требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда" | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Тактическая задача Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования детей | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Муниципальная программа "Развитие образования" | 2017 - 2030 | Управление образования администрации Ангарского городского округа (далее - Управление образования) | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию (присмотру и уходу) в муниципальных образовательных учреждениях Ангарского городского округа (далее - АГО) в общем количестве детей в возрасте 1 - 6 лет, % | 89 | 90,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2:  Организация и обеспечение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | Муниципальная программа "Развитие образования" | 2017 - 2030 | Управление образования | Доля выпускников 11 (12)-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений АГО, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников данной категории, % | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| Основное мероприятие 3:  Организация предоставления дополнительного образования детей | Муниципальная программа "Развитие образования" | 2017 - 2030 | Управление образования | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных организациях АГО, в общем количестве детей данной возрастной группы, % | 74 | 76 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| 1.1.2. | Тактическая задача Улучшение условий для социальной адаптации и самореализации каждого ребенка | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Организация участия обучающихся муниципальных образовательных учреждений АГО в конкурсных мероприятиях различного уровня | Муниципальная программа "Развитие образования" | 2017 - 2030 | Управление образования | Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, областных, всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, интеллектуальных играх и викторинах, творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, военно-спортивных играх и других конкурсных мероприятиях, в общем количестве обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях АГО, % | 29 | 32 | 33 | 35 | 35 | 35 |
| Основное мероприятие 2:  Организация системы мероприятий по профилактике вредных привычек и вовлечению подростков группы риска в позитивную деятельность | Муниципальная программа "Развитие образования" | 2017 - 2030 | Управление образования | Доля подростков группы риска, занятых позитивной деятельностью и социально организованным досугом, в общей численности подростков группы риска, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях АГО, % | 78,3 | 81 | 83 | 85 | 87 | 90 |
| Основное мероприятие 3:  Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Муниципальная программа "Развитие образования" | 2017 - 2030 | Управление образования | Доля детей и подростков, охваченных мероприятиями круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости в общем количестве обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях АГО, % | 76 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Основное мероприятие 4:  Поддержка Службы психологического консультирования детей и их родителей | Муниципальная программа "Развитие образования" | 2017 - 2030 | Управление образования | Количество граждан, воспользовавшихся услугами Службы психологического консультирования, чел. | 490 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 |
| Основное мероприятие 5:  Обеспечение питанием детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО | Муниципальная программа "Развитие образования" | 2017 - 2030 | Управление образования | Доля детей из многодетных и малоимущих семей, обеспеченных бесплатным питанием, от числа детей данной категории, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях АГО, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 6:  Обеспечение среднесуточным набором продуктов питания детей, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра | Муниципальная программа "Развитие образования" | 2017 - 2030 | Управление образования | Доля детей, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, обеспеченных среднесуточным набором продуктов питания от числа детей данной категории, посещающих дошкольные муниципальные образовательные учреждения АГО, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3. | Тактическая задача Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Система мероприятий по выявлению и распространению эффективного инновационного опыта | Муниципальная программа "Развитие образования" | 2017 - 2030 | Управление образования | Доля муниципальных образовательных учреждений АГО, активно внедряющих инновационные образовательные проекты в общем количестве муниципальных образовательных учреждений АГО, % | 28 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Основное мероприятие 2:  Система мероприятий по совершенствованию кадрового потенциала | Муниципальная программа "Развитие образования" | 2017 - 2030 | Управление образования | Доля педагогических работников системы образования, ежегодно принявших участие в мероприятиях по повышению квалификации и профессиональной подготовки, в общем количестве педагогических работников системы образования, % | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 1.1.4. | Тактическая задача Развитие инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений | Муниципальная программа "Развитие образования" | 2017 - 2030 | Управление образования | Доля муниципальных образовательных учреждений АГО, инфраструктура которых соответствует современным требованиям безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений АГО, % | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Основное мероприятие 2:  Строительство муниципальных образовательных учреждений АГО | Муниципальная программа "Развитие образования" | 2017 - 2025 | Управление образования | Количество зданий муниципальных образовательных учреждений АГО, введенных в эксплуатацию после проведения работ по строительству, ед. | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Строительство объектов сферы образования: | | | | | | | | | | |
| Строительство общеобразовательной школы на 33 класса с плавательным бассейном и пристроенным объемом клубного блока в 7 "А" микрорайоне города Ангарска | Муниципальная программа "Развитие образования", Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | 2017 - 2020 | Управление образования, Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному, транспорту и связи администрации АГО (далее - УКСЖКХТиС), Комитет управления муниципальным имуществом администрации АГО (далее - КУМИ) | Количество новых мест в учреждениях образования, ед. | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство общеобразовательной школы, расположенной по адресу: город Ангарск, микрорайон Китой | Государственная региональная программа Иркутской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Иркутской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016 - 2025 годы | 2018 - 2023 | Управление образования, УКСЖКХТиС, КУМИ | Количество новых мест в учреждениях образования, ед. | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения на 220 мест, расположенного по адресу: город Ангарска, 22 микрорайон | Муниципальная программа "Развитие образования", Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | 2019 - 2023 | Управление образования, УКСЖКХТиС, КУМИ | Количество новых мест в учреждениях образования, ед. | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения на 260 мест, расположенного по адресу: город Ангарска, 17 микрорайон | Муниципальная программа "Развитие образования", Государственная программа Иркутской области "Развитие образования" | 2019 - 2023 | Управление образования, УКСЖКХТиС, КУМИ | Количество новых мест в учреждениях образования, ед. | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство общеобразовательной школы в 32 микрорайоне города расположенного по адресу: города Ангарск, 32 микрорайон | 2020 - 2026 | Управление образования, УКСЖКХТиС, КУМИ | Количество новых мест в учреждениях образования, ед. | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 |
| Прочие проекты в сфере развития образования: | | | | | | | | | | |
| Участие АГО в движении "Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) | Регламент Регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WORLDSKILLS RUSSIA) | 2017 - 2020 | Министерство образования Иркутской области, среднеспециальные учебные заведения, расположенные на территории АГО, ГАУ ДПО Иркутской области "Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования" | Количество участников регионального чемпионата - представителей АГО, ед. | Не менее 10 | Не менее 10 | - | - | - | - |
| Разработка проекта, направленного на создание инфраструктурных, организационно-методических, кадровых, финансовых условий для внедрения стандартов нового поколения в старшей школе  (10 - 11 кл.) | Проект "Создание условий для введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" | 2017 - 2019 | Управление образования | Доля обучающихся 10 - 11 классов дневных муниципальных общеобразовательных учреждений, осваивающих стандарты нового поколения, в общей численности обучающихся данной категории, % (<\*> - обучающиеся 10 классов, <\*\*> - обучающиеся 10 - 11 классов) | 0 | 100 <\*> | 100 <\*\*> | 100 <\*\*> | 100 <\*\*> | 100 <\*\*> |
|  | Разработка и исполнение программы "Педагогические кадры", направленной на омоложение преподавательского состава" | Дорожная карта "Развитие кадрового потенциала системы образования АГО в условиях внедрения профессиональных стандартов в систему образования" | 2017 - 2030 | Управление образования, МБУ ДПО "Центр обеспечения развития образования" | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % | 19,8 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| Развитие системы поддержки одаренных детей | Муниципальная программа "Развитие образования" | 2017 - 2030 | Управление образования | Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, областных, всероссийских, международных олимпиадах, конференциях, интеллектуальных играх и викторинах, творческих конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях, военно-спортивных играх и других конкурсных мероприятиях, в общем количестве обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, % | 29 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 1.2. | Тактическая цель "Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности ангарского спорта" | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Тактическая задача Подготовка спортивного резерва | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Организация работы в учреждениях, находящихся в ведении Управления по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации АГО | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 2017 - 2030 | Управление по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации АГО (далее - УМПФКиС) | Количество спортсменов АГО, принявших участие в соревнованиях российского и мирового уровня, чел. | 81 | 81 | 82 | 82 | 85 | 88 |
| Доля спортсменов АГО, ставших призерами соревнований российского и мирового уровня, в общем количестве участвовавших от АГО, % | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 |
| Количество детей, занимающихся в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении Управления, чел. | 5 570 | 5 570 | 5570 | 5570 | 5570 | 5570 |
| Основное мероприятие 2:  Развитие хоккея с шайбой в городе Ангарске | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество соревнований и турниров с командами Клубов ВХЛ, ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Основное мероприятие 3:  Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных Управлению | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 2017 - 2030 | УМПФКиС, УКСЖКХТиС | Количество спортивных объектов АГО, в которых проведены строительство, реконструкция и укрепление материально-технической базы АГО, ед. | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Строительство, реконструкция спортивных объектов: | | | | | | | | | | |
| Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном | Инвестиционный проект | 2017 - 2019 | ООО "Бассейны Атлантика" | Количество спортивных объектов, в которых проведено строительство, ед. | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция стадиона "Ангара" (капитальный ремонт Восточной трибуны) | Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве | 2017 - 2020 | УМПФКиС, инвесторы, УКСЖКХТиС | Количество спортивных объектов, в которых проведена реконструкция, ед. | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Модернизация лыжно-биатлонного комплекса "Ангарский" (лыжный стадион, лыжная база, раздевалки, стрельбище для биатлона, тюбинговая трасса, каток, трибуны на 2500 мест) | Инвестиционная программа | 2017 - 2020 | УМПФКиС, инвесторы, УКСЖКХТиС | Прирост количества граждан АГО, посещающих лыжно-биатлонный комплекс, чел./год | 210 | 260 | 300 | 360 | 400 | 450 |
| Реконструкция загородного оздоровительного лагеря "Вымпел" | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 2020 - 2023 | УМПФКиС, УКСЖКХТиС | Количество спортивных объектов, в которых проведена реконструкция, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных площадок в г. Ангарске | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 2017 - 2030 | УМПФКиС, УКСЖКХТиС | Количество спортивных объектов, в которых проведено строительство, ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Строительство площадки для велосипедного мотокросса ("ВМХ") | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 2020 | УМПФКиС, УКСЖКХТиС | Количество спортивных объектов, в которых проведено строительство, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство крытого конькобежного стадиона с искусственным льдом | Инвестиционная программа, муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 2020 - 2022 | УМПФКиС, УКСЖКХТиС | Количество спортивных объектов, в которых проведено строительство, ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Тактическая задача Приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Создание условий на территории АГО для организации и проведения спортивных и физкультурных мероприятий | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий на стадионе "Ангара", ед./год | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 |
| Основное мероприятие 2:  Пропаганда, организация и проведение на территории АГО физкультурно-спортивных мероприятий, праздников, соревнований среди различных слоев населения АГО | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество проведенных на территории АГО физкультурно-спортивных мероприятий для различных слоев населения АГО, ед./год | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 |
| Основное мероприятие 3:  Адаптивная физическая культура | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество инвалидов, ежегодно занимающихся адаптивной физической культурой, чел. | 423 | 428 | 430 | 432 | 435 | 440 |
| Адаптация, оснащение существующих и создание новых спортивных сооружений для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов адаптивной физической культурой и спортом | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения", Дорожная карта | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество спортивных объектов адаптированных, оснащенных для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Доля спортивных объектов, адаптированных, оснащенных для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в общем числе спортивных объектов, % | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
| Создание муниципального центра адаптивной физической культуры и спорта | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 2030 | УМПФКиС | Количество спортивных объектов адаптированных, оснащенных для занятий лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | Основное мероприятие 4:  Физическая культура для старшего поколения АГО | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество, граждан старшего поколения, ежегодно принимающих участие в физкультурно-оздоровитель ных мероприятиях, чел. | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 |
| Основное мероприятие 5:  Дворовый спорт на территории АГО | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество граждан АГО, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, чел. | 400 | 450 | 450 | 500 | 550 | 550 |
| Прочие проекты в области физической культуры и спорта | | | | | | | | | | |
| Сотрудничество с различными профильными обучающими центрами тренеров и специалистов по физической культуре и спорту | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Увеличение количества спортсменов АГО, принявших участие в соревнованиях российского о мировой уровень, чел. | 81 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| Увеличение доли спортсменов АГО, ставших призерами соревнований российского и мирового уровня, в общем количестве участвовавших от АГО, % | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 1.3. | Тактическая цель "Обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни Ангарского городского округа" | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Тактическая задача 1.3.1 Сохранение и развитие музейной деятельности на территории АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Организация работы постоянной экспозиции с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 2017 - 2030 | МБУК "Городской музей" | Количество посетителей экспозиций с экскурсионным и безэкскурсионным обслуживанием и экспозиций временных выставок, тыс. чел. | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
| 1.3.2. | Тактическая задача Развитие народного художественного промысла, творчества на территории АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Организация и проведение для населения АГО: выставок художественного и народного прикладного творчества, и ремесел; мастер-классов; творческих вечеров поэтов, художников, музыкантов; творческих конкурсов | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 2017 - 2030 | МБУК "Художественный центр" | Количество выставок, ед./год | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Количество мастер-классов, ед./год | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Количество участников мастер-классов, чел./год | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Количество посетителей выставок, чел./год | 4850 | 4950 | 4950 | 4950 | 5000 | 5100 |
| 1.3.3. | Тактическая задача Организация информационно-библиотечного обслуживания населения АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Организация информационно-библиотечного обслуживания населения АГО | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 2017 - 2030 | МБУК Централизованная библиотечная система (далее - "ЦБС" | Количество пользователей (читателей), тыс. чел. | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 |
| Основное мероприятие 2:  Приобретение и комплектование библиотечных фондов | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 2017 - 2030 | МБУК "ЦБС" | Количество приобретенных экземпляров библиотечных документов в единый библиотечный фонд, ед. | 210 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.3.4. | Тактическая задача Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры на территории АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Организация выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры на территории АГО | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 2017 - 2030 | Учреждения дополнительного образования в сфере культуры АГО | Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО, чел. | 2166 | 2166 | 2166 | 2166 | 2166 | 2166 |
| Основное мероприятие 2:  Организация работы методического объединения, проведение мероприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры АГО, участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах различного уровня | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 2017 - 2030 | Учреждения дополнительного образования в сфере культуры АГО | Количество проведенных мастер-классов в методическом объединении, ед./год | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Количество участников в творческих фестивалях, конкурсах, выставках, пленэрах, в том числе всероссийского и международного уровня, ед./год | 1500 | 1510 | 1520 | 1525 | 1530 | 1535 |
| Основное мероприятие 3:  Выплата именных стипендий мэра АГО на поддержку талантливых детей и молодежи | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 2017 - 2030 | Учреждения дополнительного образования в сфере культуры АГО | Количество именных стипендиатов мэра АГО в сере культуры, чел./год | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Основное мероприятие 4:  Реализация творческих проектов учреждениями дополнительного образования в сфере культуры АГО | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 2017 - 2030 | Учреждения дополнительного образования в сфере культуры АГО, Управление по культуре администрации АГО (далее - Управление по культуре) | Количество реализованных творческих проектов, ед./год | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество участников творческих проектов чел./год | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.3.5. | Тактическая задача Организация культурного досуга населения АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Обеспечение условий для организации работы клубных формирований МАУ ДК "Нефтехимик", МАУ ДК "Энергетик" | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 2017 - 2030 | МАУ ДК "Нефтехимик", МАУ ДК "Энергетик" | Количество клубных формирований в МАУ ДК "Нефтехимик" и МАУ ДК "Энергетик", ед. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Основное мероприятие 2:  Поддержка некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры АГО в реализации проектов в сфере культуры | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 2017 - 2030 | Управление по культуре | Количество некоммерческих организаций, работающих в сфере культуры, получивших субсидию, ед. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Основное мероприятие 3:  Реализация проекта по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 2017 - 2030 | Управление по культуре | Количество участников проекта по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, чел. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Основное мероприятие 4:  Организация и проведение культурно-просветительских, культурно-досуговых и городских культурно-массовых мероприятий на территории АГО | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 2017 - 2030 | Управление по культуре | Количество проведенных культурно-просветительских, культурно-досуговых и городских культурно-массовых мероприятий организациями культуры на территории АГО, ед. | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 |
| 1.3.6. | Тактическая задача Развитие инфраструктуры учреждений культуры АГО, учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Проведение капитальных и текущих ремонтов помещений муниципальных учреждений сферы культуры АГО, муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО | Муниципальная программа "Развитие культуры" | 2017 - 2030 | Управление по культуре, УКСЖКХТиС | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры АГО, % | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 |
| Строительство объектов сферы культуры на территории АГО: | | | | | | | | | | |
| Строительство Дворца бракосочетания в городе Ангарске | Инвестиционный проект | 2020 | Инвестор | Количество объектов социально-культурного назначения, введенных в эксплуатацию в городе Ангарск, ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Прочие проекты в области культуры и досуга | | | | | | | | | | |
|  | Оптимизация действующей сети учреждений культуры |  | 2017 - 2020 | Управление по культуре | Количество муниципальных учреждений культуры, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Внедрение социально-культурных кластеров |  | 2017 - 2020 | Управление по культуре, УМПФКиС, муниципальные учреждения | Количество кластеров, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Обеспечение эффективного внедрения музеев и библиотек в систему непрерывного образования, превращение их в информационные, культурные центры | Муниципальная программа "Развитие культуры", муниципальная программа "Развитие образования" | 2017 - 2030 | МБУК "ЦБС", МБУК "Городской музей", Управление образования | Количество мероприятий, проводимых совместно учреждениями культуры и образования, ед./год | 100 | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 |
| Укрепление партнерства организаций и учреждений культуры и туристского бизнеса в целях обеспечения комплексного подхода к сохранению духовных, культурных ценностей, развития народных промыслов и культурных традиций | Муниципальная программа "Развитие культуры", подпрограмма "Активизация туристской деятельности" | 2017 - 2030 | МБУК "Художественный центр", предприятия сферы туризма, МБУК "Городской музей", отдел стратегического развития территории администрации АГО (далее - отдел СтРаТ) | Количество участников событийных мероприятий, чел./год | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Развитие механизмов поддержки, предоставляемой на конкурсной основе, музыкальным, театральным и другим творческим коллективам |  | 2017 - 2030 | Управление по культуре | Количество коллективов, получающих поддержку за счет всех источников, ед. | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Содействие в повышении квалификации работников учреждений культуры АГО |  | 2017 - 2030 | Учреждения культуры АГО | Количество специалистов учреждений культуры, прошедших повышение квалификации, чел./год | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Содействие в повышении квалификации работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры АГО |  | 2017 - 2030 | Учреждения дополнительного образования в сфере культуры АГО | Количество специалистов в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, прошедших повышение квалификации, чел./год | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Развитие благотворительности и меценатства в сфере культуры | Соглашения | 2017 - 2030 | Благотворительные фонды, предприятия и предприниматели | Количество проектов в сфере культуры, поддержанных меценатами, ед./год | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 1.4. | Тактическая цель 1.4 "Формирование системы социальной самореализации и профессионального самоопределения молодежи, развитие потенциала молодежи" | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Тактическая задача Повышение конкурентоспособности учреждений отрасли "Молодежная политика" на рынке социально ориентированных услуг | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Организация и проведение культурно-досуговой и социально-воспитательной работы с детьми и молодежью в клубах по месту жительства, молодежных центрах | Муниципальная программа "Молодежная политика" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество детей и молодежи, посещающих клубы по месту жительства, молодежные центры, чел./год | 1328 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 |
| Основное мероприятие 2:  Укрепление материально-технической базы клубов по месту жительства, молодежных центров | Муниципальная программа "Молодежная политика" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество клубов по месту жительства, молодежных центров, оснащенных современным оборудованием, ед./год | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4.2. | Тактическая задача Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Проведение мероприятий, направленных на позитивные возможности социализации и самореализации молодежи | Муниципальная программа "Молодежная политика" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество непосредственных участников мероприятий, организованных УМПФКиМ, чел./год | 12000 | 13000 | 15000 | 17000 | 19000 | 21000 |
| Количество молодежи, участвующей в реализации социальных проектов на территории АГО, чел./год | 458 | 600 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| Количество молодежи, охваченной профориентационной деятельностью, чел. | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Основное мероприятие 2:  Поддержка молодежных инициатив на конкурсной основе | Муниципальная программа "Молодежная политика" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество молодежных социальных проектов, поданных на конкурс, ед. | 0 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Основное мероприятие 3:  Проведение конкурса на соискание стипендии мэра АГО активной и талантливой молодежи | Муниципальная программа "Молодежная политика" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество участников конкурса на соискание стипендии мэра АГО активной и талантливой молодежи, чел. | 0 | 74 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| Основное мероприятие 4:  Предоставление мер социальной поддержки молодежи | Муниципальная программа "Молодежная политика" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество молодежи, которой предоставлены меры социальной поддержки, чел. | 0 | 16 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| 1.4.3. | Тактическая цель Формирование в молодежной среде высокого уровня патриотического сознания, гражданской ответственности и повышение уровня консолидации молодежи для решения задач устойчивого развития АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Организация и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности для молодежи АГО | Муниципальная программа "Молодежная политика" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности, чел. | 1020 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 |
| 1.4.4. | Тактическая цель Предупреждение приобщения к наркомании и иным социально-негативным явлениям детей и молодежи АГО, укрепление межэтнического взаимодействия и предотвращение экстремистских проявлений среди молодежи АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Информационно-пропагандис тская работа по профилактике наркомании и иных социально-негативных явлений среди детей и молодежи АГО | Муниципальная программа "Молодежная политика" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество детей и молодежи, принявших участие в профилактических мероприятиях, чел. | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| Основное мероприятие 2:  Проведение мероприятий для молодежи по профилактике экстремизма | Муниципальная программа "Молодежная политика" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями, направленных на профилактику экстремизма, чел. | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 1.4.5. | Тактическая цель Организация работы по реабилитации детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Создание базы данных детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Муниципальная программа "Молодежная политика" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество выявленных детей и молодежи, оказавшихся в социально-опасном положении, нуждающихся в социально-педагогическом и правовом сопровождении, чел. | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2:  Изготовление носителей социальной рекламы | Муниципальная программа "Молодежная политика" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество носителей социальной рекламы по проблемам детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, экз. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основное мероприятие 3:  Проведение мероприятий для детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Муниципальная программа "Молодежная политика" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в мероприятия, направленных на интеграцию в жизнь общества, чел. | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Основное мероприятие 4:  Предоставление субсидий на возмещение затрат по проведению мероприятий для детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (на конкурсной основе) | Муниципальная программа "Молодежная политика" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество организаций и учреждений, вовлеченных в систему профилактики и реабилитации детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ед. | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Основное мероприятие 5:  Организация деятельности консультационных пунктов | Муниципальная программа "Молодежная политика" | 2017 - 2030 | УМПФКиС | Количество консультационных пунктов по различным проблемам детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Прочие проекты в области молодежной политики: | | | | | | | | | | |
|  | Создание городского молодежного информационного центра | Дорожная карта | 2017 | УМПФКиС | Численность молодежи, участвующих в мероприятиях информационного центра, чел./год | 30 | 50 | 75 | 75 | 100 | 100 |
|  | Создание современного Центра активной молодежи | Дорожная карта | 2017 | УМПФКиС | Численность молодежи, участвующих в мероприятиях Центра активной молодежи, чел./год | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 |
|  | Создание центра профориентации  (поддержка мероприятий по созданию рабочих мест для молодежи, создание условий для адаптации молодежи в трудовых коллективах путем организации молодежных практик, создание условий для развития предпринимательской активности молодежи) | Дорожная карта | 2017 | УМПФКиС | Численность молодежи, обратившихся в центр профориентации, чел./год | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  | Создание Молодежного ресурсного интеллектуального Центра "Планета интеллект" | Положение | 2017 | УМПФКиС | Численность молодежи, участвующих в мероприятиях Центра "Планета Интеллект", чел./год | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Создание молодежной медиа-студии | Дорожная карта | 2020 | УМПФКиС | Численность молодежи, занимающихся в студии на постоянной основе, чел./год | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| 1.5. | Тактическая цель "Повышение эффективности и усиление адресной направленности мер по социальной защите населения и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Тактическая задача Обеспечение полной адресности социальной поддержки и услуг отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | 2017 - 2030 | Управление социальной защиты населения администрации АГО (далее - УСЗН) | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от общего количества граждан, обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки, % | 94 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5.2. | Тактическая задача Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в АГО | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения" | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | 2017 - 2030 | УСЗН | Степень доступности приоритетных муниципальных объектов образования, культуры, физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения, % | 35 | 54 | 68 | 83 | 90 | 100 |
| 1.5.3. | Тактическая задача Исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | | | | | | | | | | |
|  | Подпрограмма "Реализация переданных государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг" | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | 2017 - 2030 | УСЗН | Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, от общего количества граждан, обратившихся за предоставлением субсидии и имеющих право на ее получение в соответствии с действующим законодательством, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Тактическая цель "Поддержка и стимулирование деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления" | | | | | | | | | | |
| 1.6.1. | Тактическая задача Поддержка и стимулирование деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Обеспечение информационной и консультационной поддержки представителей социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее - НКО) и добровольческих объединений в АГО | Муниципальная программа "Социальное партнерство" | 2017 - 2030 | МКУ АГО "ЦПОИ" | Количество некоммерческих организаций, национальных и религиозных объединений АГО, вовлеченных в участие в городских конкурсах и проектах, ед. | - | 60 | 85 | 110 | 135 | 160 |
| Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, организованных для популяризации и развития деятельности социально-ориентированных НКО, ед. | - | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 |
|  | Основное мероприятие 2:  Предоставление поддержки социально-ориентированным НКО | Муниципальная программа "Социальное партнерство" | 2017 - 2030 | Управление по информационной политике и связям с общественностью администрации АГО (далее - УИПиСО) | Количество поддержанных и реализуемых инициативными группами граждан и социально-ориентированными НКО социально значимых проектов и программ, ед. | 35 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 |
| 1.6.2. | Тактическая задача Повышение гражданской ответственности населения и вовлечение общественности в деятельность органов местного самоуправления | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  "Создание условий для развития общественных инициатив" | Муниципальная программа "Социальное партнерство" | 2017 - 2030 | УИПиСО | Количество мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня лидеров и активистов социально-ориентированных НКО, советов общественности, советов многоквартирных домов, инициативных групп граждан, ед. | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
| Количество граждан, принявших участие в реализации мероприятий советов общественности, советов многоквартирных домов и инициативных групп граждан АГО, ед. | 10100 | 11600 | 13100 | 14600 | 16100 | 17600 |
| Прочие проекты в области развития гражданского общества | | | | | | | | | | |
| Формирование и деятельность Совета "Общественное мнение" при Думе АГО | Положение о Совете | 2017 | Дума АГО | Количество НКО - участников Совета, ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Разработка системы оценки эффективности социальных проектов | Положение о предоставлении поддержки социально-ориентиров анным НКО | 2017 | УИПиСО | Наличие Положения по оценке эффективности социальных проектов, да 1, нет 0 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Создание условий для развития межнациональных отношений и дальнейшего сотрудничества администрации АГО с представителями разных национальностей в рамках проекта "Национальный акцент" |  | 2017 - 2030 | УИПиСО | Количество членов в национально-культурных НКО, чел. | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
| Проведение ревизии НКО | Реестр НКО | 2017 | УИПиСО | Количество НКО, действующих на территории АГО, ед. | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Организация Форума Городских Сообществ | Муниципальная программа "Социальное партнерство" | 2017 - 2030 | УИПиСО | Количество участников Форума, чел. | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 |
| Реализация постоянно действующих социально значимых проектов (Всероссийского Фестиваля российской песни; Дня Ангары и т.п.) |  | 2017 - 2030 | Управление по культуре, УМПФКиС, Управление образования, УИПиСО | Количество постоянно действующих социально значимых проектов, ед./год | 13 | 18 | 20 | 23 | 28 | 33 |
|  | Завершение работы по созданию сети "Ресурсных центров" | Муниципальная программа "Социальное партнерство" | 2017 - 2020 | МКУ АГО "ЦПОИ" | Количество "Ресурсных центров", ед. | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Введение в работу портала "Общественная жизнь города Ангарска" в информационно-коммуника- ционной сети "Интернет" |  | 2020 | МКУ АГО "ЦПОИ" | Количество посетителей портала, чел/год | - | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 1.7. | Тактическая цель "Улучшение состояния здоровья населения на основе повышения доступности, качества медицинской помощи и развития профилактической направленности в здравоохранении, путем создания правовых, экономических и организационных условий предоставления медицинской помощи, соответствующей уровню заболеваемости, потребностям населения, современному развитию медицинской науки и эффективному использованию имеющихся ресурсов" | | | | | | | | | | |
|  | Реконструкция здания административного корпуса в п. Мегет под поликлиническое отделение на 150 посещений в смену | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения Иркутской области" | 2016 - 2017 | Министерство здравоохранения, УКСЖКХТиС | Количество посещений в смену, чел. | - | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Строительство амбулатории в д. Чебогоры | Государственная программа Иркутской области "Устойчивое развитие сельских территорий" | 2020 год | Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи в городе Ангарске Министерства здравоохранения Иркутской области | Количество посещений в смену, чел. | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Савватеевка | Государственная программа Иркутской области "Устойчивое развитие сельских территорий" | 2019 год | Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи в городе Ангарске Министерства здравоохранения Иркутской области | Количество посещений в смену, чел. | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Новоодинск | Государственная программа Иркутской области "Устойчивое развитие сельских территорий" | 2020 год | Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи в г. Ангарске Министерства здравоохранения Иркутской области | Количество посещений в смену, чел. | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Внедрение медицинской электронной информационной системы | Региональная медицинская информационная система (РМИС) | 2017 - 2030 | Медицинский информационно-аналитический центр Иркутскойобласти | Доля медицинских организаций, работающих в РМИС, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Организация, улучшение и развитие сети лечебно-оздоровительных и санаторно-курортных учреждений | Распоряжение министерства здравоохранения Иркутской области от 13.09.2016 N 2038-мр | 2016 - 2017 | Центр медицинской реабилитации для детей | Количество открытых коек | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Формирование целевых заказов на подготовку специалистов с заключением соответствующих договоров с учебными заведениями и абитуриентами | Договоры целевого направления на обучение | 2017 - 2030 | Руководители медицинских организаций АГО | Количество вновь пришедших на работу специалистов, чел. | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Разработка нематериальных стимулов для повышения престижа профессии медицинских и фармацевтических работников | Муниципальная программа "Доступное жилье" | 2017 - 2030 | КУМИ | Количество работников здравоохранения, получивших компенсацию платы по договору найма жилья, чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Обучение населения здоровому образу жизни, введение в воспитательные и образовательные программы основ безопасности жизнедеятельности, профилактики заболеваний | Санбюллетени, семинары, лекции, мастер классы, статьи в СМИ и на сайте АГО | 2017 - 2030 | Руководители медицинских организаций АГО | Посещения, сделанные с профилактической целью, ед. на 100 000 населения | 2,1 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Расширение объемов и видов высокотехнологической медицинской помощи | Получение лицензии | Постоянно 2017 - 2030 | Руководители медицинских организаций АГО | Количество профилей, ед. | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Внедрение современных методов диагностики и лечения в профпатологии, экспертизы связи заболевания с профессией, экспертизы профпригодности, профилактической работы, совершенствования программ реабилитации работающих во вредных условиях труда - на базе ФГБНУ Восточно-Сибирского института медико-экологических исследований (далее - ФГБНУ ВСИМЭИ) | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения Иркутской области" | 2017 - 2020 | Министерство здравоохранения, ФГБНУ ВСИМЭИ | Количество законченных случаев обследования и лечения, чел. | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| Создание на базе ФГБНУ ВСИМЭИ (МАНО "Лечебно-диагностический центр") центра по профилактике и диагностике остеопороза | Государственная программа Иркутской области "Развитие здравоохранения Иркутской области" | 2017 - 2018 | Министерство здравоохранения, ФГБНУ ВСИМЭИ, МАНО "Лечебно-диагностичес кий центр" | Количество законченных случаев обследования и лечения, чел. | 500 | 60 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| 2. | Стратегическая задача "Создание комфортной среды для жизни населения АГО" | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Тактическая цель "Повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг" | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Тактическая задача Сохранение, восстановление, повышение надежности объектов жилищного фонда | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | 2017 - 2030 | УКСЖКХТиС | Количество квартир муниципального жилищного фонда, в которых проведен выборочный ремонт, ед. | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Основное мероприятие 2:  Оценка и обследование многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | 2019 - 2030 | УКСЖКХТиС | Количество обследованных многоквартирных домов в целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2.1.2. | Тактическая задача Обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Установка энергосберегающих устройств и приборов учета над расходом энергетических ресурсов на сетях уличного освещения и в муниципальном жилищном фонде | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | 2017 - 2030 | УКСЖКХТиС | Количество установленных приборов учета в электроустановках наружного освещения на улицах города Ангарска, ед. | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество замененных светильников уличного освещения на светильники со светодиодными элементами, ед. | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2.1.3. | Тактическая задача Строительство, реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Реконструкция, модернизация и ремонт объектов коммунальной инфраструктуры | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | 2017 - 2030 | УКСЖКХТиС | Протяженность замененных сетей уличной водопроводной сети, уличной канализационной сети, тепловых и паровых сетей, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| уличная водопроводная сеть, м | 16 | 15,5 | 15,4 | 16 | 16 | 16 |
| уличная канализационная сеть, м | 16,3 | 15,5 | 15,4 | 16 | 16 | 16 |
| тепловые и паровые сети, м | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Рекультивация свалки в мкр Китой | Инвестиционный проект | 2016 - 2019 | Инвестор | Объем инвестиций, млн. руб. | 22,4 |  |  |  |  |  |
| Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов (далее - ТКО), расположенного в северной оконечности г. Ангарска, на территории I надпойменной террасы р. Китой (на правобережье) в районе Цемзавода | Инвестиционный проект | 2016 - 2026 | Инвестор | Объем инвестиций, млн. руб. | 65,5 | | | |  |  |
| Реконструкция сетей питьевого водоснабжения АО "АНХК" | Инвестиционная программа | 2016 - 2031 | АО "Ангарская нефтехимическая компания" (далее - АО "АНХК") | Общая протяженность, км | 278,2 | | | | | |
| Реконструкция сетей технического водоснабжения АНХК | Инвестиционная программа | 2018 - 2031 | АО "АНХК" | Общая протяженность, км |  | 178,4 | | | | |
| Реконструкция КЛ-6 кВ N 125 "ПС-35/6 N 1, N 1а-НПС-1 "б" яч. N 1 с выносом застройки, район Сангородка (протяженность - 3,2 км) | Инвестиционная программа | 2017 | Филиал ОГУЭП "Облкоммунэнерго" "Ангарские электрические сети" | Объем инвестиций, млн. руб. | 10,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция КЛ-6 кВ N 181 ПС-35/6 N 4, яч. N 24-ТП 17М-9, яч. N 1 с выносом из-под застройки, г. Ангарск, 17 мкр (протяженность 1,65 км) | Инвестиционная программа | 2017 | Филиал ОГУЭП "Облкоммунэнерго" "Ангарские электрические сети" | Объем инвестиций, млн. руб. | 5,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство участков газопровода и газорегуляторных пунктов 35 микрорайона (от Ленинградского проспекта вдоль Ангарского проспекта) и "Прибрежная" (от ГРП-12 в 189 квартале вдоль ул. Социалистическая). Длина участка газопровода к ГРП "35 мкр" составляет 430 м трубы Ду 200, к ГРП "Прибрежная" - 520 м трубы Ду 200 | Инвестиционная программа | 2019 - 2023 | Ангарский филиал АО Иркутскоблгаз | Объем инвестиций, млн. руб. | 5,3 | | |  |  |  |
| Реконструкция технического водозабора АО "АНХК" | Инвестиционная программа | 2017 - 2025 | АО "АНХК" | Пропускная способность, м3/сут. | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 | 2056 |
| Присоединение к существующим сетям газоснабжения участков перспективной застройки микрорайонов Кирова, 37, 36, 30, 28, части 14 микрорайона. Длина участка газопровода к ГРП "35 мкр" составляет 430 м трубы Ду 200, к ГРП "Прибрежная" - 520 м трубы Ду 200 | Инвестиционная программа | 2019 - 2023 | Ангарский филиал АО Иркутскоблгаз | Объем инвестиций, млн. руб. | 5,9 | | | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция ВЛ-35 кВ ГПП2-РП5, ГПП1-РП-5 в г. Ангарске (протяженность 5 км) | Инвестиционная программа | 2018 - 2019 | Филиал ОГУЭП "Облкоммунэнерго" "Ангарские электрические сети" | Объем инвестиций, млн. руб. | 0 | 19,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция РП-5 35/6 кВ с увеличением мощности трансформаторов (12 МВА) г. Ангарск | Инвестиционная программа | 2021 | Филиал ОГУЭП "Облкоммунэнерго" "Ангарские электрические сети" | Объем инвестиций, млн. руб. | 0 | 334,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция очистных сооружений АО "АНХК" | Инвестиционный проект | 2023 - 2026 | АО "АНХК" | Объем инвестиций, млн. руб. |  |  | 8078,4 | |  |  |
| Основное мероприятие 2:  Проектирование, строительство и содержание объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация нового полигона для промышленных и твердых коммунальных отходов АГО | Инвестиционный проект | 2016 - 2036 | Инвестор | Объем инвестиций, млн. руб. | 37,8 | |  |  |  |  |
| Строительство мусороперегрузочной станции вблизи ТКО за границей г. Ангарск | Инвестиционный проект | 2016 - 2036 | Инвестор | Объем инвестиций, млн. руб. | 13,6 | |  |  |  |  |
| Строительство двух ниток водопровода от Ангарского промышленного района (водоочистительные сооружения г. Ангарска) до сети водоснабжения п. Мегет | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунально го хозяйства" | 2018 - 2020 | УКСЖКХТиС | Протяженность вновь построенных сетей водоснабжения и водоотведения, км | 14,7 | |  |  |  |  |
| Строительство подземного кольцевого газопровода среднего давления от существующего газопровода Ду 500 - от перекрестка ул. Чайковского и ул. Ст. Московский тракт до газопровода, ведущего к ГРП (газорегуляторный пункт) "хлебозавода N 1", начиная вдоль ул. Ст. Московский тракт, далее через малоэтажную застройку п. Байкальск, по ул. Карла Маркса до ул. Декабристов и вдоль нее с поворотом на ул. Рыночную и далее на Ленинградский проспект. Протяженность проектируемого подземного газопровода среднего давления - 14,3 км, диаметр - 300 мм | Инвестиционная программа | 2019 - 2023 | Ангарский филиал АО Иркутскоблгаз | Объем инвестиций, млн. руб. | 29,5 | | |  |  |  |
|  | Строительство комплектной трансформаторной подстанции (далее - КТП) 630/6/0,4 кВ, ВЛ-04 кВ ул. Трактовая, Тверской проезд, пер. Милицейский, мкр Китой, г. Ангарск (мощность 0,63 МВА, протяженность 1,33 км) | Инвестиционная программа | 2019 | Филиал ОГУЭП "Облкоммунэнерго" "Ангарские электрические сети" | Объем инвестиций, млн. руб. | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство воздушной линии (далее - ВЛ) 6 кВ, КТП-160/6/0,4 кВ, ВЛ-6-0,4 кВ, мкр Строителей г. Ангарск (0,48 МВА, протяженность 9,85 км) | Инвестиционная программа | 2019 | Филиал ОГУЭП "Облкоммунэнерго" "Ангарские электрические сети" | Объем инвестиций, млн. руб. | 0 | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство кабельной линии (далее - КЛ) 35 кВ "ПС Прибрежная - ПС N 1" (протяженность 7 км) | Инвестиционная программа | 2019 | Филиал ОАО "Иркутская электросетевая компания" "Центральные электрические сети" | Объем инвестиций, млн. руб. | 0 | 127,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство специального полигона по обезвреживанию и переработке токсичных отходов г. Ангарск | Инвестиционный проект | 2020 - 2025 | Инвестор | Объем инвестиций, млн. руб. |  | 41,4 | |  |  |  |
| Присоединение к сетям газоснабжения многоквартирных жилых домов в кварталах: 1; 8; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 30; 31; 33; 34; 35; 37; 38; 49; 50; 51; 52; 53; 55; 58; 59; 60; 77; 78; 120 для централизованной газификации старой части города Ангарска | Инвестиционная программа | 2022 - 2026 | Ангарский филиал АО Иркутскоблгаз | Объем инвестиций, млн. руб. |  |  | 154,1 | |  |  |
|  | Подача газа в новые мкр 30, 31, 32 предусматривается от кольцевого газопровода Ду 400 среднего давления с ул. Космонавтов. В мкр 32 предусмотрено строительство ГРП-18 производительностью 1500 нм 3/ч и разводка газопроводов низкого давления (закольцовка с существующими в общую сеть низкого давления) |  |  |  |  |
|  | Организация подачи газа в мкр 29, 22, 18 и в кв-лы 208, 192, 189, 179, 94 от существующих сетей низкого давления |  |  |  |  |
| Строительство нового газопровода среднего давления Ду 150 от кольцевого газопровода Ду 500 от ул. Декабристов и строительство ГРП-14 производительностью 1500 нм 3/ч |  |  |  |  |
| После ввода в эксплуатацию второго кольцевого газопровода Ду 400 от ул. Космонавтов до Ленинградского пр. в квл 250 предусматривается строительство газопровода среднего давления Ду 150 и ГРП-23 производительностью 1500 нм 3/ч, подача газа в квл 251 и 219 предусматривается по вновь проектируемым сетям низкого давления |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Тактическая задача 2.1.4 Повышение сейсмостойкости жилых домов, а также основных объектов и систем жизнеобеспечения | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Проведение обследования жилых домов, объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения для выяснения целесообразности сейсмоусиления и выполнение рекомендуемых проектных мероприятий | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | 2017 - 2030 | УКСЖКХТиС | Количество жилых домов, обследованных на предмет сейсмоустойчивости, ед. | 8 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Основное мероприятие 2:  Строительство сейсмостойких жилых домов, объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения взамен тех, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразна | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства", | 2020 - 2030 | УКСЖКХТиС | Площадь вновь построенных либо реконструированных объектов жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, тыс. кв. м | 0 | 47,7 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
|  | Прочие проекты в области жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | |
|  | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | 2016 | УКСЖКХТиС | Наличие Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, да 1, нет 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах | Региональная программа капитального ремонта общего имущества | 2017 - 2030 | Фонд капитального ремонта Иркутской области | Общая площадь помещений многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, тыс. кв. м | 248,05 | 260,45 | 273,48 | 287,15 | 301,51 | 316,58 |
|  | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" | 2017 | УКСЖКХТиС | Наличие схем тепло, и водоснабжения, да 1, нет 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Тактическая цель "Обеспечение населения качественным, комфортным и доступным жильем" | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Тактическая задача Создание условий для решения жилищной проблемы населения АГО с помощью ипотечного жилищного кредитования | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Предоставление социальных выплат населению на оплату первоначального взноса при приобретении жилья | Муниципальная программа "Доступное жилье" | 2017 - 2030 | КУМИ | Количество граждан, получивших социальные выплаты на оплату первоначального взноса при приобретении жилья, чел. (нарастающим итогом) | 84 | 325 | 570 | 815 | 975 | 1135 |
| 2.2.2. | Тактическая задача Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Предоставление жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма | Муниципальная программа "Доступное жилье" | 2017 - 2030 | КУМИ | Количество граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, чел. (нарастающим итогом) | 5 | 20 | 35 | 50 | 60 | 70 |
| 2.2.3. | Тактическая задача 2.2.3 Повышение уровня доступности жилья для работников бюджетной сферы | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Предоставление работникам бюджетной сферы компенсации платы по договору найма жилья | Муниципальная программа "Доступное жилье" | 2017 - 2030 | КУМИ | Количество работников бюджетной сферы, получивших компенсацию платы по договору найма жилья, чел./год | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2.2.4. | Тактическая задача 2.2.4 Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Переселение граждан из домов, признанных непригодными для постоянного проживания | Муниципальная программа "Доступное жилье" | 2017 | КУМИ | Количество семей, переселенных из домов жилищного фонда АГО, признанных в установленном порядке аварийными и непригодными для проживания, семей | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5. | Тактическая задача Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на территории Ангарского городского округа | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Предоставление социальных выплат молодым семьям | Муниципальная программа "Доступное жилье" | 2017 - 2030 | КУМИ | Количество молодых семей, получивших государственную и (или) муниципальную поддержку в приобретении (строительстве) жилых помещений, семей (нарастающим итогом) | 63 | 219 | 388 | 557 | 657 | 757 |
| 2.2.6. | Тактическая задача Улучшение жилищных условий граждан, путем компенсации процентов по жилищным кредитам | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Предоставление компенсации процентных ставок по полученным кредитам | Муниципальная программа "Доступное жилье" | 2017 - 2019 | КУМИ | Количество граждан, получивших компенсацию процентных ставок по полученным кредитам, чел./год | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проекты в области обеспечения населения жильем | | | | | | | | | | |
| Строительство жилья эконом-класса | Программа "Жилье для российской семьи" в рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" | 2014 - 2017 | Предприятия строительной отрасли | Объем ввода жилья экономического класса, тыс. кв. м | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Тактическая цель "Повышение качества предоставления транспортных услуг населению, развитие транспортной инфраструктуры АГО" | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | Тактическая задача Повышение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Обеспечение транспортной доступности и комфортности пассажирских перевозок общественным транспортом на территории АГО | Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса", инвестиционные программы предприятия общественного транспорта | 2017 - 2030 | УКСЖКХТиС, перевозчики на маршрутах общественного транспорта | Количество единиц подвижного состава предприятий общественного транспорта, ед. | 247 | 251 | 251 | 255 | 257 | 260 |
| 2.3.2. | Тактическая задача Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан общественным пассажирским транспортом | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Сохранение и развитие объектов транспортной инфраструктуры | Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса" | 2017 - 2030 | УКСЖКХТиС, перевозчики на маршрутах общественного транспорта | Количество остановочных пунктов, оснащенных информационными электронными табло с использованием новых, ед. | 4 | 4 | - | - | - | - |
| Количество трамвайных вагонов, оснащенных информационными электронными табло "Бегущая строка", ед. | - | 46 | - | - | - | - |
| Количество выданных специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, ед. | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| Протяженность отремонтированных трамвайных путей, км | 0,36 | 0,45 | - | - | - | - |
|  | Прочие проекты в области развития транспортного комплекса | | | | | | | | | | |
|  | Разработка программы развития транспортной инфраструктуры | Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса" | 2016 - 2017 | УКСЖКХТиС | Наличие Программы развития систем транспортной инфраструктуры, да 1, нет 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Строительство современного автовокзала с учетом пересмотра городских маршрутов | Инвестиционный проект | 2017 - 2019 | Инвестор | Объем инвестиций, млн. руб. | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Создание службы весового контроля для обеспечения контроля за проездом грузового автотранспорта по дорогам АГО | Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса" | 2020 | УКСЖКХТиС | Количество приобретенных передвижных пунктов весового контроля, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение регулярного автобусного сообщения с сельскими населенными пунктами и садоводствами, находящимися на территории АГО | Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса" | 2020 | УКСЖКХТиС | Протяженность автобусных маршрутов по внегородским территориям, км | 0 | 677,9 | 700 | 720 | 720 | 740 |
| в том числе к садоводствам, км | 0 | 582,4 | 601,4 | 618,6 | 618,6 | 635,8 |
|  | Реконструкция моста через реку Китой на осторов Ясачный и участка дороги Подъезд к садоводческому некоммерческому товариществу "Строитель" | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" | 2020 | УКСЖКХТиС | Протяженность, тыс. кв. м | 0 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство объектов общественно-деловой зоны регионального значения вдоль автомобильной дороги федерального значения (п. Мегет) | Инвестиционный проект | До 2026 года | Инвестор | Объем инвестиций, млн. руб. | Подлежит расчету | | | |  |  |
|  | Оснащение тревожными кнопками и веб-камерами остановок общественного транспорта | Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса" | 2023 - 2030 | УКСЖКХТиС | Обеспеченность остановок общественного транспорта тревожными кнопками и веб-камерами, % от общего числа остановок | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
|  | Прочие проекты, направленные на достижение целей социально-экономического развития | | | | | | | | | | |
|  | Разработка "дорожных карт" по повышению эффективности процедур по подключению электроэнергии, эффективности процедур по выдаче прочих разрешений и лицензий | Муниципальная программа "Развитие ЖКХ" | 2028 - 2030 | УКСЖКХТиС | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Разработка регламента внесения изменений в схему теплоснабжения | Муниципальная программа "Развитие ЖКХ" | 2020 | УКСЖКХТиС | Ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Утверждение типового Технического задания с учетом требований по радиусу эффективного теплоснабжения | Муниципальная программа "Развитие ЖКХ" | 2026 | УКСЖКХТиС | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Тактическая цель "Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры" | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. | Тактическая задача Сохранение и развитие улично-дорожной сети на территории АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Проектирование, строительство, капитальный ремонт автомобильных дорог | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" | 2017 - 2030 | УКСЖКХТиС | Площадь автомобильных дорог, введенных в эксплуатацию, кв. км | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Площадь построенных тротуаров в городе Ангарске по улицам города, кв. м | 9390 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство ул. Радужная на участке от проспекта Ленинградский до ул. Алешина в городе Ангарске |  | 2018 - 2019 | УКСЖКХТиС | Протяженность, км | 4,5 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство ул. Прибрежная на участке от ул. Космонавтов до ул. Алешина в городе Ангарске |  | 2017 - 2018 | УКСЖКХТиС | Протяженность, км | 2,8 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проектирование и строительство автомобильных дорог к земельным участкам для многодетных семей, расположенных по адресу: город Ангарск, квл: 254, 256, 257, 258, 259, 290 |  | 2017 - 2019 | УКСЖКХТиС | Проект, ед. | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Капитальный ремонт ул. Декабристов на участке от Ангарского проспекта до ул. 40 лет Победы | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" | 2017 - 2019 | УКСЖКХТиС | Площадь, кв. км | 0,0232 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Строительство тротуаров в городе Ангарске по ул. Энергетиков. Ул. Зурабов, Ангарскому проспекту | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" | 2017 | УКСЖКХТиС | Площадь построенных тротуаров, кв. м | 3 160 |  |  |  |  |  |
|  | Строительство тротуаров в городе Ангарске по ул. Трактовая | 2018 | УКСЖКХТиС | Площадь построенных тротуаров, кв. м | 6230 | |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2:  Ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" | 2017 - 2030 | УКСЖКХТиС | Площадь автомобильных дорог, требующих капитального ремонта, кв. км | 0,073 | 0,05 | 0,05 | 0,049 | 0,049 | 0,048 |
| Площадь отремонтированных внутриквартальных проездов, кв. км | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
|  | Основное мероприятие 3:  Развитие сетей наружного освещения | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" | 2017 - 2030 | УКСЖКХТиС | Протяженность освещенных улиц, дорог, проездов и искусственных сооружений, км | 223,15 | 227,42 | 229,22 | 231,02 | 232,22 | 233,42 |
| 2.4.2. | Тактическая задача 2.4.2 Обеспечение содержания автомобильных дорог АГО и уровня их освещенности в соответствии с действующими нормами | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Содержание автомобильных дорог общего пользования | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" | 2017 - 2030 | УКСЖКХТиС | Площадь автомобильных дорог, подлежащих содержанию в соответствии с действующими нормами содержания автомобильных дорог, кв. км | 1,45 | 1,46 | 1,48 | 1,5 | 1,51 | 1,52 |
| Основное мероприятие 2:  Содержание сетей наружного освещения | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" | 2017 - 2030 | УКСЖКХТиС | Протяженность эксплуатируемых сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности, км | 94,96 | 95,68 | 97,4 | 99,2 | 100,4 | 101,6 |
| 2.4.3. | Тактическая задача Повышение надежности и безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Оснащение автомобильных дорог средствами безопасности дорожного движения | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" | 2017 - 2030 | УКСЖКХТиС | Количество реконструированных объектов регулирования дорожного движения, ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 2:  Обеспечение безопасности дорожных условий | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" | 2017 - 2030 | УКСЖКХТиС | Количество обслуживаемых дорожных знаков, ед. | 4 280 | 4 740 | 4 790 | 4 840 | 4 860 | 4 880 |
| Площадь нанесенной дорожной разметки, кв. м | 35 829 | 35862 | 35895 | 35928 | 35950 | 35972 |
| Количество обслуживаемых светофорных объектов, ед. | 62 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий по причине отсутствия (неисправности) средств безопасности дорожного движения, ед. | 129 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 |
| Прочие проекты в области развития дорожного хозяйства | | | | | | | | | | |
| Строительство автомобильной дороги из д. Зуй в п. Мегет в объезд существующего кладбища | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 | Управление по внегородским территориям администрации АГО (далее - УВГТ) | Протяженность, км | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство транспортной развязки ул. Чайковского - Ленинградский проспект - Ангарский проспект в городе Ангарске Иркутской области |  | 2017 - 2026 | МКУ Служба муниципального хозяйства (далее - МКУ "СМХ"), Управление архитектуры и градостроительства администрации АГО (далее - УАиГ) | Протяженность, км | 1,27 | 0 | 0 |  |  |  |
| Разработка схемы организации дорожного движения | Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" | 2018 | УКСЖКХТиС | Наличие Схемы организации дорожного движения, да - 1, нет - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.5. | Тактическая цель "Повышение уровня безопасности жизни населения" | | | | | | | | | | |
| 2.5.1. | Тактическая задача Повышение профилактических мер для поддержания общественной безопасности на территории АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории АГО | Муниципальная программа "Безопасность и правопорядок" | 2017 - 2030 | Управление по общественной безопасности администрации АГО (далее - УОБ) | Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в общественных местах, ед. | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | 280 |
| Количество установленных камер видеонаблюдения на территории АГО, ед. | 75 | 300 | 525 | 750 | 900 | 1050 |
| 2.5.2. | Тактическая задача Совершенствование системы координации деятельности специальных служб АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Обеспечение постоянной готовности сегментов "Аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" | Муниципальная программа "Безопасность и правопорядок" | 2017 - 2030 | УОБ | Время оперативного реагирования специальных служб, мин | 24 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2.5.3. | Тактическая задача Повышение уровня обеспечения пожарной безопасности в АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Профилактическая работа и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в АГО | Муниципальная программа "Безопасность и правопорядок" | 2017 - 2030 | УОБ | Количество населения, проживающего на территории АГО, обученного мерам пожарной безопасности, тыс. чел (нарастающим итогом) | 23,3 | 80 | 105 | 120 | 126 | 132 |
| 2.5.4. | Тактическая задача Повышение уровня экологической образованности и безопасности на территории АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Организация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности окружающей среды | Муниципальная программа "Безопасность и правопорядок" | 2017 - 2030 | УОБ | Количество утилизированных ртутьсодержащих ламп и оргтехники, шт. | 15606 | 16561 | 17575 | 1865 | 19404 | 20189 |
| Количество граждан, принявших участие в экологических акциях, чел. | 2481 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 | 3002 |
| 2.5.5. | Тактическая задача Совершенствование комплекса мер защиты населения и территории АГО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | Муниципальная программа "Безопасность и правопорядок" | 2017 - 2030 | УОБ | Количество мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС, шт. в год | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Снижение количества травмированных и пострадавших от ЧС и пожаров, к предыдущему году, чел. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Снижение количества погибших от ЧС и пожаров, к предыдущему году, чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Основное мероприятие 2:  Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории АГО | Муниципальная программа "Безопасность и правопорядок" | 2017 - 2030 | УОБ | Доля пополнения резервного фонда материальных запасов в соответствии с утвержденной номенклатурой и объемом, % | 58 | 67 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| Прочие проекты в области безопасности и экологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. Старица до п. Кирова | Муниципальная программа "Благоустройство территории" | 2016 - 2018 | УКСЖКХТиС | Протяженность, м Стоимость объекта 355,9 млн. руб. | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Рекультивация полигона ТКО, расположенного в северной оконечности г. Ангарска, на территории I надпойменной террасы р. Китой (на правобережье) в районе Цемзавода | Программа развития систем коммунальной инфраструктуры | 2016 - 2026 | ООО "Контакт плюс" | Объем инвестиций, млн. руб. | 65,4 | | | |  |  |
| Рекультивация свалки в мкр Китой | Программа развития систем коммунальной инфраструктуры | 2016 - 2019 | ООО "Контакт плюс" | Объем инвестиций, млн. руб. | 22,4 |  |  |  |  |  |
| Строительство специального полигона по обезвреживанию и переработке токсичных отходов | Программа развития систем коммунальной инфраструктуры | 2020 - 2025 | ООО "Контакт плюс" | Объем инвестиций, млн. руб. |  | 41,4 | |  |  |  |
| Организация нового полигона для промышленных и твердых коммунальных отходов АГО | Программа развития систем коммунальной инфраструктуры | 2016 - 2036 | ООО "Контакт плюс" | Объем инвестиций, млн. руб. | 37,8 | | | | | |
| Строительство мусороперегрузочной станции вблизи ТКО за границей города Ангарска | Программа развития систем коммунальной инфраструктуры | 2016 - 2036 | ООО "Контакт плюс" | Объем инвестиций, млн. руб. | 13,6 | | | | | |
| Строительство снегоплавильной станции в районе полигона ТКО | Программа развития систем коммунальной инфраструктуры | 2020 - 2026 | Инвестор | Объем инвестиций, млн. руб. |  | 35,0 | |  |  |  |
| 2.6. | Тактическая цель "Создание безопасных и комфортных условий проживания населения в сельской местности" | | | | | | | | | | |
| 2.6.1. | Тактическая задача Обеспечение развития Мегетской территории | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ | Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2:  Благоустройство территории | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ | Протяженность освещенных улиц, км | 19,65 | 20,4 | 21,15 | 21,9 | 22,4 | 22,9 |
| Объем отходов,  вывезенных с несанкционированных свалок, куб. м | 450 | 1350 | 1950 | 2550 | 2750 | 2950 |
| Количество установленных малых архитектурных форм (детские площадки), ед./год | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основное мероприятие 3:  Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км | 13,6 | 11,5 | 9,7 | 7,9 | 6,9 | 5,9 |
| Строительство автомобильных дорог к земельным участкам для многодетных семей в поселке Мегет | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2018 - 2019 | УВГТ | Протяженность, км | Протяженность будет уточнена после выполнения проектных работ | | | | | |
| Основное мероприятие 4:  Организация культурного досуга населения п. Мегет | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ, Управление по культуре | Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий, чел. /год | 3500 | 4500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 |
| Строительство центра культурного развития в п. Мегет | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий", Государственная программа Иркутской области "Устойчивое развитие сельских территорий" | 2019 - 2020 | УВГТ, УКСЖКХТиС | Доля сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно-досугового типа, % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 5:  Развитие физической культуры и спорта | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ, УМПФКиС | Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, чел. /год | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 500 |
| Строительство крытого хоккейного корта в п. Мегет | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий", Государственная программа Иркутской области "Устойчивое развитие сельских территорий" | 2017 | УВГТ, УКСЖКХТиС | Доля сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Строительство физкультурно-оздорови- тельного комплекса, в п. Мегет | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий", Государственная программа Иркутской области "Устойчивое развитие сельских территорий" | 2019 - 2020 | УВГТ, УКСЖКХТиС | Доля сельского населения, обеспеченного спортивными сооружениями, % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 6:  Реализация молодежной политики | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ, УМПФКиС | Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности, чел. /год | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Основное мероприятие 7:  Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО объектов недвижимости | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ, КУМИ | Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО, ед./год | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.6.2. | Тактическая задача Обеспечение развития Савватеевской территории | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Проведение ремонта муниципального жилищного фонда | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений, ед. | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Доля использованных бюджетных средств на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от общей суммы начислений данных взносов, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 2:  Благоустройство территории | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ | Протяженность освещенных улиц, км | 6,4 | 7 | 7,6 | 8,2 | 8,6 | 9 |
| Количество установленных малых архитектурных форм (детские площадки), ед./год | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Объем отходов, вывезенных с несанкционированных свалок, куб. м | 230 | 830 | 1430 | 2030 | 2430 | 2830 |
| Основное мероприятие 3:  Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км | 5,2 | 4,6 | 4 | 3,4 | 2,8 | 2,2 |
| Строительство автомобильных дорог к земельным участкам для многодетных семей | 2018 - 2019 | УВГТ | Протяженность, км | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4:  Организация культурного досуга населения с. Савватеевка | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ, Управление по культуре | Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий, чел. /год | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
| Основное мероприятие 5:  Развитие физической культуры и спорта | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ, УМПФКиС | Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, чел. /год | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 |
| Основное мероприятие 6:  Реализация молодежной политики | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ, УМПФКиС | Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности, чел. /год | 120 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 |
| Основное мероприятие 7:  Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО объектов недвижимости | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ, КУМИ | Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО, ед./год | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.6.3. | Тактическая задача Обеспечение развития Одинской территории | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Благоустройство территории | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ | Протяженность освещенных улиц, км | 5,17 | 5,77 | 6,37 | 6,97 | 7,37 | 7,77 |
| Количество обслуживаемых скверов и детских площадок, ед./год | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Объем отходов, вывезенных с несанкционированных свалок, куб. м | 230 | 830 | 1430 | 2030 | 2430 | 2830 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, % | 74 | 70 | 68 | 55 | 45 | 40 |
| Основное мероприятие 2:  Строительство, содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км | 15 | 13,2 | 11,4 | 9,6 | 8,4 | 7 |
| Строительство автомобильных дорог к земельным участкам для многодетных семей в селе Одинск | 2017 - 2019 | УВГТ | Протяженность, км | Протяженность будет уточнена после выполнения проектных работ | | | | | |
| Основное мероприятие 3:  Организация культурного досуга населения с. Одинск | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ, Управление по культуре | Количество участников и зрителей культурно-досуговых мероприятий, чел. /год | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Основное мероприятие 4:  Развитие физической культуры и спорта | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ, УМПФКиС | Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий, чел. /год | 255 | 270 | 285 | 300 | 315 | 330 |
| Строительство хоккейного корта в с. Одинск | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий", Государственная программа Иркутской области "Устойчивое развитие сельских территорий" | 2017 | УВГТ, УКСЖКХТиС | Доля сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Одинск | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий", Государственная программа Иркутской области "Устойчивое развитие сельских территорий" | 2018 | УВГТ, УКСЖКХТиС | Доля сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Строительство спортивной многофункциональной площадки в п. Ударник | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2025 | УВГТ, УКСЖКХТиС | Доля сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 |
| Строительство спортивной многофункциональной площадки в д. Чебогоры | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2030 год | УВГТ, УКСЖКХТиС | Доля сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, % | - | - | - | - | - | 100 |
| Основное мероприятие 5:  Реализация молодежной политики | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ, УКСЖКХТиС | Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях различной направленности, чел. /год | 120 | 150 | 170 | 190 | 210 | 210 |
| Основное мероприятие 6:  Техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО объектов недвижимости | Муниципальная программа "Устойчивое развитие внегородских территорий" | 2017 - 2030 | УВГТ, КУМИ | Количество объектов недвижимости, по которым проведена техническая инвентаризация, паспортизация, государственная регистрация права муниципальной собственности АГО, ед./ год | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2.6.4. | Тактическая задача Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности | | | | | | | | | | |
|  | Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство КЛ 35 кВ, ПС 35/10 кВ "Мегет" в п. Мегет (протяженность КЛ 35 кВ - 2,5 км, мощность силовых трансформаторов - 2 x 16 МВА) | Инвестиционная программа | 2015 - 2017 | ЗАО "Братская электросетевая компания" | Объем инвестиций, млн. руб. | 82,064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство электрических сетей напряжением 10 кВ от новой ПС 35/10 кВ в п. Мегет, (протяженность ЛЭП - 5 км) | Инвестиционная программа | 2016 - 2017 | ЗАО "Братская электросетевая компания" | Объем инвестиций, млн. руб. | 27,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рекультивация свалки ТКО п. Мегет (в районе ст. Карьер) | Инвестиционный проект | 2016 - 2026 | ООО "Контакт плюс" | Объем инвестиций, млн. руб. | 29,8 | | | |  |  |
| Рекультивация несанкционированных свалок от дачного и частного секторов с. Одинск | Инвестиционный проект | 2016 - 2036 | ООО "Контакт плюс" | Объем инвестиций, млн. руб. | 4,7 | | | | | |
| Реконструкция полигона ТКО до требований СанПиН 2.1.7.1038-01 с.  Савватеевка | Инвестиционный проект | 2016 - 2036 | ООО "Контакт плюс" | Объем инвестиций, млн. руб. | 3,8 | | | | | |
| Строительство мусороперегрузочной станции между с. Савватеевка и п. Нооводинск с применением новых технологий | Инвестиционный проект | 2016 - 2036 | ООО "Контакт плюс" | Объем инвестиций, млн. руб. | 10,7 | | | | | |
| Строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности (за исключением молодых семей и молодых специалистов) в с. Одинск | Государственная программа Иркутской области "Устойчивое развитие сельских территорий" | 2017-202 0 | Министерство сельского хозяйства Иркутской области, отдел сельского хозяйства администрации АГО, УВГТ | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кв. м | 200 | |  |  |  |  |
| Строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам в с. Одинск | Государственная программа Иркутской области "Устойчивое развитие сельских территорий" | 2017 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Иркутской области, отдел сельского хозяйства администрации АГО, УВГТ | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кв. м | 200 | |  |  |  |  |
| Строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности (за исключением молодых семей и молодых специалистов) в с. Савватеевка | Государственная программа Иркутской области "Устойчивое развитие сельских территорий" | 2017 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Иркутской области, отдел сельского хозяйства администрации АГО, УВГТ | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кв. м | 125 | |  |  |  |  |
| Строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам в с. Савватеевка | Государственная программа Иркутской области "Устойчивое развитие сельских территорий" | 2017 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Иркутской области, отдел сельского хозяйства администрации АГО, УВГТ | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кв. м | 125 | |  |  |  |  |
| Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения в с. Одинск | Государственная программа Иркутской области "Устойчивое развитие сельских территорий" | 2017 - 2020 | Министерство сельского хозяйства Иркутской области, отдел сельского хозяйства администрации АГО, УВГТ | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кв. м | 125 | |  |  |  |  |
| Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения в с. Савватеевка | Государственная программа Иркутской области "Устойчивое развитие сельских территорий" | 2017 - 2026 | Министерство сельского хозяйства Иркутской области, отдел сельского хозяйства администрации АГО, УВГТ | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кв. м | 125 | |  |  |  |  |
| Расширение существующего скотомогильника с. Одинск | Программа развития систем коммунальной инфраструктуры | 2018 - 2026 | УВГТ | Объем инвестиций, млн. руб. |  | 0,7 | | |  |  |
| Организация скотомогильника со строительством ямы Беккари | Программа развития систем коммунальной инфраструктуры | 2020 - 2026 | УВГТ | Объем инвестиций, млн. руб. |  | 0,9 | | |  |  |
| 2.7. | Тактическая цель "Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории АГО" | | | | | | | | | | |
| 2.7.1. | Тактическая задача Озеленение территории | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Улучшение и поддержание эстетического облика зеленых насаждений, в том числе по мероприятиям: | Муниципальная программа "Благоустройство территории" | 2017 - 2030 | УКСЖКХТиС | Общая площадь озелененных территорий, тыс. кв. м | 83290 | 83292 | 83292 | 83300 | 83305 | 83310 |
| Содержание деревьев и кустарников, на которых проведена санитарная и формовочная обрезка, ед./год | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 | 1181 |
| Содержание лесных зон | Количество высаженных деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения, ед./год | 8166 | |  |  |  |  |
| Содержание цветников и газонов |  | 1068 | |  |  |  |
| Содержание древесно-кустарниковой растительности | Муниципальная программа "Благоустройство территории" | 2017 - 2030 | УКСЖКХТиС | Количество высаженных деревьев и кустарников за счет компенсационного озеленения, за которыми осуществляется сезонный уход, ед./год |  | 8166 | |  |  |  |
| Компенсационные работы по озеленению за счет безвозмездных поступлений | 5486 | | 1068 | |  |  |
| 2.7.2. | Тактическая задача Комплексное решение проблем благоустройства, улучшение санитарного состояния и эстетического вида территории | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания | Муниципальная программа "Благоустройство территории" | 2017 - 2030 | УКСЖКХТиС | Количество малых архитектурных форм, размещенных на территории публичных пространств АГО, ед. (нарастающим итогом) | 161 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 |
| Оборудование велодорожек, велосипедных полос, мест для катания детей и подростков - треков и площадок. | Муниципальная программа "Благоустройство территории" | 2020 - 2030 | УКСЖКХТиС | Площадь обустроенных велодорожек, велосипедных полос, треков и площадок, тыс. кв. м | 0 | 15,0 | 30,0 | 45,0 | 55,0 | 65,0 |
| Основное мероприятие 2:  Содержание и развитие парков и скверов | Муниципальная программа "Благоустройство территории" | 2017 - 2030 | УКСЖКХТиС, МАУ "Парки" | Площадь парковых зон и скверов, за которыми осуществляется уход и содержание, тыс. кв. м/год | 584,3 | 586,5 | 586,5 | 586,5 | 586,5 | 586,5 |
| Благоустройство парков, зон массового отдыха, в том числе на берегу реки Китой, развитие парка им. 10-летия Ангарска (формирование комплексного парка развлечений для всей семьи), проведение работ по обустройству Парка Семьи, обустройство Еловского водохранилища | муниципальная программа "Благоустройство территории" | 2020 - 2030 | УКСЖКХТиС | Площадь содержания парковых зон, тыс. кв. м | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Благоустройство парковой зоны у Дворца творчества детей и молодежи | Муниципальная программа АГО "Благоустройство территории" | 2020 - 2030 | УКСЖКХТиС | Площадь содержания парковых зон, тыс. кв. м | 0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 3: "Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории мест захоронения" | Муниципальная программа "Благоустройство территории" | 2017 - 2030 | УКСЖКХТиС | Площадь территории кладбищ, за которыми осуществляется уход и содержание, тыс. кв. м/год | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 | 138,6 |
| 3. | Стратегическая задача "Обеспечение устойчивого экономического роста на основе инновационного развития" | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Тактическая цель "Эффективное обеспечение жителей АГО услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания" | | | | | | | | | | |
|  | Информационно-консультационная поддержка торговой деятельности на территории АГО | Подпрограмма (основное мероприятие) "Развитие потребительского рынка на территории АГО" | 2017 - 2030 | Отдел потребительского рынка УОБ (далее - Отдел потребительского рынка) | Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах, % | 5,5 | 3,3 | 2,7 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
| Формирование современной инфраструктуры потребительского рынка | 2017 - 2030 | Отдел потребительского рынка | Обеспеченность в предприятиях потребительского рынка: |  |  |  |  |  |  |
| торговая площадь на 1000 жителей, кв. м | 802 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| число посадочных мест в предприятиях общественного питания (общедоступная сеть) на 1000 жителей, ед. | 114 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| число рабочих мест в предприятиях бытового обслуживания, чел. | 3315 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 |
| Реализация муниципальной социальной политики по обеспечению доступности товаров (работ, услуг) | 2017 - 2030 | Отдел потребительского рынка | Количество социально ориентированных предприятий потребительского рынка, ед. | 153 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| Совершенствование системы кадрового обеспечения в сфере потребительского рынка | 2017 - 2030 | Отдел потребительского рынка | Количество мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня работников предприятий потребительского рынка, ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Продвижение на потребительский рынок продукции местных товаропроизводителей | 2017 - 2030 | Отдел потребительского рынка | Количество организованных и проведенных праздничных ярмарок "Выходного дня", ед. | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3.2. | Тактическая цель "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства" | | | | | | | | | | |
|  | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП) | Подпрограмма (основное мероприятие) "Поддержка и развитие малого и среднего предприниматель ства на территории АГО" | 2020 - 2030 | Отдел СтРаТ | Количество СМиСП, получивших субсидию, ед. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Оказание информационно-консультационной поддержки СМиСП | 2017 - 2030 | Отдел СтРаТ | Количество СМиСП, получивших информационно-консульта- ционные услуги по различным направлениям предпринимательской деятельности, ед. | 250 | 300 | 310 | 320 | 330 | 350 |
| Оказание имущественной поддержки СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП | 2017 - 2030 | Отдел СтРаТ, КУМИ | Наличие актуального перечня муниципального имущества в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе СМиСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМиСП, (да - 1; нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мероприятия, направленные на развитие СМиСП в АГО (Образовательные мероприятия, мастер-классы, деловые игры, круглые столы, лекции и иные мероприятия по вопросам ведения предпринимательской деятельности) | 2017 - 2030 | Отдел СтРаТ | Количество СМиСП, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие СМиСП, ед. | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Прочие проекты по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
| Создание и обеспечение деятельности Центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 2020 - 2030 | Отдел СтРаТ, инфраструктура поддержки предпринима тельства | Количество СМиСП, воспользовавшихся услугами центра поддержки предпринимателей, ед. | 0 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| Интеграция производства малых и средних предприятий в технологические цепочки машиностроительного, полимерного кластеров |  | 2017 - 2030 | Отдел СтРаТ, инфраструктура поддержки предпринимательства, предприниматели АГО | Количество СМиСП АГО, участников кластеров, ед. | 35 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 |
| Создание объединений предпринимателей |  | 2017 - 2030 | Предприниматели АГО | Количество объединений СМиСП по отраслям, направленных на поддержку и развитие предпринимательства АГО, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Разработка и внедрение стандартов оказания различных форм и видов поддержки |  | 2020 - 2030 | Отдел СтРаТ, инфраструктура поддержки предпринимательства, предприниматели АГО | Наличие разработанных стандартов оказания различных форм и видов поддержки СМиСП, (да - 1; нет - 0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Совершенствование информационного ресурса для обеспечения предпринимателей доступной актуальной информацией |  | 2017 - 2030 | Отдел СтРаТ, инфраструктура поддержки предпринимательства, предприниматели АГО | Наличие информационного ресурса для СМиСП по вопросам получения кредитов, по конкурсам, тендерам, свободным площадкам и земельным участкам и оборудования, (да - 1; нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Создание зонтичного бренда "Сделано в Ангарске" |  | 2020 - 2030 | Инфраструктура поддержки предпринимательства, предприниматели АГО | Наличие разработанного зонтичного бренда "Сделано в Ангарске", (да - 1; нет - 0) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Разработка системы мер по повышению общественной значимости и имиджа предпринимателя |  | 2017 - 2030 | Отдел СтРаТ, инфраструктура поддержки предпринимательства, предприниматели АГО | Количество проведенных мероприятий, разработанных информационных материалов, направленных на повышение значимости и имиджа предпринимателя, ед. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Разработка "Кодекса Предпринимателя АГО" |  | 2017 | Инфраструктура поддержки предпринимательства, предприниматели АГО | Наличие разработанного "Кодекса Предпринимателя АГО", (да - 1; нет - 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Развитие социального предпринимательства |  | 2017 - 2030 | Отдел СтРаТ, инфраструктура поддержки предпринимательства, предприниматели АГО | Количество СМиСП, осуществляющих деятельность в области социального предпринимательства, ед. | 5 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3.3. | Тактическая цель "Стимулирование инвестиционной активности в АГО" | | | | | | | | | | |
|  | Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов | Подпрограмма (основное мероприятие) "Повышение инвестиционной привлекательности АГО" | 2017 - 2030 | Отдел СтРаТ | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 17489,5 | 25237,9 | 23578,3 | 12574, 6 | 11886,2 | 11950,3 |
| Количество инвестиционных проектов (предложений), поддержанных и (или) сопровождаемых администрацией АГО, ед. | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Разработка и изготовление презентационных материалов об инвестиционной деятельности на территории АГО |  | 2017 - 2030 | Отдел СтРаТ | Количество изготовленных презентационных материалов, ед. | 120 | 100 | 140 | 120 | 130 | 140 |
| Количество мероприятий, направленных на продвижение инвестиционного потенциала, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Создание и обеспечение деятельности Фронт-офиса по взаимодействию с инвесторами | "Дорожная карта" | 2020 | Отдел СтРаТ | Количество инвестиционных проектов, сопровождаемых Фронт-офисом, ед./год | 0 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 |
| Развитие Ангарского технопарка | Текущая деятельность | 2017 - 2030 | ООО "MAXiMAX" | Количество резидентов технопарка, ед. | 58 | 65 | 70 | 78 | 89 | 100 |
| Сумма налогов, уплачиваемых резидентами технопарка в местный бюджет, млн. руб. | 21,0 | 22,1 | 23,1 | 24,3 | 25,5 | 28,0 |
| Привлечение инвесторов по энергоемким проектам с предложением для размещения свободных площадок с доступной инфраструктурой | Инвестиционные проекты | 2017 - 2030 | Отдел СтРаТ | Количество реализованных проектов с размещением на свободных площадках, ед. | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Развитие внешнеэкономических связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона | Соглашения о реализации проектов в различных сферах | 2017 - 2030 | Отдел СтРаТ | Количество подписанных соглашений по реализации проектов в различных сферах, ед. | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Развитие предприятий полимерного, фармацевтического, нефтехимического кластеров и кластера стройиндустрии | Соглашения о вступлении в кластер | 2017 - 2030 | Отдел СтРаТ, Центр кластерного развития Иркутской области, предприятия | Количество предприятий, расположенных на территории АГО - участников кластеров, ед. | 23 | 31 | 33 | 38 | 38 | 44 |
| 3.4. | Тактическая цель "Насыщение рынка сельскохозяйственной продукцией местного производства" | | | | | | | | | | |
|  | Развитие сельскохозяйственного производства | Подпрограмма (основное мероприятие) "Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 2017 - 2030 | Отдел сельского хозяйства администрации АГО, сельхозтоваро производители | Индекс производства продукции (суммарный) в сельскохозяйственных организациях по отношению предыдущему году | 102,1 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | 2017 - 2030 | Отдел сельского хозяйства администрации АГО, садоводческие некоммерческие объединения (далее СНО) | Количество СНО АГО, осуществивших мероприятия по модернизации и ремонту объектов инфраструктуры, ед. | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 |
| Проекты в области развития сельского хозяйства | | | | | | | | | | |
| Строительство тепличного комплекса круглогодичного производства овощей на базе ОАО "Тепличное" | Инвестиционный проект | 2017 - 2018 | ОАО "Тепличное" | Прирост производства овощей закрытого грунта, тонн | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Строительство убойного цеха на базе ООО "Комплекс Зверево" | Инвестиционный проект | 2017 - 2018 | ООО "Комплекс Зверево" | Переработка (убой) скота, тонн | - | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2250 |
| Модернизация предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности в рамках импортозамещения продуктами питания посредством создания и развития агрокластера | Инвестиционный проект | 2020 - 2023 | ОАО "Агрокластер Ангарский" | Приемка, переработка и реализация сельхозпродукции, тонн: картофель | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 31000 | 32000 |
| овощи | 0 | 15000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| мясо | 0 | 19000 | 20000 | 22000 | 25000 | 26000 |
| молоко | 0 | 400 | 420 | 430 | 450 | 450 |
| Развитие картофелеводства | Инвестиционный проект | 2020 - 2023 | ЗАО "Савватеевское" | Дополнительное производство картофеля, тонн | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Развитие орошаемого овощеводства открытого грунта на базе ЗАО "Савватеевское", ОАО "Одинск", ОАО "Тепличное" | Инвестиционный проект | 2026 - 2028 | Агрообъединение "Ангарские овощи" | Дополнительное производство овощей, тонн | 0 | 0 | 0 | 7000 | 12000 | 17000 |
| Использование органического удобрения (куриный помет) для решения проблемы истощения земель и экологической безопасности | Инвестиционный проект | 2018 - 2020 | ЗАО "Савватеевское", ИП КФХ Аксенов | Производство торфопометных компостов, тонн | 0 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Строительство логистического продовольственного центра (оптово-распределитель- ного центра) | Инвестиционный проект | 2022 - 2026 | ООО "Логистика" | Оборот продукции, тыс. тонн в год | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 700 |
| Развитие малых производств в целях комплексного использования земель сельскохозяйственного назначения: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Молочное козоводство | Бизнес-план | 2020 | ИП КФХ Павленко | Производство козьего молока, тонн | 0 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| Кролиководство | Бизнес-план | 2023 | ИП КФХ | Производство мяса кроликов, тонн | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Птицеводство (индейка) | Инвестпроект | 2017 | ИП КФХ Аксенов | Производство мяса индейки, тонн | 1000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 |
| Пчеловодство | Бизнес-план | 2020 | ИП КФХ | Производство меда, тонн | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Строительство птичников с содержанием маточного родительского стада птиц | Бизнес-план | 2026 | ЗАО "Ангарская птицефабрика" | Прирост производства мяса, тонн в год | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 3.5. | Тактическая цель "Повышение эффективности территориального планирования и градостроительного зонирования на территории АГО" | | | | | | | | | | |
| 3.5.1. | Тактическая задача Обеспечение комплексного градостроительного планирования и архитектурно-художественного проектирования территории | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Разработка документов градостроительного планирования территории АГО | Муниципальная программа (Подпрограмма) "Градостроитель  ная политика" | 2017 - 2030 | УАиГ | Количество разработанной градостроительной документации на территории АГО, ед. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Основное мероприятие 2:  Разработка архитектурно-художественной документации на территории АГО |  | 2017 - 2030 | УАиГ | Количество архитектурно-художественной документации на территории АГО, ед. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Основное мероприятие 3:  Информационное обеспечение градостроительной деятельности, осуществляемой на территории АГО |  | 2017 - 2030 | УАиГ | Количество программных продуктов и документации для наполнения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности АГО, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Прочие проекты в области градостроительства и архитектуры | | | | | | | | | | |
| Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры | Муниципальная программа (Подпрограмма) "Градостроительная политика" | 2017 | УАиГ | Наличие Программы комплексного развития социальной инфраструктуры, да - 1, нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.6. | Тактическая цель "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в муниципальной собственности" | | | | | | | | | | |
| 3.6.1. | Тактическая задача Создание условий по повышению качества, оперативности, эффективности и публичности управления объектами муниципальной собственности и земельными ресурсами АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом | Муниципальная программа (Подпрограмма) "Эффективное управление и распоряжение земельными ресурсами и муниципальным имуществом" | 2017 - 2030 | КУМИ | Количество объектов муниципальной собственности АГО, подготовленных для вовлечения в гражданский оборот, ед. | 134 | 234 | 195 | 180 | 165 | 150 |
| Основное мероприятие 2:  Обеспечение эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами | 2017 - 2030 | КУМИ | Количество сформированных земельных участков для вовлечения их в гражданские правоотношения, ед. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Основное мероприятие 3:  Уплата взносов на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | 2017 - 2030 | КУМИ | Доля внесенных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов за имущество, находящееся в муниципальной собственности за счет регионального оператора, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Основное мероприятие 4:  Содержание объектов муниципальной собственности | 2017 - 2030 | КУМИ | Количество объектов недвижимости, содержание которых осуществлено за счет средств бюджета АГО, ед. | 41 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| Прочие проекты в области управления муниципальным имуществом и земельными участками | | | | | | | | | | |
| Ликвидация очередности на приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства категорий граждан, имеющих право на первоочередное получение земельных участков | Договоры | 2017 - 2023 | КУМИ | Выделено земельных участков для индивидуального жилищного, ед. | 150 | 600 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| Формирование участков для индивидуальной жилой застройки |  |  | КУМИ | Количество сформированных участков для индивидуальной жилой застройки, ед. | 150 | 600 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7. | Тактическая цель "Активизация туристской деятельности" | | | | | | | | | | |
|  | Формирование и продвижение туристского продукта | Подпрограмма (основное мероприятие) "Развитие туристской деятельности" | 2017 - 2030 | Отдел СтРаТ | Наличие актуальной единой информационной базы данных туристских ресурсов и туристской инфраструктуры, да - 1, нет - 0 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Создание и продвижение туристского портала | 2017 | Отдел СтРаТ | Количество посетителей туристского портала, чел./день | 12 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Разработка и презентация событийного календаря | 2019 - 2030 | Отдел СтРаТ | Наличие ежегодного событийного календаря, да - 1, нет - 0 | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Проекты в области туристской деятельности | | | | | | | | | | |
| Развитие городской среды отдыха - улучшение состояния парков, скверов, зеленых зон, разработка городских познавательных маршрутов и городской навигации | Подпрограмма (основное мероприятие) "Развитие туристской деятельности" | 2017 - 2030 | Отдел СтРаТ, УКСЖКХТиС | Наличие туристских маршрутов, да - 1, нет - 0 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Создание кадастра природных и историко-культурных объектов, музейных экспозиций и учреждений культуры, предназначенных для туристского показа (продвижение ангарских культурных и спортивных брендов - "Музей часов", "Ермак", "Лыжно-Биатлонный Комплекс", "Ангарский Арбат", "Лукоморье") | Подпрограмма (основное мероприятие) "Развитие туристской деятельности" | 2017 - 2030 | Отдел СтРаТ | Наличие актуальной единой информационной базы данных туристских ресурсов и туристской инфраструктуры, да - 1, нет - 0 | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Создание продуктов познавательного, экологического, сельского, этнографического и прочих видов туризма, ориентированных как на местное население, так и иностранных и отечественных туристов, пребывающих в Иркутскую область и на озеро Байкал | Подпрограмма (основное мероприятие) "Развитие туристской деятельности" | 2017 - 2030 | Отдел СтРаТ | Количество организаций туристской отрасли, организующих туры, события, мероприятия, ед. | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Организация туристско-информационной службы при поддержке и сотрудничестве с туристско-информационной службой г. Иркутска и региональными туроператорами | Создание туристско-информационной службы | 2020 | Отдел СтРаТ | Количество обратившихся туристов в туристско-информационную службу за год, чел. | - | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Активизация и выявление творческих сил АГО, направленных на разработку новых идей в сфере туризма и путешествий, посредством проведения конкурсов, фестивалей | Подпрограмма (основное мероприятие) "Развитие туристской деятельности" | 2019 | Отдел СтРаТ | Количество ежегодно проводимых событийных мероприятий на территории АГО, ед. | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
| Сотрудничество с Иркутским областным отделением Русского географического общества (далее - ИОО РГО), в том числе участие творческих лиц и коллективов в ежегодном конкурсе проектов ИОО РГО | Заключение соглашения о сотрудничестве с ИОО РГО | 2018 | Отдел СтРаТ, Управление образования, Управление по культуре | Количество заявок, поданных на участие в ежегодном конкурсе проектов ИОО РГО, ед. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Стратегическая задача "Территория эффективного управления" | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Тактическая цель "Повышение качества управления муниципальными финансами" | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Тактическая задача Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Управление муниципальными финансами АГО | Муниципальная программа/ Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" | 2017 - 2030 | Комитет по экономике и финансам администрации АГО | Место в рейтинге муниципальных районов (городских округов) Иркутской области по качеству управления бюджетным процессом, место | Не ниже 5 | Не ниже 5 | Не ниже 5 | Не ниже 5 | Не ниже 5 | Не ниже 5 |
| 4.2. | Тактическая цель "Повышение эффективности деятельности администрации АГО" | | | | | | | | | | |
| 4.2.1. | Тактическая задача Обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1:  Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в АГО в средствах массовой информации" | Муниципальная программа/ Подпрограмма "Эффективное управление Ангарским городским округом" | 2017 - 2030 | УИПиСО (пресса), МАУ "Ангарские ведомости" | Доля опубликованных муниципальных правовых актов от числа правовых актов, подлежащих опубликованию, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2.2. | Тактическая задача 4.2.2 Повышение эффективности деятельности администрации АГО | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2:  Обеспечение деятельности администрации АГО | Муниципальная программа/ Подпрограмма "Эффективное управление Ангарским городским округом" | 2017 - 2030 | Администрация АГО | Место в рейтинге муниципальных образований Иркутской области по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, место | Не ниже 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Мероприятия в сфере муниципального управления | | | | | | | | | | |
|  | Внедрение института Оценки регулирующего воздействия проектов нормативных актов | Постановление администрации АГО | 2017 год | Комитет по правовой и кадровой политике администрации АГО | Количество НПА, прошедших процедуру ОРВ, ед. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Модернизация работы администрации АГО с использованием специализированного программного обеспечения (внедрение системы электронного документооборота, межведомственного электронного документооборота, развитие системы helpdesk) | Постановление администрации АГО | 2020 - 2023 год | Управление информационных технологий администрации АГО | Процент подключения сотрудников администрации к системам, % | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Флагманские проекты | | | | | | | | | | |
|  | Строительство водозаборного сооружения на Тойсукской площади и строительство водоводов для города и сельских населенных пунктов, расположенных на территории АГО (водозабор, резервуары чистой воды, очистные сооружения, насосная станция 2 подъема 300 тыс. м3/сут, водоводы 3d = 1600 - 50 км) | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры АГО, "Дорожная карта" | 2020 - 2025 | УКСЖКХТиС, УАиГ, МУП АГО "Ангарский водоканал", инвесторы | Производительность водозабора, м3/сут | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 |
| Объем инвестиций, млн. руб. | 0 | 1 294,0 | 2130,2 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство магистрального газопровода "Ковыкта - Саянск - Иркутск" | Государственная программа "Газификация Иркутской области" | 2017 - 2024 | Правительство Иркутской области, ПАО "Газпром", инвесторы, УАиГ | Объем инвестиций, млн. руб. | Подлежит расчету | |  | |  |  |
| Для перехода от системы высокого давления к среднему предлагается размещение двух газораспределительных станций ГРС "Ангарск", ГРС "АНХК" от магистрального газопровода "Ковыкта - Саянск - Иркутск" диаметром Dн = 530 мм | Инвестиционная программа | 2022 - 2026 | Ангарский филиал АО Иркутскоблгаз | Объем инвестиций, млн. руб. |  |  | 246,5 | |  |  |
|  | Газификация п. Звездочка, п. Зверево, д. Зуй, заим. Ивановка, п. Ключевая, п. Мегет, п. Новоодинск, с. Одинск, с. Савватеевка, п. Стеклянка, п. Ударник, д. Чебогоры, заим. Якимовка и садоводств при строительстве газопровода "Ковыкта - Саянск - Иркутск" с диаметром Dн = 530 мм на давление 7,4 МПа |  |  |  |  |
| Реализация проекта строительства тепловых сетей на территории АГО от ТЭЦ-10 ПАО "Иркутскэнерго" до микрорайона Ново-Ленино Ленинского округа г. Иркутска | Инвестиционный проект | 2017 - 2019 | ПАО "Иркутскэнерго" | Объем инвестиций, млн. руб. | 3 803,9 |  |  |  |  |  |
|  | ПРОЕКТЫ предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция участка N 1 ТЭЦ-9 с передачей нагрузки в сетевой воде на участок ТЭЦ-9 (строительство нового участка тепломагистрали для переключения отопительной нагрузки) | Инвестиционный проект | 2014 - 2017 | ПАО "Иркутскэнерго" | Объем инвестиций, млн. руб. | 124,3 |  |  |  |  |  |
| Производство ангидрида трифторметансульфокислоты | Инвестиционный проект | с 2017 года | АО "Ангарский электролизный химический комбинат" (далее - "АЭХК" | Количество вновь созданных рабочих мест, ед. | - | - | - | - | - | - |
| Создание производства углеродных сорбентов для очистки и разделения газов | Инвестиционный проект | До 2018 года | АО "АЭХК" | Количество вновь созданных рабочих мест, ед. | 20 | - | - | - | - | - |
| Создание производства по получению оксидов ниобия и тантала из колумбитовых концентратов с Зашихинского месторождения | Инвестиционный проект | До 2020 года | АО "АЭХК" | Количество вновь созданных рабочих мест, ед. | - | 20 | - | - | - | - |
| Создание совместного предприятия для производства особо чистого кварцевого концентрата | Инвестиционный проект | До 2024 года | АО "АЭХК" | Количество вновь созданных рабочих мест, ед. | - | - | 35 | - | - | - |
|  | Модернизация нефтехимического производства АО "АНХК" | Информация в адрес администрации АГО не представлена в связи с корпоративной политикой ПАО "НК Роснефть" о конфиденциальной информации | | | | | | | | | |
| Строительство установки по производству катализаторов риформинга и изомеризации (проект "Платина") АО "Ангарский завод катализаторов и органического синтеза" |
| Строительство склада сжиженных углеводородных газов ОАО "Ангарский завод полимеров", строительство новых установок по производству полипропилена и полиэтилена высокой плотности |
| Осуществление Проекта эксплуатации золоотвала | Программа производственного экологического контроля золоотвала | 2017 - 2030 | ТЭЦ-10 ПАО "Иркутскэнерго" | Наличие обоснованных жалоб на превышение запыления в границах санитарно-защитной зоны золоотвала ТЭЦ-10, да - 1, нет - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реализации права законотворческой инициативы | | | | | | | | | | |
|  | О внесении изменения в [статью 35](consultantplus://offline/ref=499953F76DFD985919D484658716534ED9EA084A374DD3FFCB4C50622F67EA0702696204070B47D6EFs5H) Федерального закона от 29.12.2014 N 473-ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" в части создания территорий опережающего социально-экономического развития на территории Иркутской области до истечения моратория (1 апреля 2018 года) | Письмо в Законодательное собрание Иркутской области, Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области | 2017 год | Комитет по правовой и кадровой политике администрации АГО, Отдел СтРаТ, КУМИ | Исполнение указанных мероприятий в рамках реализации права законотворческой инициативы окажет комплексное влияние на показатели социально-экономического развития АГО | | | | | | |
| О внесении изменений в Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=499953F76DFD985919D484658716534EDAEC0D43334BD3FFCB4C50622FE6s7H) от 01.05.1995 N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал" в части изменения границ Байкальской природной территории, исключив месторасположение существующих городов с развитой промышленной инфраструктурой |  |  |  |
| О внесении изменений в пп. а), б) пункта 3 части 1 статьи 2 Закона Иркутской области от 28.12.2015 N 146-ОЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан" в части наделения жителей сельских территорий, входящих в состав городских округов, правом бесплатного получения земельных участков |  |  |  |
| Законодательная инициатива по системной поддержке предприятий строительной отрасли за счет средств федерального бюджета | Соглашения | 2017 | Предприятия строительной отрасли (Строительный кластер), отдел СтРаТ |
| Разработка на уровне Российской Федерации и Иркутской области целевой программы по мерам поддержки предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров, в том числе электрическим транспортом (на обновление подвижного состава, а также содержание и модернизацию пассивной части основных средств) | Государственная программа, Федеральная целевая программа | 2017 - 2018 | УКСЖКХТиС, Союз автотранспортников АГО, МУП "Ангарский трамвай" |
| Законодательная инициатива по исключению обязательств перехода действующих объектов на закрытую систему для городов с высоким качеством исходной воды | Обращение в законодательное собрание Иркутской области | 2017 - 2021 | УКСЖКХТиС, ПАО Иркутскэнерго, Министерство ЖКХ |
| Законодательная инициатива по формированию Госпрограммы РФ, направленной на финансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по переводу действующих объектов на закрытую систему теплоснабжения | 2017 - 2022 | УКСЖКХТиС, Иркутскэнерго, Министерство ЖКХ |
| Взаимодействие администрации АГО с руководством государственной корпорации "Росатом" по решению вопроса по использованию территории комбината и инфраструктуры АО "АЭХК" | Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве | 2017 - 2020 | Администрация АГО |
| Создание областной навигационно-информационной инфраструктуры | Соглашение | 2017 | УКСЖКХТиС, Министерство транспорта |

Мэр Ангарского городского округа

С.А.ПЕТРОВ