Паспорт Проекта

- Наименование практики

Городская благотворительная акция «Просто я работаю волшебником!»

- Наименование региона, в котором была реализована практика

Свердловская область городской округ Заречный

- Предпосылки реализации

Краткое описание ситуации, обусловившей реализацию практики

Новый год у каждого человека ассоциируется с новыми надеждами, с чудесами, волшебством и добротой. Именно поэтому для детей подарки должны излучать любовь и доброту. Каждый ребенок независимо от своего социального положения и благосостояния семьи ждет прихода самого настоящего Деда Мороза с подарком из заветного большого мешка. Каждый ребенок ждет новогоднего чуда! На территории городского округа Заречный проживают семьи с несовершеннолетними детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, многодетные семьи, опекаемые семьи, дети, находящиеся на лечении в стационаре детского отделения больницы - у которых отсутствует возможность в канун новогодних праздников обеспечить и организовать своим несовершеннолетним детям участие в новогодних праздничных программах и поздравление на дому Дедом Морозом и Снегурочкой с вручением подарков. В городе так же есть инициативные молодые люди, предприниматели и просто жители города, готовые оказать помощь и стать исполнителями чудес для данной категории детей.

Проблемы, которые должны были быть решены реализацией практики:

| № | Описание проблемы |
| --- | --- |
| 1 | Организация объединения людей, желающих быть добровольцами и волонтерами. Создание на территории сообщества людей доброй воли, желающих помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Эффективное использование предлагаемых волонтерами ресурсов. |
| 2 | Оказание адресной благотворительной помощи. Помощь, оказываемая нуждающимся, должна быть максимально эффективной в конкретной сложившейся трудной или кризисной ситуации для конкретной семьи, конкретного ребенка. |

Возможности, которые позволили реализовать практику:

| № | Описание возможности |
| --- | --- |
| 1 | Наличие на территории инициативных людей, желающих принять участие в волонтерском движении |
| 2 | Поддержка гражданской инициативы со стороны администрации городского округа |
| 3 | Участие муниципальных учреждений культуры и образования в подготовке и реализации акции |
| 4 | Участие общественных некоммерческих организаций в подготовке и реализации акции |
| 5 | Содействие государственных социальных и медицинских учреждений, расположенных на территории городского округа в реализации акции |

- Результаты проекта (что было достигнуто) – по возможности в измеримых величинах

| № | Показатель, единица измерения | Значение показателя в 2016 году |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество волонтеров | 981 |
| 2 | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 198 |
| 3 | Количество многодетных семей/детей | 12/48 |
| 4 | Количество детей, находящихся на лечении в стационаре детской больницы | 42 |
| 5 | Количество опекаемых детей | 47 |
| 7 | Количество человек находящихся в отделении временного пребывания центра социального обслуживания населения | 12 |
| 8 | Количество точек сбора и приема благотворительной помощи (подарков) | 7 |

Динамика ключевых показателей по годам реализации проекта

| Показатель/год | 2007 год | 2012 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество охваченных детей | 67 | 283 | 347 |
| Количество аниматоров волонтеров | 6 | 10 | 16 |
| Количество волонтеров | 456 | 652 | 981 |
| Количество учреждений и организаций | 12 | 17 | 24 |
| Количество публикаций в СМИ | 4 | 9 | 17 |

- Участники проекта внедрения практики

| № | Участник | Описание его роли в проекте внедрения практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель | Организация и руководство проектным коллективом. Согласование сроков, планов, ключевых требований к проекту. Определяет количество и оценивает стоимость ресурсов, требуемых для выполнения работ проекта. Обеспечивает своевременные сбор, накопление, распространение, хранение и последующее использование информации проекта. Контроль выполнения проекта (соблюдения качества, сроков, бюджета и т. д.). Ведение рабочей документации (планов, техзаданий, финотчетов и т. д.). |
| 2 | Координатор | Выбор команды проекта Организация предоставления нужной информации в обусловленные сроки всем участникам проекта. Осуществление взаимодействия между всеми участниками проекта, в том числе и организациями, учреждениями различной формы собственности. Разработка методической документации. Осуществление рекламной деятельности по проекту. |
| 3 | Аниматоры (Дед Мороз, Снегурочка) | Проведение игр, конкурсов. Во время праздника аниматоры следят, чтобы всем интересно, чтобы все принимали участие, и никто не скучал. Уметь найти подход, как к ребенку, так и к взрослому. |
| 4 | Водители | Предоставление личного автотранспорта для осуществления поездок по городскому округу Заречный для сбора благотворительной помощи с точек приема, а так же доставка экипажей аниматоров - волонтеров по адресам. |
| 5 | Социальные работники | Определение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей. Подготовка и обучение волонтеров – аниматоров навыкам социальной работы. Согласование с семьями даты посещения. Сопровождение аниматоров – волонтеров при посещении семей. Формирование подарочных наборов в соответствии с потребностями каждой семьи |
| 6 | Логист | Составление наиболее эффективного маршрута экипажей по адресам семей |
| 7 | Ответственный за сбор благотворительной помощи | Организация и оформление точек приема. Контроль наполняемости точек. Организация вывоза благотворительной помощи. Содействие формированию подарочных наборов в соответствии с заявками социальных работников Регистрация волонтеров. |
| 8 | Ответственный за работу с учреждениями образования | Разработка методической документации по организации классных часов в образовательных учреждениях по теме волонтерской деятельности. Организация общешкольных родительских собраний. Организация волонтерских отрядов в образовательных учреждениях на базе классов. |
| 9 | Ответственный за работу с учреждениями культуры | Организация и контроль точек сбора благотворительной помощи. Проведение информационной работы среди участников творческих коллективов. Разработка сценария и проведение подведения итогов акции. |
| 10 | Волонтеры - благотворители | Предоставление материальной и иной организационной помощи. Распространение информации о проведении проекта. Участие в рекламных роликах и публикациях СМИ. Предоставление информации о детях и семьях, нуждающихся в помощи. |
| 11 | Костюмер | Подготовка костюмов Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей. Подбор костюмов для аниматоров - волонтеров. Выдача - прием костюмов по заранее согласованному графику. |
| 12 | Дежурный администратор | Сбор и передача информации по проекту. Консультирование волонтеров по потребностям в подарках и сроках, точках приема. Контроль прохождения маршрута экипажами. |

- Краткое описание бизнес-модели реализации практики

Выработка пошагового плана. Определение имеющихся ресурсов. Определение целевой аудитории: возраст, пол, нуждаемость. Определение ответственных за выполнение пунктов плана Информационная работа, концепция рекламы Работа по привлечению волонтеров Работа по обработке информации и благотворительной помощи Межведомственная координация. Работа экипажей волонтеров в семьях Подведение итогов

- Действия по развертыванию практики – перечень мероприятий, которые были предприняты для того, чтобы реализовать практику

| № | Описание мероприятия | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение оргкомитета | Администрация городского округа Заречный |
| 2 | Распределение обязанностей, определение сроков проведения | Руководитель проекта |
| 3 | Проведение еженедельных собраний с участниками проекта | Руководитель проекта Координатор проекта |
| 4 | Развертывание информационного сопровождения проекта. Еженедельное информирование населения о ходе проведения проекта. | Координатор проекта |
| 5 | Работа с руководителями учреждений и организаций города по коллективному участию в проекте. Подготовка и подписание соглашений с учреждениями, организациями, бизнес партнерами. | Руководитель проекта |
| 6 | Сбор и согласование персональных данных семей, нуждающихся в благотворительной поддержке. | Социальные работники |
| 7 | Сбор информации по мероприятиям, в которых могут принять участие дети и подростки при поддержке благотворителей. | Координатор проекта |
| 8 | Подбор и подготовка аниматоров - волонтеров | Руководитель проекта Координатор проекта Социальные работники |
| 9 | Организация работы точек приема благотворительной помощи | Ответственный за сбор благотворительной помощи. |
| 10 | Формирование индивидуальных подарочных комплектов | Социальные работники. Ответственный за сбор благотворительной помощи. |
| 11 | Работа в ученических и дошкольных детских коллективах | Ответственный за работу с учреждениями образования |
| 12 | Ежедневный анализ и корректировка плана реализации проекта | Руководитель проекта Координатор проекта |
| 13 | Еженедельный отчет по реализации плана практики председателю оргкомитета. | Руководитель проекта |

- Нормативно-правовое обеспечение реализации практики – какие нормативные правовые акты были разработаны или утверждены для того, чтобы практика была реализована.

Принятые НПА:

| № | Наименование НПА | Результат принятия НПА (в аспекте реализации практики) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа | Регламентированость и согласованность межведомственная. Установление сроков проведения. |
| 2 | Положение о проведении городской благотворительной акции «Просто я работаю волшебником!» | Постановка целей и задач, определение порядка проведения. |
| 3 | Распоряжение о предоставление персональных данных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и опекаемых семей, многодетных семей. | Соблюдение 152 ФЗ «О защите персональных данных» |

Измененные НПА:

| № | Наименование НПА | Изменения, внесенные в НПА | Результат внесения изменений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - |

- Выгодополучатели (стейкхолдеры): регион, предприниматели, жители

| № | Выгодополучатель / группа выгодополучателей | Описание выгод, полученных в результате внедрения практики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Бизнес сообщество | Социальная ответственность предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа; Участие предпринимателей в социальном развитии городского округа |
| 2 | СМИ | Повышение социальной значимости издания; Создание позитивного образа волонтера; Увеличение числа зрителей и читателей. |
| 3 | Социальные службы | Оказание адресной помощи; Выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Консультирование семей по вопросам полезного и доступного досуга в период новогодних праздников; Консультирование по вопросам воспитания детей; Проведение профилактических бесед о пожарной безопасности, здорового образа жизни. |
| 4 | Семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации | Организация полезного досуга для детей; Подарки и имущественная помощь; Единовременная консультативная помощь и социальная поддержка; Самоутверждение через участие в проекте; Сплоченность семьи; Привлечение к занятиям в кружках и творческих коллективах детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Создание позитивного образа волонтера и социального работника |
| 5 | Опекаемые семьи | Организация полезного досуга для детей; Подарки и имущественная помощь; Единовременная консультативная помощь и социальная поддержка. Самоутверждение через участие в проекте. Создание позитивного образа волонтера и социального работника |
| 6 | Многодетные семьи | Организация полезного досуга для детей. Подарки и имущественная помощь; Единовременная консультативная помощь и социальная поддержка. Самоутверждение через участие в проекте; Создание позитивного образа волонтера и социального работника. |
| 7 | Активные жители города (волонтеры) | Навыки оказания различной помощи нуждающимся; Воспитание толерантного отношения к ближнему; Проявление организационных и творческих способностей; Удовлетворение результатами активной общественной деятельности, самоутверждение через участие в проекте. |
| 8 | Детские ученические коллективы | Воспитание толерантного отношения к ближнему; Воспитание нравственных основ: умение сопереживать, взаимовыручка, готовность прийти на помощь; Навыки оказания различной помощи нуждающимся;. Сплоченность детского коллектива |
| 9 | Муниципальные учреждения образования и культуры | Выявление активных жителей города с организаторскими и творческими навыками; Увеличение посетителей учреждений; Увеличение посетителей досуговых мероприятий из числа социально незащищенных слоев населения; Привлечение к занятиям в кружках и творческих коллективах детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Проведение новых форм работы с различными социальными группами населения. |
| 10 | Администрация городского округа | Выявление и составление реестра активных жителей (волонтеров); Снижение социальной напряженности в канун новогодних праздников среди семей группы социального риска; Занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Взаимодействие муниципалитета с государственными, областными учреждениями и предпринимательским сообществом |

- Затраты на реализацию проекта:

| № | Статья затрат | Объем затрат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аренда костюмов | 3 комплекта * 6 дней |
| 2 | Создание рекламного ролика | 1ролик - 1 мин 30 сек |
| 3 | Изготовление рекламной продукции - афиши | 50 |
| 4 | Аренда автомобиля с водителем | 15 машин в течение месяца |
| 5 | Аниматоры – волонтеры | 16 человек |

- Список контактов ответственных за реализацию Проекта в регионе:

| № | Ответственный (ФИО, должность) | Телефон, электронная почта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ганеева Екатерина Владимировна, заместитель главы городского округа Заречный по социальным вопросам |  |
| 2 | Вахрушева Людмила Владимировна, руководитель проекта | 89126904151, ludvig.70@mail.ru |
| 3 | Минин Михаил Владимирович, руководитель проекта | 89221505899, minin.zar@mail.ru |