Паспорт Проекта

«Организация высокотехнологичной помощи кардиохирургического профиля жителям города Волгодонска»

1. Наименование практики

|  |
| --- |
| Организация высокотехнологичной помощи кардиохирургического профиля жителям города Волгодонска |

1. Наименование региона, в котором была реализована практика

|  |
| --- |
| Ростовская область, город Волгодонск |

1. Предпосылки реализации

*Краткое описание ситуации, обусловившей реализацию практики*

|  |
| --- |
| Среднегодовая численность населения города Волгодонска в 2016 году составила 170394 человека. Естественный прирост населения зарегистрирован на уровне «+0,28» на 1000 населения. Показатель смертности населения в 2016 году по итогам года в городе Волгодонске составил 11,3 на 1000 населения. Несмотря на то, что показатель смертности населения в 2016 году был одним из самых низких показателей по Ростовской области (ниже среднего по городам РО – 13,2 на 1000 населения и среднеобластного по РО – 13,84 на 1000 населения), целевой уровень - 10,4 на 1000 населения в 2016 году достигнут не был. Лидирующую позицию в структуре общей смертности в городе Волгодонске, так же как и по Ростовской области, в России и во всем мире в целом занимает смертность от болезней системы кровообращения. В городе Волгодонске по итогам 2016 года смертность населения от болезней системы кровообращения составила 51,6% от общей смертности населения.  |

*Проблемы, которые должны были быть решены реализацией практики:*

|  |
| --- |
| Описание проблемы |
| Высокая смертность населения от болезней системы кровообращения. Организация высокотехнологичной помощи кардиохирургического профиляпозволит улучшить доступность получения в наиболее короткие сроки жителями города данного вида медицинской помощи и тем самым будет способствовать сохранению жизни пациентов и улучшению ее качества в дальнейшем. |

 *Возможности, которые позволили реализовать практику:*

|  |  |
| --- | --- |
| № | Описание возможности |
| 1 | Наличие технической оснащенности, укомплектованности высоко­квалифицированными специалистами, большого клинического опыта и возможности участия Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научный Центр Сердечно-сосудистой патологии им. А.Н. Бакулева МЗ РФ» в оказании высокотехнологичной медицинской помощи по профилю кардиохирургия в рамках обязательного медицинского страхования. |
| 2 | Подписание Соглашения о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научный Центр Сердечно-сосудистой патологии им. А.Н. Бакулева МЗ РФ» и Управлением здравоохранения г.Волгодонска. |
| 3 | Осуществление сотрудничества между лечебными учреждениями города Волгодонска и ведущими специалистами ФГБУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева в области сохранения и укрепления здоровья населения города Волгодонска в рамках организации высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в рамках федерального квотирования и обязательного медицинского страхования. |

1. Результаты проекта (что было достигнуто) – по возможности в измеримых величинах

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатель, единица измерения | Значение показателя |
| 1 | Приезд специалистов «Научный Центр Сердечно-сосудистой патологии им. А.Н. Бакулева МЗ РФ» в город Волгодонск | 5 раз |
| 2 | Количество проконсультированных специалистами ФГБУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева пациентов кардиологического профиля  | 423 человека |
| 3 | Количество направленных пациентов для дальнейшего лечения в ФГБУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева | 162 человека |
| 4 | Количество проведенных в ФГБУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева кардиологических операций  | 84 оперативных вмешательств |
| 5 | Количество проведенных в ФГБУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева кардиологических операций на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения. | 28 оперативных вмешательств |
| 6 | Показатель общей смертности населения города Волгодонска (на 1000 населения) | Улучшение показателя с 11,3 на 1000 населения в 2016 году до 9,82 на 1000 населения по итогам 6 месяцев 2017 года |
| 7 | Показатель смертности от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения) | Улучшение показателя с 581,59 на 100 тыс. населения в 2016 году до 516,87 на 100 тыс. населения по итогам 6 месяцев 2017 года |

1. Участники проекта внедрения практики

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Участник | Описание его роли в проекте внедрения практики |
| 1 | Врачи-кардиологи учреждений здравоохранения города Волгодонска, оказывающих медицинскую помощь по профилю кардиология | Подготовка пациентов к проведению консультаций федеральными специалистами |
| 2 | Специалисты ФГБУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева | Проведение консультаций специалистами ФГБУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева непосредственно по месту жительства населения, направление на проведение ВМП при наличии у пациентов показаний, обеспечение плановой и экстренной кардиохирургической помощи в ФГБУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева |
| 3 | Администрация города Волгодонска, Управление здравоохранения г.Волгодонска | Оказание организационной, информационной, методической помощи в реализации проекта  |

1. Действия по развертыванию практики – перечень мероприятий, которые были предприняты для того, чтобы реализовать практику

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание мероприятия | Исполнитель |
| 1 | Разработка проекта | Управление здравоохранения г.Волгодонска |
| 2 | Согласование проекта (план мероприятий, требуемые ресурсы, имеющиеся ресурсы) с Администрацией города Волгодонска | Администрация города Волгодонска, Управление здравоохранения г.Волгодонска |
| 3 | Подписание Соглашения о сотрудничестве | Управление здравоохранения г.Волгодонска, ФГБУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева |
| 4 | Освещение проекта в СМИ | Администрация города Волгодонска, Управление здравоохранения г.Волгодонска |
| 5 | Подготовка пациентов к проведению консультаций федеральными специалистами  | Учреждения здравоохранения города Волгодонска, оказывающие медицинскую помощь по профилю кардиология |
| 6 | Отбор и направление на проведение ВМП, обеспечение плановой и экстренной кардиохирургической помощи в ФГБУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева. | Специалисты ФГБУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева |
| 7 | Осуществление ВМП в условиях ФГБУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева | Специалисты ФГБУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева |
| 8 | Обеспечение диспансерного наблюдения за прооперированными больными | Амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения города Волгодонска, оказывающие медицинскую помощь по профилю кардиология |

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации практики – какие нормативные правовые акты были разработаны или утверждены для того, чтобы практика была реализована.

Принятые НПА:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование НПА | Результат принятия НПА (в аспекте реализации практики) |
| - | - |

1. Выгодополучатели (стейкхолдеры): регион, предприниматели, жители

|  |  |
| --- | --- |
| Выгодополучатель / группа выгодополучателей | Описание выгод, полученных в результате внедрения практики |
| Жители города Волгодонска | Повышение доступности и качества высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в рамках обязательного медицинского страхования, в частности проведение консультаций специалистами ФГБУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева непосредственно по месту жительства населения, возможность при наличии показаний получить плановую или экстренную кардиохирургической помощи в ФГБУ НЦССХ им. А.Н. Бакулева в короткие сроки без согласования на областном уровне |

1. Затраты на реализацию проекта:

|  |  |
| --- | --- |
| Статья затрат | Объем затрат |
| Медицинская помощь, оказываемая в рамках Соглашения о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научный Центр Сердечно-сосудистой патологии им. А.Н. Бакулева МЗ РФ» и Управлением здравоохранения г.Волгодонска, осуществляется в рамках обязательного медицинского страхования и предоставляется гражданам бесплатно | - |

1. Список контактов ответственных за реализацию Проекта в регионе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Ответственный(ФИО, должность) | Телефон, электронная почта |
| 1 | Заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию Светлана Яковлевна Цыба | 8 (8639) 22 25 81, sek\_zam\_soc@vlgd61.ru |
| 2 | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Владимир Юрьевич Бачинский | 8 (8639) 22 48 13, zdrav@ vlgd61.ru |