**Паспорт Проекта**

1. **Наименование практики**

|  |
| --- |
| Социальный проект по организации временного трудоустройства подростков: **«Труд-крут!»** |

1. **Наименование региона, в котором была реализована практика**

|  |
| --- |
| МО «Город Глазов» Удмуртской Республики |

1. **Предпосылки реализации**

*Краткое описание ситуации, обусловившей реализацию практики*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За 1 полугодие 2016 года проведено 13 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрены дела в отношении 123 несовершеннолетних за совершение правонарушений и преступлений, в том числе за появление в состоянии алкогольного опьянения и распитие алкогольных напитков в общественных местах 53 человека, мелкое хулиганство - 7 человек, курение в общественных местах 10 подростков, нарушение правил дорожного движения – 7 человек.  Всего в управлении по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних на учете состоит 172 ребенка из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения и имеющих право на обеспечение жилыми помещениями.  За 1 полугодие 2016 года на территории г. Глазова несовершеннолетними совершено 3 преступления. В Отделении по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Глазовский» состоит на учете 31 несовершеннолетний.  На учете в Отделении по делам несовершеннолетних состоит 41 семья, в них 76 детей, за которыми на постоянной основе осуществляется контроль и проводятся профилактические мероприятия.  С каждым годом все большее число подростков и молодежи желает трудоустроиться в свободное от учебы время.  **Сравнительный анализ**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Категория трудоустроенных** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017**  (по состоянию на 07.08.2017) | | Дети с ограниченными возможностями | 10 | 9 | 9 | 2 | | Из малообеспеченных семей | 163 | 156 | 138 | 78 | | Сироты | 33 | 16 | 38 | 40 | | Состоящие на учёте в КПДН, в/шк | 19 | 4 | 7 | 1 | | Состоящие на учёте в ОДН | 9 | 11 | 12 | 9 | | Дети из полных семей | 363 | 267 | 148 | 179 | | **Всего трудоустроено** | **597** | **463** | **372** | **309** | | **Всего обратившихся** | **610** | **626** | **694** | **585** |   Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) ежегодно повышается, при этом финансирование на трудоустройство подростков остается на том же уровне, в связи с этим количество трудоустроенных подростков ежегодно сокращается. В связи с этим ведется работа по привлечению внебюджетных средств и созданию дополнительных рабочих мест для подростков и молодежи. |

***Проблемы, которые должны были быть решены реализацией практики:***

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Описание проблемы** |
| 1 | Организация свободного времени несовершеннолетних, в том числе состоящих на профилактическом учете и находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| 2 | Профилактика правонарушений. |
| 3 | Материальная поддержка малообеспеченным семьям. |
| 4 | Приобщение и приобретение подростками первых трудовых навыков, адаптация к трудовой деятельности. |
| 5 | Правовое просвещение подростков по трудовым правам несовершеннолетних. |
| 6 | Благоустройство родного города. |

**Возможности, которые позволили реализовать практику:**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **Описание возможности** |
| 1 | Положительный опыт организации трудоустройства подростков и молодежи в городе Глазов. |
| 2 | Поддержка Администрации МО «Город Глазов», ежегодное выделение денежных средства на трудоустройство подростков и молодежи. |

1. **Результаты проекта (что было достигнуто) – по возможности в измеримых величинах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель, единица измерения** | **2016 год** | **Значение показателя**  **2017 год** |
| 1 | Количество трудоустроенных подростков и молодежи | 372 | 309 |
| 2 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении | 147 | 80 |
| 3 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах внутренних дел или на внутришкольных учетах | 19 | 10 |
| 4 | Количество трудоустроенных несовершеннолетних, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | 38 | 40 |

1. **Участники проекта внедрения практики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Участник** | **Описание его роли в проекте внедрения практики** |
| 1 | Руководитель проекта: Сунцова Ольга Михайловна - начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политике Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова. | Определяет основные требования к результатам проекта, обеспечивает финансирование проекта за счет средств местного бюджета. Руководит проектом, координирует работы по реализации проекта. Несет ответственность за достижение целей проекта в рамках бюджета, в срок и с заданным уровнем качества. |
| 2 | Начальник отдела содействия занятости подростков и молодежи Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» - Порошина Марина Леонидовна. | Организация трудоустройства подростков и молодежи в городе Глазов. Реализация проекта. |
| 3 | Специалист по работе с молодежью Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» - Семакина Анастасия Александровна. |

1. **Последовательность действий органов государственной власти субъекта РФ и других участников внедрения практики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Описание мероприятия** | **Исполнитель** |
| I этап – подготовительный | | |
| 1 | Привлечение учреждений города к участию в республиканском конкурсе программ по организации временного трудоустройства подростков. | Специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» |
| 2 | Проведение городского конкурса программ по организации временного трудоустройства подростков и молодежи. |
| 3 | Привлечение внебюджетных средств по созданию дополнительных временных рабочих мест для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Сектор по физической культуре, спорту и молодежной политике Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазов, специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» |
| 4 | Реклама проекта в СМИ и в социальных сетях. | Специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» |
| 5 | Подготовка методических рекомендаций и буклетов по особенностям трудоустройства несовершеннолетних для работодателей. |
| II этап – основной | | |
| 1 | Организация и проведение методических семинаров для работодателей. | Сектор по физической культуре, спорту и молодежной политике Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазов,  специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» |
| 2 | Организация трудоустройства подростков и молодежи. |
| III этап – итоговый | | |
| 1 | Подведение итогов, написание отчётов.  Планирование перспектив работы после окончания реализации проекта. | Сектор по физической культуре, спорту и молодежной политике Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазов, специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» |
| 2 | Обобщение и распространение опыта реализации проекта, положительной практики трудоустройства подростков в каникулярный период. Реклама проекта в СМИ и в социальных сетях. | Специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» |

1. **Нормативно-правовое обеспечение реализации практики**

*Принятые НПА:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование НПА** | **Результат принятия НПА (в аспекте реализации практики)** |
| 1 | Постановление Администрации города Глазова от 16.03.2017 года № 26/5 «Об организации и обеспечении оздоровления, отдыха и трудоустройства детей и подростков в каникулярное время в 2017 году в городе Глазове». |  |
| 2 | Постановление Администрации города Глазова от 10.10.2014 года № 9/31 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики». | Выделение денежных средств на организацию временного трудоустройства подростков и молодежи. |
| 3 | Положение о городском конкурсе программ по организации временного трудоустройства подростков и молодежи. | Создание дополнительных рабочих мест. |
| 4 | Положение о республиканском конкурсе программ по организации временного трудоустройства подростков и молодежи. | Создание дополнительных рабочих мест. |

1. **Выгодополучатели (стейкхолдеры):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Выгодополучатель /**  **группа выгодополучателей** | **Описание выгод, полученных в результате внедрения практики** |
| 1 | МО «Город Глазов» | Привлечение внебюджетных средств на реализацию социального проекта на территории МО «Город Глазов». Воспитание у подростков положительного отношения к трудовой деятельности. Благоустройство родного города. |
| 2 | Подростки от 14 до 18 лет | Организация свободного времени.  Получение денег на карманные расходы.  Приобщение и приобретение первых трудовых навыков, адаптация к трудовой деятельности. |
| 3 | Команда проекта | Привлечение внебюджетных средств на реализацию социального проекта на территории МО «Город Глазов».  Распространение и поощрение положительной практики трудоустройства подростков в каникулярный период. |
| 4 | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Организация свободного времени подростков «группы риска» и несовершеннолетних, состоящих на учете. |
| 5 | Отделение по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела МВД России «Глазовский» | Организация свободного времени подростков «группы риска» и несовершеннолетних состоящих на учете. |
| 6 | Государственное казённое учреждение Удмуртской Республики «Центр занятости населения города Глазова» | Реализация программы «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время». Оказание госуслуг. |
| 7 | Работодатели | Для работодателя, чья деятельность связана с сезонными работами, использование труда несовершеннолетних является хорошим подспорьем при необходимости быстро выполнить какие-либо работы (например, уборка скошенной травы).  Работодатель может подготовить себе достойные кадры и в будущем заключить с временными несовершеннолетними работниками долгосрочные трудовые договора по окончанию ими образовательных учреждений.  Замена постоянных сотрудников на время отпуска. |
| 8 | Родители несовершеннолетних граждан | Организация свободного времени детей.  Материальная поддержка малообеспеченным семьям. Дополнительный доход. |

1. **Затраты на реализацию проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статья расходов** | **Всего**  **(руб.)** | **Местный бюджет**  **(руб.)** | **Запрашиваемая сумма (руб.)** |
| Заработная плата для несовершеннолетних | 1 600 000,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 |
| Канцтовары | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Видеопроектор | 50 000,00 |  | 50 000,00 |
| Проекционный экран | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Фотоаппарат | 17 000,00 |  | 17 000,00 |
| Видеокамера | 27 000,00 |  | 27 000,00 |
| Цветной принтер | 15 000,00 |  | 15 000,00 |
| Фотобумага | 2 000,00 |  | 2 000,00 |
| Флипчарт | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Бумага для флипчарта | 720,00 |  | 720,00 |
| Ноутбук | 30 000,00 |  | 30 000,00 |
| Системный блок | 16 970,00 |  | 16 970,00 |
| Монитор ЖК | 6 000,00 |  | 6 000,00 |
| Клавиатура | 1 000,00 |  | 1 000,00 |
| Компьютерная мышь | 500,00 |  | 500,00 |
| **Итого** | **1 789 190,00** | **600 000,00** | **1 189 190,00** |

1. **Список контактов ответственных за реализацию Проекта в регионе:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Ответственный**  **(ФИО, должность)** | **Телефон, электронная почта** |
| 1 | Сунцова Ольга Михайловна - начальник сектора по физической культуре, спорту и молодежной политики Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазов. | 8 (34141) 2-57-92, molod01@glazov-gov.ru |