## Slide 1: Организация проектной деятельности в Администрации г.Сарова
г. Саров
Нижегородская область
12 июля 2019 г.

## Slide 2: Саров сегодня
Chart: Количество МСП, ед.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Количество МСП, ед. | 3123 | 3094 | 2684 | 2670
Chart: Объемы деятельности, млн.рублей
| 2005 | 2010 | 2015 | 2020
ВНИИЭФ | 9100 | 15763 | 32101.53 | 50810.6
Городской бюджет | 1660 | 1932 | 2756.2 | 2922.8
Крупные и средние предприятия (без ВНИИЭФ) | 2487.5 | 4079.3 | 9367.9 | 11642.9
Малый бизнес | 524.5 | 2381.1 | 3983.87 | 14223.9
Chart: Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей
| 2016 | 2017 | 2018
Деятельность профессиональная, научная и техническая | 61.3 | 68.3 | 71.9
Малый бизнес | 29.4 | 26.55 | 26.7
Мун.сектор | 25.55 | 27.6 | 27.9

## Slide 3: Стратегические приоритеты развития ЗАТО Саров
Стратегические направления развития ЗАТО Саров
Человеческий капитал
Обеспечение высокого уровня благополучия населения, возможности для всестороннего развития и самореализации каждого жителя города
Создание необходимых пространственных и качественных условий для полноценной реализации стратегических целей
Экономическое развитие
Обеспечение возможности для улучшения предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса на территории города Сарова
Создание предпосылок для лидерства Российской Федерации по избранным направлениям научно-технологического развития
Социо-культурная среда
Транспортная, инженерная инфраструктура, городские пространства, качество жизни
Пространственное развитие и эффективное управление

## Slide 4: Организация проектной деятельности в Администрации г.Сарова
Chart: 
| Человеческий капитал | Комфортная среда для жизни | Экономический рост
Столбец1 | 5.7 | 9.9 | 10.1
Образование
Учитель будущего
Поддержка семей, имеющих детей
Демография
Спорт – норма жизни
Социальная активность
Культура
Культурная среда
Экология
Оздоровление Волги
Жилье и городская среда
Успех каждого ребенка
Формирование комфортной городской среды
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
Национальные проекты, реализуемые на территории г.Сарова:

## Slide 5: Существующая потребность:
Организовать проектную деятельность в Администрации г.Сарова с целью обеспечения реализации Национальных (НП) и Федеральных (ФП) проектов на территории муниципального образования города Саров
Целью проектной деятельности (ПД) является обеспечение достижения результатов и своевременной реализации муниципальных проектов на территории города Сарова, направленных на решение вопросов местного значения городского округа и на реализацию задач, поставленных в Указе Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».
Основные задачи при осуществлении ПД:
• Определение органов и должностных лиц, на которые возложена персональная ответственность за участие в реализации НП и ФП на территории города Сарова, за достижение целевых показателей
• Обеспечение межведомственного взаимодействия, контроля и мониторинга хода работ по реализации НП и ФП достижения планируемых результатов такого участия
• Создание благоприятных условий для участия населения города Сарова в реализации Стратегии города Сарова, национальных и федеральных проектов РФ
• Повышение доверия жителей города к органам власти
• Повышение удовлетворенности населения качеством жизни в городе Сарове

## Slide 6: Организационная структура управления проектной деятельностью в Администрации г.Сарова
Глава Администрации г.Сарова
Заместитель Главы Администрации г.Сарова – ответственный за организацию проектной деятельности
Муниципальная проектная группа
Руководитель муниципального проекта
Отдел управления проектами
Руководитель РГ1 МП
Рабочая группа РГ1
Руководитель РГ2 МП
Рабочая группа РГ2

## Slide 7: Основные задачи отдела управления проектами
Планирование, внедрение и развитие проектов Администрации города Сарова на основе модели «Производственная система «Росатом»
Организационно-методическое руководство при осуществлении проектной деятельности
Поддержание в актуальном состоянии проектной методологии на основе модели «Производственная система «Росатом» в органах местного самоуправления города Сарова
Повышение результативности и эффективности реализации Проектов

## Slide 8: Основные задачи муниципальной проектной группы (МПГ)
Рассматривает инициативные предложения о реализации муниципальных Проектов (МП) на территории города Сарова, направленных на достижение результатов национальных и федеральных проектов РФ
По результатам рассмотрения предложения о реализации МП на территории города Сарова принимает решения о целесообразности (нецелесообразности) их реализации на территории города Сарова
Осуществляет координацию действий структурных подразделений Администрации г.Сарова с целью реализации проектной деятельности, в том числе по разработке и исполнению планов мероприятий (дорожных карт) по реализации МП, по своевременному заключению и исполнению соглашений о предоставлении субсидий на реализацию муниципальных Проектов на территории города Сарова
Осуществляет взаимодействие с участниками проектной деятельности в Администрации города Сарова

## Slide 9: Стадии проектной деятельности:
Направление проектной деятельности | Этапы работ | Результаты
1. Инициирование и подготовка реализации мероприятия в рамках национального проекта РФ, ФП. | Подготовка доклада руководителем муниципального проекта (МП). Инициирование заседания муниципальной проектной группы (МПГ). Рассмотрение вопроса на МПГ, принятие решения о целесообразности участия в реализации ФП, представление протокола МПГ Главе Администрации г.Сарова. Выпуск Постановления об участии в реализации ФП. | Постановление Администрации г.Сарова об участии в реализации ФП. Определены руководители МП, рабочие группы МП. Определен муниципальный заказчик выполнения работ.
2. Реализация мероприятия в рамках национального проекта РФ, ФП. | Разработка плана – графика реализации мероприятий в рамках ФП (дорожная карта), его утверждение. Представление документов в ОИВ НО, ОИВ РФ для защиты заявки и обоснования целесообразности финансирования мероприятия. Внесение изменений в МБ с целью предусмотрения финансирования данного мероприятия. Заключение соглашения с субъектом РФ о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия. Внесение данного мероприятия в ГП НО, АИП НО, муниципальную программу, АИП г.Сарова. Доведение лимитов финансирования до муниципального образования. Размещение закупки. Заключение муниципального контракта. | Утверждена дорожная карта; Заключено соглашение с субъектом РФ о предоставление субсидии; Заключен муниципальный контракт.

## Slide 10: Стадии проектной деятельности:
Направление проектной деятельности | Этапы работ | Результаты
3. Завершение мероприятия в рамках национального проекта РФ, ФП | Выполнение работ согласно муниципального контракта, оформление Акта сдачи-приемки работ. Завершение расчетов с подрядчиками, предоставление своевременных отчетов в ОИВ НО. Оценка эффективности реализации мероприятия на предмет соответствия целям и задачам национального проекта РФ, ФП, МП | Исполнен муниципальный контракт. Своевременное осуществление расчетов в раках муниципального контракта. Достижение целей и задач национального проекта РФ, ФП, МП.

## Slide 11
Благодарим за внимание!